## Sheet1
Номер в базе данных | Дата | Заказ | Проблема | Документ(СЗ) | Статус проблемы | Обозначение прицепа | Виновник | Смена
26 | 2021-03-24 | 022/1-4 | Скобы в установке прутков мешают дальнешйему монтажу жгутов электрики и пневматики на хомуты. | Сразеали скобы | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
30 | 2022-02-28 | 022/1-4 | Оттяжная пружина из монтажа пневмопривода не имеет возможности крепления | Без СЗ | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
31 | 2022-02-28 | 022/1-4 | Нет возможности установить задние последние боковые фонари - нет кронштейна | Без СЗ | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
32 | 2022-02-28 | 022/1-4 | Накладка лонжерона перекрывает отверстие предназнченное для монтажа кронштейнов подставок | Без СЗ | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
16 | 2022-03-16 | 022/1-4 | Ошибка в КД - не предусмотено крепление пневмопривода и жгутов электрики | Извещение от КО-1 | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
17 | 2022-03-17 | 022/1-4 | Ошибка в КД - заложено неправильное количество кронштейнов 9911-2801508-10-В и 9911-2801508-В | Осталось лишних 32 кронштейна | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
18 | 2022-03-19 | 022/1-4 | Деталь 9911-2801442-В, изготовлена из 2-х частей, в чертеже не указано что возможно изготовлять из 2-х частей, в техпроцессе ПЗЦ идут 2 части, возможности изготовления цельной детали производству нет возможности, нужно КО-1 прописать в тех условиях о том что допускается изготовлять из 2-х частей. ВП не принимает такое | Доработка согласно разрешению на отклонение от КО-1 | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Гибадуллин
19 | 2022-03-19 | 022/1-4 | деталь 9911-2801442-В, не выдержан габаритный размер 120мм. Отклонение до 7мм. Ось 9911-2801452-В не полностью прилегает на отверстие кронштейна. | Доработка согласно разрешению на отклонение от КО-1 | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Гибадуллин
20 | 2022-03-19 | 022/1-4 | В раме 9911-2801010-В, в альбомном чертеже нет кронштейна указателя угла наклона, в чертеже в архиве ОГК он имеется, чертежи различаются | Нет | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Гибадуллин
21 | 2022-03-24 | 022/1-4 | При установке кронштейнов подвески 9911-2900003-В не установили кронштейны 603113-2918058 и 603113-2918059 на ССЦ | Доварили на сборке | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Шелепов
22 | 2022-03-24 | 022/1-4 | Размер 250 до кронштейна ускорительного клапана в установке 9911-3500008-В недостаточен, вероятность вредного контакта с полкой лонжерона полиамидной трубки. | Применили угловые штуцеры по СЗ от КО-1 | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
23 | 2022-03-24 | 022/1-4 | Не установили кронштейны блоков 305000-3508120 из установки кронштейнов стояночного тормоза 9911-3508003-В на ССЦ. | Доварили на сборке | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Шелепов
24 | 2022-03-24 | 022/1-4 | На правой полке лонжерона в средней группе отверстий, предназначенной для установки отбойника, нет резьбы. | Нарезали резьбу | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Шелепов
25 | 2022-03-24 | 022/1-4 | Левая нижняя полка лонжерона изготовлена из частей, как следствие часть полки с отверстиями соориентирована не верно - развернута на 180 градусов. | Пересверливали отверстия | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Шелепов
27 | 2022-03-24 | 022/1-4 | Приварены кронштейны крыльев согласно графике чертежа, хотя никаких дополнительных указаний в виде технических требований или размеров в чертеже нет. | Срезали кронштейны крыльев | Проблема решена | 9911ххх-0000063 | Производство | Шелепов
28 | 2022-03-25 | 022/1-4 | Жгуты электрики имеют недостаточную длину по боковым фонарям | Доработка жгутов электрики по СЗ от КО-1 | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Шелепов
29 | 2022-03-26 | 022/1-4 | По чертежу Э/О на левый боковой фонарь гусачной части жгут идет по стенке лонжерона, но в поперечине возле опорного устройства нет отверстий чтобы пропустить жгут, тянуть через правый борт не получится из-за длины проводки | СЗ №03/137 | Требует решения | 9911ххх-0000063 | КО | Гибадуллин