## Sheet1
Номер в базе данных | Дата | Заказ | Проблема | Документ(СЗ) | Статус проблемы | Обозначение прицепа | Виновник | Смена
48 | 2022-03-21 | - | Замечание от цеха по поводу размера штока тормозной камеры на чертеже подвески - не указана длина | СЗ№03/0129 | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 |  | Шелепов
112 | 2022-02-15 | 542/2-5 | Почти на всех рамах отверстия для установки противооткатов перекрывается боковым лонжероном | Без СЗ | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Производство | Гибадуллин
144 | 2022-01-05 | 539\1-5 | Привезли тумблер стробоскопов другого образца, неподходящий под кронштейн | без СЗ, пересверлили крышку тумблера, чтобы подходил под кронштейн | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Снабжение | Гибадуллин
145 | 2022-01-05 | 539\1-5 | Привезли систему оптилинк вместо смарт-борда | СЗ№03/0002 | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Снабжение | Гибадуллин
146 | 2022-01-15 | 539/1-5 | Г образный разъемы для задних фонарей упираются в кронштейны для задних опор. Причина заключается в том что задние фонари пришли не по КД. | Без СЗ. Срезали лишнее | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Снабжение | Шелепов
147 | 2022-01-20 | 539/1-5 | Фонари в комплектах электрооборудования пришли не по КД, заместо W137DL/W137DP пришли А.3776.005П-01, из за этого получился вредный контакт с направляющей трапа. | Без СЗ. Установили с вредным контактом. | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Снабжение | Шелепов
148 | 2022-01-20 | 539/1-5 | Неправильно подключили к модулятору блок управления OptiLink | Без СЗ. Подключили правильно. | Проблема решена | 99064хх-0000100-01 | Производство | Шелепов