## Октябрь
Обозначение | Номер заказа | Дата | Проблема | Виновник | Решение (СЗ) | Смена | Уведомление об ошибке ИЦ
[7 empty] | Запрос (СЗ) | Ответ (СЗ)
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-09-30 | Ось ГЦ, короткая средняя часть из-за чего возникает осевое перемещение между кронштейном и резьбовой частью оси. | КО | СЗ №10/1094 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-09-30 | Поставлен ГЦ и узкой частью проушины на 6мм. из-за чего возник осевое перемещение ГЦ. | Снабжение | СЗ №10/1094 | Гибадуллин | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-09-30 | Ролик кривошипа изготовлен не по КД диметр 90 вместо 80мм. | Производство | Без СЗ, доработали до нужного диаметра. | Гибадуллин | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-01 | Планки для упора кривошипа трапа и его свободного хода короткие. | КО | СЗ№03/0004, СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-01 | Длина цепи недостаточная, талреп практически не имеет зацепления. | Снабжение | СЗ№10/1099 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-01 | Конструкция скобы упорной трапа под вопросом, при первом проезде вилку может вмять в поперечину заднюю и при складывании она заклинит. | КО | СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-01 | Нарушение параллельности оси трапа и нижней плоскости трапа привело к тому что трап не раздвигается и цепляется за кронштейн на раме. | Производство | СЗ №03/0005, СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-02 | В следствии доработки трапа теперь видно щель между вилкой трапа и передней стенкой трапа. | Производство | СЗ №03/0006 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-02 | Упоры для скобы упорной трапа 4 шт, обычно устанавливается всего две по краям. В следствии того что вилки пошли винтом не получится установить упоры, которые ближе к центру рамы. | Производство | СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-02 | Ошибка на виде Д-Д чертежа трапов, кронштейн на трапе для пальца должен быть с другой стороны оси. | КО | СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-02 | Гребенка на раме слишком тонкая, трапы не двигаются, монтажка срывается. | КО | СЗ №10/1165 | Шелепов | 1
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-03 | Задний брус уширителя короткий, большой зазор остается между уширителями, соотвественно при заезде техники могут быть проблемы | КО | СЗ №03/0010 | Гибадуллин | 0
99902-030-ГТ | 267/1 | 2021-10-03 | 8-й брус уширителя (предпоследний) ложился на уширитель с большим зазором, неправильно было вырезано окошко под уширитель (смещение 65 мм). | Производство | СЗ №03/0010, СЗ№10/1076 | Гибадуллин | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-09-30 | Смещение подвесочных поперечин | КО | СЗ №10/1078, , СЗ№10/1088 | Гибадуллин | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-09-30 | Кронштейн под удочку в установке пневмопривода установлен неправильно. Ошибка в КД | КО | СЗ№10/1077, СЗ №03/0009 | Гибадуллин | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-09-30 | Заложен пневмопривод тормозов от самосвального полуприцепа, на шлангах. На прицепах данного типа рекомендуют использовать на трубках. | КО | СЗ 03/0002, СЗ №10/1133 | Гибадуллин | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-10-03 | Трапы 603100-8523005-30, тугое опускание трапов, опускают 2 человека , одному опустить нереально. | КО | Без СЗ, разработали трапы вручную. | Гибадуллин | 0
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-10-04 | Предпоследний брус уширителя конфликтует с крайним брусом, ошибка в КД, окошки под уширители смещены с связи с чем взаимствовання сборка не встала на данную раму. | КО | Проведено в КД, СЗ №10/1128 | Гибадуллин | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-10-05 | Палыч жалуется что ему на фрезеровку таскают задние дополнительные опоры. Проблема заключается в том, что на механомонтаже их не могут установить в кожухи на раме. Проблема актуальна не только для этого прицепа, а в общем для этой конструкции. | КО | Игорь сам себе изготовил шаблон для задних опор | Шелепов | 1
99064-081-КП | 430/1-10 | 2021-10-06 | Второй по ходу движения боковой фонарь попадает на боковую поперечину. В модели поперечина очень близко к отверстию на боковом лонжероне. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1130 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-09-30 | На одной из машин изготовлена рама не по КД, со смещением отверстий под борта, из-за чего возник большой зазор между боковым и заднем бортом и борт соответственно не закрывается. | Производство | СЗ №03/0003 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-09-30 | Отверстие под боковой фонарь над второй осью попадает на ребро рамы. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1090 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-02 | Конструкция установки щитков негабаритности предполагает использование тонкостенной трубы, которая приваривается к раме. Так же к этой трубе привариваются кронштейны розеток. Трубу прожигают практически всегда, в связи с этим ответная труба, к кторой приварен щиток негабаритности не имеет возможности нормально перемещаться. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1108 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-02 | Борт попадает на контурный фонарь на щитке негабаритности. | КО | Проведено в КД сз №10/1149 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-07 | Привезли неправильные по размеру штока энергоаккумуляторы, шток очень короткий, пришлось изготавливать удлинители штока и вилки. | Снабжение | СЗ №03/0017 | Гибадуллин | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-17 | Отверстия под соединительные головки в передней поперечине увеличивают в диаметре с помощью шарошки. | КО | Проведено в КД СЗ№03/0040 | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-17 | На одной из машин приварены кронштейны подвески второй оси со смещением относительно друг друга на 17 мм. | Производство | Без СЗ, принято решение увеличить пазы. | Шелепов | 1
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-25 | Пружины для стопора коника постоянно укорачивают.Проблема касается не только этой машины. Когда пружина не по КД (на 1-2 витка больше) и кронштейн 8335-2705022 ответный не по КД (гнут неправильно, расстояние между гибами меньше чем по КД) то при установке витки пружины смыкаются. | Производство | Без СЗ. Резали пружины по месту. | Шелепов | 0
99064-020-КS | 282/1-22 | 2021-10-26 | Нет плоских шайб под болты М12 в установке брызговиков 311215-8404003-01-К. Установка применена совместно с установкой кронштейнов 84-330-01, в которой под болты пазы. | КО | Без СЗ. Так и оставили | Шелепов | 0
99064-042-ПТ21-ПП4 | 423/1 | 2021-09-30 | Невозможно установить последний боковой фонарь, ребро расположенное за ним мешает проложить проводку | КО | СЗ №10/1093 | Шелепов | 1
99064-042-ПТ21-ПП4 | 423/1 | 2021-09-30 | Не было отверстия в передней поперечине для прокладки проводки под розетку ПС315 | КО | СЗ №10/1082 | Шелепов | 1
99064-042-ПТ21-ПП4 | 423/1 | 2021-09-30 | По ошибке производства вырезы под кожухи уширителей в заднем лонжероне были не по КД, заместо размера 550 был размер 505 | Производство | СЗ №10/1089 | Шелепов | 1
99064-042-ПТ21-ПП4 | 423/1 | 2021-10-01 | Не заложены треугольники в задней поперечине рамы - нет отверстий. | КО | Проведено в КД, СЗ №03/0014 | Шелепов | 1
99064-042-ПТ21-ПП4 | 423/1 | 2021-10-01 | Не заложены ремни для увязки уширителей. | КО | Проведено в КД, СЗ №03/0014 | Шелепов | 1
99064-081-БТ37 | 457/1-2 | 2021-10-01 | Кронштейн щитков негабаритности подрезали потому что гайка на ответном кронштейне на раме приварена не с той стороны. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1149. Отверстие в кронштейне крепление щитка сделали сквозным, и в щитке на лицевой части ввели отверстия. | Шелепов | 1
99064-081-БТ37 | 457/1-2 | 2021-10-01 | Борт попадает по заднему щитку негабаритности с контурным фонарем и стробоскопами. В дальнейшем это приведет к выходу из строя. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1149. Направляющие щитков сдвинули от бортов. | Шелепов | 1
99903-033-КГТ-SM-Т | 471/1 | 2021-10-02 | Убрали АГС, а в ЗИП не добавили фитинги для подключения к тягачу (БРС). | КО | Проведено в КД, СЗ №10/1152. ЗИП исправлен. | Шелепов | 1
99903-033-КГТ-SM-Т | 471/1 | 2021-10-03 | Установка уширителей рамы, заложен 1 стяжной ремень вместо 2-х. | КО | СЗ 03/0007, СЗ 03/0009 | Гибадуллин | 1
99903-033-КГТ-SM-Т | 471/1 | 2021-10-03 | Укладка брусьев некорректна, брусья торчат из бортов. | КО | По СЗ №10/1151. Выступание брусьев за борта по высоте допускается. | Гибадуллин | 1
9906.4-046-МУ | 497/1 | 2021-10-03 | Перепутали кронштейны балансиров левый с правым. Из-за чего выявилась проблема фиксации оси балансира т.к с внутренней стороны фиксировать мешает усиление кронштейнов. | Производство | СЗ №03/0013 | Гибадуллин | 1
9906.4-046-МУ | 497/1 | 2021-10-10 | Проблема в ЗИП, неправильно указано количество запасных колес, в 1С и паспорте правильно. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
9906.4-046-МУ | 497/1 | 2021-10-10 | Не заложены щитки негабаритности. | КО | СЗ №03/0022, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
9906.4-046-МУ | 497/1 | 2021-10-10 | Трапы болтаются в транспортном положении из за того что большое расстояние от кривошипа до задней поперечины. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-04 | В КД заложены неправильные кронштейны под трапы. | КО | СЗ №03/0011,СЗ №03/0012 | Гибадуллин | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-10 | Повело при сваривании дополнительные опоры для трапов | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-10 | На боковом лонжероне отверстия смещены под одну из стоек борта | Производство | Без СЗ, указал на недочеты ОТК. | Шелепов | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-10 | Искривление стенок короба для дополнительных опор. | Производство | Без СЗ, указал на недочеты ОТК. | Шелепов | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-11 | Рама электролебедки ложится на центральный настил рамы, по бокам где переход от настила рамы к лонжерону создался зазор, который сварщики наплавили, выглядит неприятно. | КО | Без СЗ. Так и оставили | Гибадуллин | 0
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-14 | По мнению производства ящики под дополнительные опоры слабые. Расчеты не производились | КО | СЗ №03/0027 | Шелепов | 0
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-14 | Задний борт изготовлен не по КД. | Производство | Без СЗ, отнесли на переделку в ТНП | Гибадуллин | 1
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-14 | Сверловка на лебедке не совпадает с чертежом, указанном на сайте поставщика. | Снабжение | СЗ 03/0030 | Шелепов | 0
83581-010-04-МБ1 | 157/1-2 | 2021-10-14 | Табличка от политранса не подходит на наши отверстия. | None | СЗ №03/0028 | Шелепов | 1
9906.4-042-02-ВУ3-ПП4 | 530/1-4 | 2021-10-04 | При установке подвески вылезла проблема, на 3-ей оси отверстия полурессоры и средние отверстия подушек не совпадают, пришлось устанавливать на крайние отверстия подушек. Проблема вылезла в первый раз неизвестно как будет стоять полурессора на подушке, т.к точка опоры сместилась на край. | None | Без СЗ, оставили как есть. | Гибадуллин | 1
8358-010-04-П3 | 548/1-4 | 2021-10-05 | Проблема, которая присутствует на большинстве коммуналок, длинный настил коробит волной несмотря на то что присутствует усиление по центру в виде швеллера. | None | Без СЗ, оставили как есть. | Шелепов | 0
8358-010-04-П3 | 548/1-4 | 2021-10-13 | Оси трапа выступают за габарит рамы по ширине. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
8335.7-010-10 |  | 2021-10-05 | Палыч жалуется что кронштейны на поворотной тележке, предназначенные для крепления дышла постоянно таскают на механичку чтобы увеличить диаметр и таким способом добиться соосности. Проблема в том что соосности нет и палец не устанавливается. | Производство | Без СЗ, расточили на больший диаметр. | Шелепов | 0
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-05 | Возникли проблемы со стяжкой цепи трапа. Графика не соответствует КД (снято установлено на снято установлено, легко запутаться). Так же не обозначено крепление троса на графике общего вида. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1163 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-06 | Устаревшие фитинги 83881-2900188 и 771-8609104 в гидроприводе, на сборке его не устанавливают, а заказывают штуцер редукционный 0181812L заместо него. Проблема касается почти всех машин с АГС. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1163 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-07 | Скоба трапа упирается в проушину стяжки при складывании. | КО | СЗ №03/0026, СЗ№10/1176 | Гибадуллин | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-07 | Фиксирующая стяжка трапа, покупная по КД, не смогли поставить из-за трудностей у снабжения, в связи с чем приято решение ввести стяжку из прутка | Снабжение | СЗ №10/1118 | Гибадуллин | 0
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-08 | Заложены крюки, для фиксации цепи раскладывания, маленького диаметра, при фиксации крюка на петлю платформы возникают проблемы при растегивании крюка. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Гибадуллин | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-09 | В ЗИП включены фитинги гидравлики для подключения к тягачу. Проблема имеет систематический характер (когда в прицепах с АГС есть фитнги для тягача). | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-09 | Нет ящика деревянного для укладки цепей. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-09 | Установка стояночного тормоза, по КД она попадает на кронштейны гидравлики и мешает им. | None | СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-09 | После применения новой стяжки трапы сильно болтаются в транспортном положении из за отсутствия упора. | None | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
93853-037-УДГ1 | 433/1 | 2021-10-09 | Были проблемы по электрике, так точно и не разобрался электрика не правильная или жгут привезли не тот. | None | Проведено в КД, СЗ№10/1176 | Шелепов | 1
99865-01-053-НС1 | 512/1 | 2021-10-07 | Внутрення стенка лонжерона была неправильно загнута, не по КД, из-за чего центральная поперечина не имела возможность адекватно встать(попадала на гиб стенки). | Производство | Без СЗ, срезали гиб и нарастили стенку | Гибадуллин | 1
99865-01-053-НС1 | 512/1 | 2021-10-16 | ССЦ забыли приварить кронштейны пневматики, пропустили чертеж | Производство | Без СЗ, наваривали на крашенную раму по месту | Гибадуллин | 1
99865-01-053-НС1 | 512/1 | 2021-10-17 | ССЦ забыли приварить уголки для крепления подставки домкрата на гусачной части. | Производство | Без СЗ, наваривали на крашенную раму по месту | Шелепов | 1
99865-01-053-НС1 | 512/1 | 2021-10-18 | Планка противоскольжения приваренная на трапе мешает установке трапов. | КО | СЗ №03/0034, СЗ 10/1195 | Шелепов | 1
99865-01-053-НС1 | 512/1 | 2021-10-19 | Для установки ящика на гусаке в КД заложена старая 316010-3919001, в которой необходимо приваривать болты к настилу на которые устанавливается ящик. Производство требует для ящиков вводить отверстия для удобства крепления. | КО | СЗ№10/1202 | Гибадуллин | 1
998065-041-М2А-01 | 490/1-6 | 2021-10-08 | При установки настила на гусачную часть (настил прикручивается болтами на приваренные бобышки в поперечинах) в большинстве случаев возникает несоосность отверстий бобышек и настила, что приводит к прорезанию настила. | Производство | Без СЗ, увеличили отверстия газом. | Гибадуллин | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-08 | Изготовление кулисной коробки для петли ЧКПЗ на ТНП проходит не совсем корректно, из-за отсутствия ПС центральную стенку коробки ведет при обварки таким образом боковые стенки уходят во внутрь образуя конус, размер 90+-1 не выдерживается дожным образом, и петля не полностью проворачивается в коробке. | Производство | Без СЗ. Дали указание выпрямить петли, и обращать внимание на размер 90мм. | Гибадуллин | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-13 | По КД петля с корпусом приваривается только к лонжерону, и не приваривается к поперечинам боковым. | КО | СЗ №03/0051 | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-14 | С трапами проблема, размер 317 не выдерживается из за того что не выдерживают гибы на детали 461000-8523058. Если не выдержать размер то боятся что потом будут выпадать втулки. | Производство | СЗ №03/0051 | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-16 | Отверстия на боковых лонжеронах для кронштейнов пневматики расположены неправильно | КО | Проведено в КД СЗ №03/0045 | Гибадуллин | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-18 | Рояльная петля по акту замены пришла не та. | Снабжение | Без СЗ | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-20 | Отклонение от соосности отверстий крепления пластины трапа к поперечине на 7мм. Причина в том что на ПЗЦ размеры раскроя отличаются от КД | Производство | СЗ №03/0041, оставил актуальный чертеж пластины | Гибадуллин | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-21 | Для лучшей собираемости добавить в установку трапов регулировочных шайб. | КО | Проведено в КД, СЗ №03/0051 | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-22 | Забыли установить пластину 461000-8523071. | Производство | Без СЗ. Вместе с работниками установили пластины и произвели регулировку таким образом чтобы трапы выставились ровно. | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-22 | Перепутали местами детали 461000-8523049 и 461000-8523050 на трапах. | Производство | Без СЗ. Переварили пластины нужным образом в ТНП | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-24 | Кронштейн под кран уровня пола упирается в бок защиту, нужен кронштейн меньшей высоты | КО | Проведено в КД СЗ №03/0045 | Гибадуллин | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-25 | При сборке рамы применили не ту стенку (взяли от машины ВУ) | Производство | Без СЗ. Дал указание в этой стенке просверлить все отверстия и пазы согласно чертежу стенки М4. | Шелепов | 1
9906.4-100-01 | 531/1-2 515/1-2 | 2021-10-25 | Не первый раз от Атланты приходит проблесковый маяк без кронштейна YL-A004 | Снабжение | Написал СЗ №03/0047 для заказов 534/1 и 598/1. Доведено до сведения Алексея Петровича. СЗ№03/0068 | Шелепов | 1
9906.4-042-02-НСПП4 | 522/1 | 2021-10-08 | Щитки негабаритности, на передней части полуприцепа, ниже листа наката, есть риск что тягач их снесет. Кронштейн щитка приварен не по КД | Производство | Без СЗ, переварили по КД. | Гибадуллин | 1
99064-081-ККТ11 | 511/1 | 2021-10-09 | Неправильная сборка лонжерона, нижняя полка другая и накладки не с той стороны приварены и не по тем размерам. | Производство | Без СЗ, переварили по КД. | Шелепов | 1
8335.2-012 | 486/1-8 | 2021-10-13 | Нет отверстий на брызговике в чертеже на ПЗЦ. | None | Без СЗ. С КО-1 нашли нормальный чертеж, внесут изменения в маршрут. Теперь отверстия будут. | Шелепов | 1
99064-031-П46 | 419/1 | 2021-10-14 | Отверстия на боковых лонжеронах для кронштейнов пневматики просверлены неправильно. | Производство | Без СЗ. Кронштейны приварили по месту | Шелепов | 1
9906.4-020-П11 | 456/1-3 | 2021-10-15 | В КД не заложены щитки негабаритности | КО | СЗ №03/0031, изготовление щитков и корректировка КД | Гибадуллин | 1
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-15 | Изготовили трап с неполной комплектацией. На трап должны были привариваться дополнительно кронштейны под щитки негабаритности, не приварили отправили на покраску. | Производство | Без СЗ, указали на данный недочет, приварили кронштейны на покрашенный трап | Гибадуллин | 1
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-17 | Из покрасочного цеха пришла не та подставка для домкрата. | Производство | Без СЗ, нужную подставку отдали в покраску. | Шелепов | 1
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-17 | Не выполнили СЗ №10/1056 (Не изменили боковую защиту с учетом того что запасных колеса два) | Производство | Дал указание выполнить СЗ№10/1056 | Шелепов | 1
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-17 | В ЗИП не было наименования домкрата, так же неправильное количество запасных колес. | КО | Без СЗ, исправил ЗИП ручкой. | Шелепов | 0
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-18 | По ошибке производства приварили ребра под трапами, которых нет в КД. Из за этого возникли проблемы с установкой треугольных световозвращателей. | Производство | СЗ №03/0033 | Шелепов | 1
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-18 | Домкрат и вал не влазят в ящик ЗИП. Для этого нужен долполнительный деревянный ящик. | КО | СЗ №10/1147 | Шелепов | 0
9990-073-01-ТША | 529/1 | 2021-10-19 | Для установки ящика на гусаке в КД заложена старая 316010-3919001, в которой необходимо приваривать болты к настилу на которые устанавливается ящик. Производство требует для ящиков вводить отверстия для удобства крепления. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
999039-010 | 518/1 | 2021-10-18 | В раскрое на ПЗЦ не были проведены изменения по детали 444000-2801302 (D отверстия под розетки 35 заместо 55) | Производство | Без СЗ, прорезали газом отверстия | Шелепов | 1
999039-010 | 518/1 | 2021-10-18 | Ориентация детали 444000-2801302 на чертеже не ясна, по графике как она ставится понять невозможно. Ставят как хотят. | КО | Проведено в КД, СЗ№10/1169 | Шелепов | 1
999039-010 | 518/1 | 2021-10-18 | Паз в кронштейне заднего буфера просят сделать больше так как трос будет иметь вредный контакт с ним. | КО | Без СЗ, оставили как есть. | Шелепов | 0
999039-010 | 518/1 | 2021-10-18 | Просят заложить в установку заднего буфера кронштейны из 37 группы(электрика), а именно кронштейн стробоскопа и треугольник чтобы не варить по покрашенному. | КО | Без СЗ, варили по покрашенному. | Шелепов | 0
999039-010 | 518/1 | 2021-10-29 | Петля сцепная в сборе с дышлом не входит в кронштейн, потому что втулка 8335.202707.050 имеет наружный диаметр 90, а кронштейн 444000-2707084, в который она попадает имеет размер ~94 между проушинами. Небольшой зазор. | КО | Без СЗ, подточили втулку. | Шелепов | 0
999039-010 | 518/1 | 2021-10-29 | Просьба производства увеличить количество звеньев в цепи 8554.002707.082 до 8, очень тяжело одевать пружину. | Производство | Без СЗ, взяли цепь с другим количеством звеньев. | Шелепов | 0
999039-010 | 518/1 | 2021-10-29 | Деревянный ящик для укладки тросов слишком маленький, деформируется и ломается при укладке тросов | КО | Без СЗ, сделали другой ящик. | Шелепов | 0
93853-037-БУТ2-ПП4 | 450/1 | 2021-10-18 | Зазоры на задних 4 поперечинах не пригодные для сваривания. | КО | СЗ №10/1148 | Шелепов | 1
93853-037-БУТ2-ПП4 | 450/1 | 2021-10-28 | Передение стойки бортов 316010-8502372/73-БУТ-ПП4, были изготовлены не по КД, что повлияло несобираемости бортов | Производство | Без СЗ, должны изготовить новые | Гибадуллин | 1
93853-037-БУТ2-ПП4 | 450/1 | 2021-10-29 | Из за того что кронштейн крана уровня пола длинный, кран попадает на боковую защиту, проблема касается не только этого прицепа. | КО | Без СЗ, кронштейн подогнули | Шелепов | 0
99903-083-П | 403/1 | 2021-10-19 | Не изготовили специальные кронштейны для ресиверов, которые были заложены в КД. Задавали вопрос как крепить | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-20 | В лонжероне рамы заложена неправильная накладка в зоне перехода на гусак, она длиннее на 150мм. | КО | СЗ №03/0037, СЗ 03/1161 | Гибадуллин | 1
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | Отверстия диаметром 35мм. В лонжероне под электрику, перекрывается боковыми поперечинами. | Производство | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | В стенках лонжерона рамы не заложены пазы для вывода трубок подключения пневмоаппаратов. | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | Косынка 541010-2801229-ВУК изготовлена не по КД, не все отверстия были просверлены | Производство | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 1
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | В гусачной части рамы, не заложены отверстия для вывода электрики под стробоскопы. | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | Кронштейн крепления РТС 305010-3533304, нужно перенести с лонжерона на на первую поперечину (см.эскиз.1 СЗ №03/0048), так как в этом месте крепятся ресиверы пневматики. | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | Нет в раме отверстий и кронштейнов для 5-го ресивера пневматики | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | Произошел конфликт с поперечинами при обварке направляющих и кронштейнов розеток. | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
99903-050-ШКК-PS6 | 504/1-4 | 2021-10-26 | В КД заложено электрооборудование с узлами отвечающими за управление самоустанавливающихся осей, хотя на полуприцепе их нет | КО | СЗ №03/0048 | Гибадуллин | 0
9906-038-БАК01-Т | 495/1-90 | 2021-10-21 | Плохая сборка рамы, передний борт не устанавливается. | Производство | Без СЗ. | Шелепов | 1
99064-081-БТ321 | None | 2021-10-22 | На одной из машин стояночный тормоз и боковая защита конфликтовали. | Производство | Без СЗ. Подрезали косынку на стойке стояночного редуктора. | Шелепов | 1
99064-081-БТ321 | None | 2021-10-23 | На 1 раме был не по КД приварен кронштейн под удочку, со смещением от центра на 300мм. | Производство | Без.СЗ рядом приварили с нужным расстоянием от центра | Гибадуллин | 1
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-22 | Отверстие под боковой фонарь в гусачной части перекрыто накладкой трапецией | КО | Без СЗ. Дал указаниие прорезать отверстие в накладке. | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-22 | Размер для съемного настила в гусаке задан неверно | КО | Без СЗ. Указал нужный размер на чертеже | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-22 | Нет размера до первой поперечины в задней части рамы | КО | Без СЗ. Указал нужный размер на чертеже | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-24 | Щитки негабаритности заложенные в КД неправильные, так как колея рамы 1200мм. Соответственно щиток выпирает наружу на 100мм. | КО | СЗ №03/0044 | Гибадуллин | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-25 | Ошибка в КД. Размер 50 ошибочный, фактически должен быть 40. Деталь 451011-2801049-ПТ | КО | СЗ №10/1189 | Шелепов | 1
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-29 | Подвесочный швеллер, устанавливающийся между кронштейнами подвески мешает шайбам, слишком близко к пазам расположен. | КО | СЗ№03/0055 | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-29 | Кронштейн 413000-2918315-10 в установке кронштейнов пневматики расположен неверно | КО | СЗ№03/0055 | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-29 | Кожух боковой защиты мешает крану уровня пола | КО | СЗ№03/0055 | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-29 | Прутки на одной из рам мешают уширителям | Производство | СЗ№03/0055 | Шелепов | 1
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-30 | Укладка трапов не предусмотрена в КД. | КО | СЗ №10/0061 | Гибадуллин | 0
99904-039-ПТ | 492/1-2 | 2021-10-30 | Знаки длинномер, не обозначено место установки. Нет отверстий. | КО | СЗ №03/0059 | Шелепов | 0
99064-033-35-М2 | None | 2021-10-25 | Неправильно приварили накладку на ось для кронштейна подъемной оси. | Производство | СЗ №03/0046 | Шелепов | 1
99903-083-П | None | 2021-10-29 | На ПЗЦ были неверные размеры детали 308101-8502085. Пазы для стойки под кронштейн розеток были смещены на 20 мм. | Производство | Без СЗ. Доработали по чертежу | Шелепов | 1
99903-083-П | None | 2021-10-29 | Устаревшая установка ящика инструментального, болты привариваются к раме, нет отверстий. | КО | СЗ №03/0056 | Шелепов | 0
99903-083-П | None | 2021-10-30 | В паспорте ошибка тип кузова. | КО | Без СЗ, исправил паспорт | Шелепов | 1
9906-038-БАК31 | None | 2021-10-29 | Не исключены в документации Зип и паспорт элементы, относящиеся к установке топливных баков. | КО | Без СЗ. Исправили пасопрт и зип в КО. | Шелепов | 1
99064-081-ККТШ | None | 2021-10-30 | СЗ№10/0054 от 29 января 2018 не исполнено, изменения в КД не проведены. Проставки под подушки никто не сделал, потому что в 1С они есть, а в маршрутах их нет. | КО | СЗ №03/0058 | Шелепов | 0
99064-081-ККТШ | None | 2021-10-30 | Нет усилений обечаек. | КО | СЗ №03/0058 | Шелепов | 0

## Ноябрь
Обозначение | Номер заказа | Дата | Проблема | Виновник | Решение (СЗ) | Смена | Уведомление об ошибке ИЦ
[7 empty] | Запрос (СЗ) | Ответ (СЗ)
99064-042-02-ВУ3-ПП4 | 565/1-2 | 2021-11-02 | Перепутана стенка лонжерона на ССЦ. | Производство | Без СЗ. Просверлили необходимые отверстия в стенке лонжерона под баллоны. | Шелепов | 1
99064-100-01 | 534/1 | 2021-11-03 | Не проходят через переднюю поперечину разъемы для кронштейна розеток. | КО | Без СЗ. Увеличили пазы с помощью шарошки. | Шелепов | 1
8358-010-04-П3 | 519/1 | 2021-11-03 | Упоры для усиления кронштейнов подвески мешают установке регулировочных шайб. | КО | СЗ№03/0066, СЗ №10/1226 | Шелепов | 1
8358-010-04-П3 | 519/1 | 2021-11-04 | Установка дышла и опорного устройства 2707005-ВСТ2, постоянно при установке рукоять опорного устройства задевает поперечину | КО | СЗ №10/1226 | Гибадуллин | 1
8358-010-04-П3 | 519/1 | 2021-11-07 | В ЗИПе есть ключ для гайки балансира, хотя машина на пневматической подвеске. Проблема касается не только этой модели. | КО | СЗ №10/1226 | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-03 | Ошибка в КД. Боковой лонжерон гусачной части в спецификации неверный. | КО | СЗ№03/0065, СЗ №03/0078 | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-06 | Настил в гусачной части 316011-2801045-М заложен неправильный. Не достает 28 мм до настила задней части рамы. | КО | СЗ№03/0087 от 22г. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-06 | В чертеже задней части рамы 316060-2801012-ГТ1-ПП4 расхождение с моделью. Размер 600 от задней поперечины, в модели - 660. | КО | СЗ№03/0087 от 22г. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-07 | Установка кронштейнов гидрооборудования устарела, сложно ее применить на эту машину. | КО | Без СЗ, кронштейны приваривали по моим указаниям. | Шелепов | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-09 | На ССЦ забыли приварить ящик пневмоаппаратов | КО | Без СЗ, разобрался в пневматической системе заложенной на прицепе, выяснилось что данный ящик не нужен, т.к в пневмоприводе есть кронштейны пневмоаппаратов которые устанавливаются на полуприцеп с помошью болтов. | Гибадуллин | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-10 | Не заложены энергоаккумуляторы | КО | СЗ №03/0079, СЗ№03/0087 | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-11 | Задний жгут электрики не подходит, не хватает длины, так как фонари расположены на гидравлических трапах | КО | СЗ №03/0080, СЗ№03/0087 | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-13 | Кривошип трапа 316060-8523050-ГТ1, при сборке были проблемы, 2 детали ПЗЦ изготовили не по КД, так же у 3-х деталей не было фасок | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-13 | Установка кронштейнов гидравлики, заложены кронштейны крепления распределителя неправильные, данные кронштейны используются в рамах с перевернутым лонжероном (стенкой наружу), изза этого ручки управления выходят за габарит рамы | КО | Без СЗ, пока решений нет | Гибадуллин | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Кронштейн 99904-8523058-Г на виде Ш-Ш в чертеже установки трапов и в модели конфликтует с трапом. По факту кронштейн пришлось фрезеровать в этом месте. | КО | Без СЗ, сфрезеровали место контакта. | Шелепов | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Не приварили кронштейн 316060-8523152-ГТ1-ПП4 на раму. | Производство | Без СЗ, приварили кронштейн на МСЦ. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Один из кронштейнов 99904-8523058-Г имеет дефект- несоосность отверстий. | Производство | Без СЗ, рассверливали кронштейны на МП. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Деталь 316060-8523058-ГТ1-ПП4 изготовлена по старому чертежу, возможно в ПЗЦ раскрой не поменяли. | Производство | Без СЗ, отверстия в кронштейне выполнили по моим указаниям | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Передняя поперечина не имеет отверстия под розетку для зарядки аккумуляторов для АГС. | КО | СЗ№03/0092 от 22г. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-14 | Боковая защита не актуальная для этой машины. | КО | СЗ №03/0082 | Шелепов | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-15 | Ось 316060-8523069-ГТ1-ПП4 в чертеже неправильный диаметр. | КО | СЗ№03/0100 от 22г. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-15 | В гидравлике на подаче и обратке из АГС заложены прямые штуцеры, применили угловые так как прямые невозможно установить. | КО | Без СЗ. На сборке сами установили угловые фитинги. | Шелепов | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-15 | Пластина 316060-8523125-ГТ1-ПП4 не подходит по толщине. | КО | Без СЗ. Изготовили пластины из толщины 6мм. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-15 | Ось гидроцилиндра 316060-8523120-ГТ1-ПП4 - неправильная сверловка отверстия под шплинт. | КО | СЗ№03/0100 от 22г. | Шелепов | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-17 | Задние фонари, которые устанавливаются на трап, выходят за габарит рамы | КО | СЗ№03/0087 | Гибадуллин | 0
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-17 | Расстояние между проушинами трапа на обоих трапах разное, отклонение до 10-12мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-052-АГС3-ПП4 | 462/1 | 2021-11-17 | Следствие из пункта 18. Фиксация кривошипа пластинами с меньшей тощиной ненадежная. Кривошип выпал. | КО | СЗ№03/0089 | Гибадуллин | 0
95201-032-01 | 595/1 | 2021-11-05 | Ошибка в чертеже установки лестницы 434000-8210005-10, размер между креплением лестницы 1500мм. Крепление лестницы варится на усилители 434000-2801310, расстояние от ближнего края усилителя до дальнего края 1450мм. Соответсвенно лестница не встанет | КО | СЗ №10/1251 | Гибадуллин | 1
95201-032-01 | 595/1 | 2021-11-09 | Установка стояночного тормоза, на второй оси угол между трещеткой оси и роликом тросса слишком велик, система не будет работать. | КО | Без СЗ, убрали балансир тормоза и трос со второй оси | Гибадуллин | 1
990641-073-01-ШНС3 | 590/1 | 2021-11-06 | Пневматика и жгуты АБС заложены для системы 4s/3m, в подвеске одна ось с датчиками | КО | Без СЗ.Не подключили ускорительный клапан к системе АБС, чтобы не выдавал ошибку. | Шелепов | 0
990641-073-01-ШНС3 | 590/1 | 2021-11-08 | Электрооборудование установили не по КД, не было выхода под розетку пс400 на задней поперечине и не было самой розетки | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
990641-073-01-ШНС3 | 590/1 | 2021-11-08 | Рукоять опорного устройства торчит за негабарит, это касается всех 73-их полуприцепов | None | None | Гибадуллин | None
99904-011-ВУ-АГС-S | 585/1 | 2021-11-07 | На второй подвесочной поперечине нет кронштейнов 9990-3506140 пневматики в кол-ве 2 шт, хотя на третьей поперечине они уже есть. | КО | СЗ№10/1233 | Шелепов | 1
99904-011-ВУ-АГС-S | 585/1 | 2021-11-10 | Укладка уширителей по КД предполагает что последний брус уширителя сверху будет зафиксирован ненадежно. | КО | СЗ №03/0077, СЗ№03/0005 | Шелепов | 1
99904-011-ВУ-АГС-S | 585/1 | 2021-11-11 | В ЗИПе есть не актуальные позиции. | КО | Без СЗ. Распечатал ЗИП. | Шелепов | 0
9906-038-БАК01-Т | 495 | 2021-11-07 | Отверстия в стенке бокового лонжерона для бортовой установки сделаны неверно. | Производство | Без СЗ. Пересверилвали по месту. | Шелепов | 1
9906-038-БАК01-Т | 495 | 2021-11-07 | Передний борт оказался на 30 мм короче. | Производство | Без СЗ. Решили изготовить новый борт. | Шелепов | 1
9906-038-БАК01-Т | 495 | 2021-11-17 | Образовался зазор конус между стойкой и боковым лонжероном, по причине неправ-лиьной обварки рамы. | Производство | 03/0088 | Гибадуллин | 1
93853-038-П1 | 606/1 | 2021-11-07 | Привод стояночного тормоза не от этой машины. Непонятно как должен идти трос, из за этого сборка остановилась. | КО | СЗ№03/0073, СЗ№10/1324 | Гибадуллин | 1
99064-081-ККТШ | 536/1 | 2021-11-07 | Не по КД приварили щитки негабарита спереди, конфликт с рукояткой опорного устройства. | Производство | Без СЗ, переварили правильно по акту брака. | Шелепов | 1
9906.4-042-02-ВС3 | 605/1 | 2021-11-09 | Кронштейны щитка негабаритности приварены низко. | КО | СЗ №10/1224 | Гибадуллин | 1
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-10 | Не заложен кронштейн (либо отверстия) для крепления клапана подъемной оси. | КО | СЗ №03/0005 | Шелепов | 1
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-13 | Забыли приварить кронштейн розеток и ребра для листа усиления листа наката на 1-ой попчеречине | Производство | Без СЗ, приварили на покрашенную раму | Гибадуллин | 1
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-14 | Недостаточно длины болтов в комплекте с гидроцилиндром, проблема касается не только этого самосвала. | Снабжение | Без СЗ, подобрали нужные болты. | Шелепов | 0
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-14 | Кузов для полуприцепа был сильно деформирован после сварки, либо изначально сварен не верно. | Производство | СЗ№03/0091. Правили кузов с помощью установки на него тяжелого груза и швеллера. | Шелепов | 1
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-14 | Недостаточно длины болтов для установки розеток электрики. Проблема касается не только этого прицепа, со слов сборщика так практически везде. | КО | Без СЗ. Собирают обычно без шайб чтобы хватило длины болтов. | Шелепов | 0
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-21 | Из-за деформации кузова, один из буферов кузова не ложился на раму, пришлось изготавливать специальный кронштейн | Производство | СЗ №03/0093 | Гибадуллин | 1
9520-022-ППЧ | 584/1 | 2021-11-17 | Приварили не все крючки на кузов | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99903-033-НС-PS | 568/1-2 | 2021-11-10 | В кронштейне щитка 431020-3712061 не заложены отверстия. | КО | Без СЗ. Просверлили необходимые отверстия. | Шелепов | 0
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-12 | Не приварили кронштейны брызговиков которые заложены в 452000-2721005-КУ1 | Производство | Без СЗ, доваривали | Гибадуллин | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-13 | Боковой лонжерон изготовлен не по КД, пазы под уширители вырезаны со смещением | Производство | СЗ №03/0081, изготовили специальные брусья уширителей | Гибадуллин | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-13 | Пластины крепления пневморессор приварены со смещением, отверстии в пластине не соосны с пазами в лонжеронах ,изза чего не было возможности прикручивать гайки для крепления пневморессоры | Производство | Рассверливали отверстия чтобы появилась возможность закрепить гайку | Гибадуллин | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-14 | На заднем буфере по ошибке приварили кронштейны пневматики. | Производство | Без СЗ, срезали газом кронштейны. | Шелепов | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-14 | Нет отверстий в лонжероне для крепления кожухов для приставных трапов. Отверстия были добавлены по СЗ №03/0062, еще до установки настилов, но в ПЗЦ их не сделали. | Производство | Без СЗ. Отверстия просверливали на готовых прицепах. | Шелепов | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-15 | Один из кронштейнов опоры трапа не входит в раму. И кронштейн кривой и рама с правой стороны сварена не по КД. | Производство | Без СЗ. Опору для трапа сфрезеровали. | Шелепов | 1
99904-039-ПТ | 492/3-7 | 2021-11-22 | Ошибки в эксплуатационной документации | КО | Без СЗ. Документы исправлены. | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-12 | Неправильно загнули основание кузова, радиусы гиба несовпадают с ребрами усилительными, образовались зазоры | Производство | Без СЗ, пока решение не принято | Гибадуллин | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-14 | Нет отверстий для крепления смарт борда в кронштейне пневмоаппаратов. | КО | СЗ№03/0083. В итоге приварили специальный кронштейн для смарт борда рядом. | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-15 | Энергоаккумуляторы другого производителя по снабжению. | Снабжение | СЗ№03/0084. Удлинитель штока на все прицепы по заявке. | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-15 | Кронштейны подвески приварены со смещением. | Производство | Без СЗ. Кронштейны исправляли по моим указаниям с помощью увеличения пазов в кронштейнах | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-15 | Не заложена проводка под клапан подъемной оси. | КО | СЗ№10/1236, заказали нужную проводку. | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-24 | Из-за неправильно загнутого основания кузова, размер между нижней кормкой переднего борта и основанием увеличилось, соответственно основание кузова не легло на раму должным образом. Передний борт уперся в раму | Производство | Без СЗ, передний борт подрезали | Гибадуллин | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-27 | Опоры для кузова из установки 308110-8500003-ХП4-S установили не по КД. Заместо 8 штук на прицепы устанавливали 10 штук. На последний прицеп не хватило опор. | Производство | СЗ№03/0110 | Шелепов | 1
9906.5-033-ХП4-S | 43/1-3 | 2021-11-29 | Кронштейны заднего буфера установили не по КД, длиннее по факту | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-052-МТ4 | 458/1 | 2021-11-15 | На ССЦ не приварили кронштейн для выключателя стробоскопов. | Производство | Доваривали на сборке. | Шелепов | 1
99064-052-МТ4 | 458/1 | 2021-11-19 | Ошибка в паспорте количество колес. | КО | Исправили паспорт | Шелепов | 1
99064-052-МТ4 | 458/1 | 2021-11-23 | Не заложены деревянные ящики для укладки цепей. | КО | Внесено изм. По СЗ №10/0365 | Шелепов | 1
809-020-У | 38/2-6 | 2021-11-15 | Отверстия в контейнерных замках просверлены по разному, в следствии чего палец либо не устаналвиается либо клинит. | Производство | Исправляли часть кронштейнов на ТНП. | Шелепов | 1
9906.4-042-КУТПП4 | 611/1 | 2021-11-16 | 1. Установка щитков негабаритности не подходящая для данного полуприцепа. | КО | СЗ№03/0086 (установили щитки на уголковые трапы) | Гибадуллин | 0
9906.4-042-КУТПП4 | 611/1 | 2021-11-16 | Пазы под выводы пневматики перекрываются трапецией лонжерона | КО | Без СЗ. | Гибадуллин | 0
9906.4-042-КУТПП4 | 611/1 | 2021-11-16 | Кронштейны пневматики расположены неправильно, попадают на коники. | КО | Без СЗ. | Гибадуллин | 0
9906.4-042-КУТПП4 | 611/1 | 2021-11-23 | Треугольные световозвращатели перекрываются осью трапа. | КО | Без СЗ. Расписался в паспорте. | Шелепов | 0
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-16 | Не заложены раскосы для усиления подвески | КО | СЗ №03/0085, Проведено в КД сз №03/0114 | Гибадуллин | 1
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-16 | На одной раме смещение подвесочных поперечин на 50мм. Из-за чего усилительные раскосы подвески располагались прям у отверстия под крепление полурессоры | Производство | Без СЗ, подрезали раскосы газом | Гибадуллин | 1
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-19 | Не выдержан размер под отверстия под крепления кронштейнов пневматики в боковом лонжероне. | Производство | Без СЗ, пересверлили отверстия | Шелепов | 1
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-19 | Нет отверстий в переднем борте для крепления стоек. | КО | СЗ №03/0092, СЗ №10/1328 | Шелепов | 1
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-22 | Следствие из пункта 2. Кронштейны крыльев смещены относительно колес из за смещения подвесочных поперечин. | Производство | СЗ№03/0097 | Шелепов | 1
99064-031-П51 | 480/1-3 | 2021-11-23 | Не заложены деревянные ящики для укладки цепей. | КО | Проведено в КД сз №03/0123 | Шелепов | 1
9906.4-031-П52 | 459/1 | 2021-11-16 | Не заложены раскосы для усиления подвески | КО | СЗ №03/0085 | Гибадуллин | 0
9906.4-031-П52 | 459/1 | 2021-11-23 | Не заложены деревянные ящики для укладки цепей. | КО | Без СЗ, выбрали на складе подходящие ящики. | Шелепов | 0
99064-046-У-G45 | 599/1 | 2021-11-19 | Гиб детали 316060-2801030-ШПГ не по КД | Производство | Без СЗ, отдал на ПЗЦ чтобы перегибали. | Шелепов | 1
99064-046-У-G45 | 599/1 | 2021-11-22 | Заложено электрооборудование от прицепа с поворотной осью. | КО | СЗ№03/0095 | Шелепов | 0
99064-046-У-G45 | 599/1 | 2021-11-23 | Бортовая установка на гусачной части устарела. | КО | СЗ№03/0099 | Шелепов | 1
9906.4-046-У-G45 | 599/1 | 2021-11-25 | Заложили щитки негабарита служебной запиской, задние щитки упираются в землю | КО | Изготовили спец-щиток | Гибадуллин | 0
99904-011-НУW | 561/1 | 2021-11-19 | Для третьей стационарной оси применили удлинители тормозных камер. | КО | СЗ№10/1239 | Шелепов | 1
99904-011-НУW | 561/1 | 2021-11-23 | Некорректная схема укладки и увязки уширителей | КО | СЗ№03/0098, сз №10/1267 | Шелепов | 1
99903-033-КП1-PS-Т | 581/1 | 2021-11-22 | Не предусмотрено крепление проблескового маяка на задней поперечине. | КО | СЗ№03/0096 | Шелепов | 0
93853-037-УКВ5-ПП4 | 649/1 | 2021-11-23 | Щитки негабаритности сделаны по служебке, за базу взята неправильная установка. | КО | Без СЗ. Кронштейны под щитки негабаритности приваривали по моим указаниям. | Шелепов | 0
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-23 | Сборка 442000-2801740-W не по КД, внутренние швы на виде Б выпирают и мешают фторопластовым пластинам. | Производство | Без СЗ, фторопластовые пластины сфрезеровали. | Шелепов | 1
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-23 | Деталь 436000-2801265 не по КД, размер 250 между отверстиями не выдержан. | Производство | Без СЗ, рассверлили пластины. | Шелепов | 1
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-23 | Не заложены отверстия и пазы в настиле и поперечине для монтажа электрооборудования лебедки. | КО | СЗ№03/0100 | Шелепов | 0
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-23 | Перед монтажом проводки просверлили отверстие в гусачной части под предлогом того что после монтажа пневматики и гидравлики не получится проложить проводку в существующий паз - не хватит места. | Производство | Без СЗ, отверстие не понадобилось. Сам лично протянул проводку в существующий паз. Теперь в раме лишнее отверстие. | Шелепов | 1
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-24 | Отверстия на гусаке под кронштейн запасного колеса: Во первых размер выполнен не по КД, во вторых просверлены 6 отверстий вместо 4-х | Производство | Без СЗ, пересверливали отверстия | Гибадуллин | 1
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-24 | Ось гидроцилиндра 83991-8523120-НТ, был изготовлен не по КД, размеры по длине не совпадают. | Производство | Без СЗ, пересверлилли отверстия под шплинт | Гибадуллин | 1
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-24 | На трапах 99904-8523005-Г, нет возможности зацепить трап краном для крепления на раму | None | СЗ №03/0103 | Гибадуллин | 0
99903-035-W | 477/1 | 2021-11-26 | Не предусмотрено крепление кронштейна ретранслятора системы контроля давления в шинах. | КО | СЗ№03/0108 | Шелепов | 0
99064-031-П43-01 | 651/1-5 | 2021-11-23 | Не заложена проводка под клапан подъемной оси. | КО | Без СЗ, заказали жгут как в СЗ№10/1236, №03/0121 | Шелепов | 1
99064-031-П43-01 | 651/1-5 | 2021-11-24 | Не заложены отверстия в боковом лонжероне для крепления пневмоаппаратов | КО | №03/0106 | Гибадуллин | 1
99064-031-П43-01 | 651/1-5 | 2021-11-24 | Из-за того что не заложены отверстия, приварили кронштейны пневматики таким образом что они перекрыли отверстия под крепление стойки боковой защиты, говорят что приварили по чертежу хотя в чертеже данных кронштейнов не было. | Производство | СЗ №03/0103 | Гибадуллин | 1
99064-081-ККТГ | 637/1-2 | 2021-11-23 | Для подключения сигнализатора выдали не ту проводку. | Производство | Без СЗ, сказал выдать проводку по служебке №10/1199 | Шелепов | 1
99064-081-ККТГ | 604/1 | 2021-11-25 | Окна под выдвижные коники вырезаны не по КД | Производство | Без СЗ, вырезали новые окна, а те закрыли накладкой | Гибадуллин | 1
9906.4-076-ВУ | 583/1 | 2021-11-25 | Уширители заложены широкие, трубы под уширители в раме не подходящие для уширителей данного типа | КО | СЗ. Была от ИЦ | Гибадуллин | 0
9906.4-076-ВУ | 583/1 | 2021-11-25 | Были изготовлены уширители не по КД, профильная труба короче на 15мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
9906.4-076-ВУ | 583/1 | 2021-11-27 | Следствие из пункта 2. Пластину 432012-2801620-КШТ2 изготовили не по КД. | Производство | Без СЗ. Обозначил как пересверлить чтобы установить на прицеп. | Шелепов | 1
99065-031-П34 | 619/1 | 2021-11-26 | Не выполнена СЗ№10/1174 от 24 октября 2021г. - не заменены лонжероны. Не подошла бортовая установка на лонжероны. | Производство | СЗ№03/0107 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-27 | Пазы в центральных поперечинах не подходят для монтажа взрывобезопасной проводки. | КО | СЗ№03/0111, СЗ №10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-27 | Пазы для монтажа пневморессоры подъемной оси не подходят. | None | СЗ№03/0111, СЗ №10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-27 | В комплекте электрооборудования отсутствует один переключатель XALD134 | Снабжение | Без СЗ. Монтаж осуществили без этого переключателя чтобы скантовать прицеп. | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-29 | Сверловка на лебедке не совпадает с чертежом, указанном на сайте поставщика. | Снабжение | СЗ №03/0116, СЗ №10/1276 | Гибадуллин | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-30 | Конфликт фонарей в задней части прицепа с кривошипами трапов. | КО | СЗ№03/0117, СЗ №10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-30 | Кронштейн 99904-8523058-Г гидроцилиндра имеет размер 38 между стенками. Шток гидроцилиндра имеет диаметр 40. | КО | Без СЗ. Увеличили расстояние между проушинами с помощью кувалды. СЗ№10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-30 | Не хватает длины провода для подключения фонарей освещения номерного знака. | КО | На этой электрике проблема не в первый раз. Заказали удлинители по СЗ№10/1273, СЗ №10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-30 | Коники с неправильной сверловкой отверстий. | Производство | Заплавили отверстия. | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-11-30 | Неправильная сверловка на трубах уширителей. | Производство | Без СЗ. Увеличили отверстия с помощью газового резака | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 544/1-2 | 2021-11-27 | Крюк в задней части рамы мешает установке кронштейна правого фонаря. | КО | СЗ№03/0112, СЗ№03/0113 | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 480/1-3 | 2021-11-27 | Передний борт изготовлен не по КД, пластина крепления по факту оказалась длинне | Производство | Без СЗ, наваривали компенсаторы на буфер | Гибадуллин | 1
99865-041-М2А | 630/1-6 | 2021-11-27 | Стенка задняя 408030-2801062 не по КД - по периметру выполнены фаски. | Производство | Без СЗ, оставили как есть. | Шелепов | 1
9906.4-081-S1-G45 | 609/1-2 | 2021-11-28 | Боковой настил гусачной части, изготовлен не по КД, прорезанные ненужные отверстия | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
9906.4-081-БТ21 | 591/1 | 2021-11-29 | Детали 432010-2801350-БТ21, загнули не под правильным углом. Ошибка в техкарте гиба | Производство | Без СЗ, догибали ПЗЦ | Гибадуллин | 1

## Лист4 (hidden)
Статистика по ошибкам за октябрь
Подразделение | КО | Производство | Снабжение
Итог | 80 | 43 | 7
Сумма | 130
Статистика по ошибкам за ноябрь
Подразделение | КО | Производство | Снабжение
Итог | 63 | 49 | 4
Сумма | 116

## Декабрь
Обозначение | Номер заказа | Дата | Проблема | Виновник | Решение (СЗ) | Смена | Уведомление об ошибке ИЦ
Запрос (СЗ)
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-12-01 | Для дополнительной увязки уширителей потребовался ремень стяжной | КО | СЗ№03/0119, СЗ№10/1276 | Шелепов | 1
99903-033-ГТ3 | 481/1 | 2021-12-05 | Неправильно указан тип тормозной сиситемы. ABS вместо EBS. | КО | Автор исправил паспорт. | Шелепов | 1
99865-041-М2А | 630/1-6 | 2021-12-01 | Неправильная сборка установки крыльев. Взяли трубу для задних крыльев ХХХ заместо ХХХ. | Производство | Без СЗ. Обозначил как правильно собирать по КД. | Шелепов | 1
99064-081-БТ21 | 591/1 | 2021-12-01 | Согласно графике установки пневматики 316010-3500004-10 ресиверы должны устанавливаться на центральные лонжероны изнутри рамы. Центральные поперечины не имеют пазов для монтажа трубок, а так же ресиверы получаются слишком близко к поперечинам. | КО | Без СЗ. Установили по КД, но вывели трубки с помощью угловых фитингов. | Шелепов | 0
9906.4-081-S1-G45 | 609/1-2 | 2021-12-02 | Заложена неподходящая для данного типа полуприцепов пневматика (на шлангах, самосвальная) | КО | СЗ №03/0120, СЗ№03/0144 | Гибадуллин | 1
9906.4-081-S1-G45 | 609/1-2 | 2021-12-05 | Швеллер 432011-2801642-S-G45 для уширителя не по КД. Размер 350 не выдержан. | Производство | Без СЗ. Перенести уголок на ТНП. | Шелепов | 1
9906.4-081-S1-G45 | 609/1-2 | 2021-12-05 | Последний уширитель не подошел. | Производство | Без СЗ. Указал на ошибку и на покраске нашли нужный уширитель 316010-2801660-УТ-PW | Шелепов | 1
9906.4-081-S1-G45 | 609/1-2 | 2021-12-30 | Средняя подвесочная поперечина, которая находится у скоса платформы, расположена прям на кронштейны пневморессоры, соответственно переходник в подушку не войдет. | КО | None | Гибадуллин | 0
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-03 | Ошибка в В ПДМ, в установке настила 308001-2800001-10-П4, заложены гайки М16 вместо М6 | КО | Нет СЗ | Гибадуллин | 0
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-04 | По акту замены №3493 от 15.04.2021 невозможно загнуть трубу с толщиной стенки 3,2 - получаются складки. | Снабжение | СЗ№03/0127 | Шелепов | 0
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-04 | Невозможно установить угловые штуцеры к соединительным головкам по КД в передней поперечине вследствии ограниченного доступа. | КО | СЗ№03/0131 | Шелепов | 0
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-05 | Расстояние между отверстиями на стопоре коника слишком мало, невозможно установить цепочку. | Производство | Без СЗ. На покраске взяли не тот стопор. Правильный под номером 308011-8505024-М4 | Шелепов | 1
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-08 | Петли на бортах приварены не по КД. | Производство | Без СЗ. Исправили на ТНП. | Шелепов | 1
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-10 | Центральные сквозные поперечины смещены на 30-35мм. в бок относительно центра. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
9906.4-031-П4 | 578/1-9 | 2021-12-12 | Один из коников устанавливается с поперечным смещением по причине неправильной установки ответной части трубы в раме. | Производство | Без СЗ. Исправляли своими силами | Шелепов | 1
8358-010-04-ВС | 636/1 | 2021-12-03 | Раму заменили по служебке, и поставили ошибочный размер для приварки кронштейнов опоры задней | КО | СЗ№03/0125 | Гибадуллин | 0
9906.4-081-КШТ2-Т | 641/1 | 2021-12-03 | Ввели на полуприцеп установку топливного бака, не учли правильную компоновку, бак мешает опорам брусьев уширителей | КО | СЗ №03/0124 | Гибадуллин | 0
9906.4-081-КШТ2-Т | 641/1 | 2021-12-07 | Лист наката изготовлен с отклонениями, видимо подрезали газом переднюю часть, плохо зачистили, выглядит неприемлимо | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-031-П43-01 | 651/6-15 | 2021-12-04 | Стопор коника уприается либо в поперечину либо в центральный сдвоенный контейнерный замок. | КО | Без СЗ. Посмотрел что на предыдущих рамах не устанавливали боковые поперечины, оставляли только центральную. Сделали так же. | Шелепов | 0
99064-031-П43-01 | 651/6-15 | 2021-12-11 | На чертеже кронштейнов пневматики 308001-3500012-П43, кронштейны под КРУ и КПО на боковом лонжероне расположоены близко к вылету, открытый борт может повредить пневмоаппараты | None | Без СЗ, приваривали дальше во внутрь | Гибадуллин | 0
99064-031-П43-01 | 651/6-15 | 2021-12-14 | Не были проведены корректировки которые были введены в сз.№03/0106 | None | Без, СЗ указал по месту | Гибадуллин | 0
99064-031-П43-01 | 651/6-15 | 2021-12-17 | Не установили провод от модулятора к клапану подъемной оси | Производство | Без СЗ. Установили провод. | Шелепов | 1
99064-031-П43-01 | 651/6-15 | 2021-12-17 | Не установлена трубка от клапана подъемной оси к модулятору | Производство | Без СЗ. Установили трубку. | Шелепов | 1
899301-2800020-НС | 615/1 | 2021-12-04 | В раме подкатной тележки поз.21 (460000-3513090-К кронштейн баллона) установлена неверно. Размер до отверстия 130 с другой стороны. | Производство | Без СЗ. Сделали вырезы в поз.17 (8993-01-2822060-НС поперечина рамы) для установки хомутов ресиверов. | Шелепов | 1
899301-2800020-НС | 615/1 | 2021-12-08 | Устаревшая сборка дышла 8379-2707010-У. Плохая собираемость. При каждой сборке приходится дорабатывать поперечины из труб. | None | Без СЗ. Поперечины уменьшили с помощью фрезеровки на МП. | Шелепов | 0
899301-2800020-НС | 615/1 | 2021-12-10 | Пружина не удерживает дышло, нехватает натяжения, либо масса дышла большая за счет толстой толщины трубы (не проверено). | None | CЗ№03/0143 | Гибадуллин | 0
99064-042-К4-Т | 632/1 | 2021-12-05 | Трубы, предназначенные для кожухов уширителей в раме, закрывают верхние отверстия для установки треугольных светоотражателей. В модели задней части рамы точно так же. | КО | СЗ№03/0128 | Шелепов | 0
83352-012-С | 537/1-12 | 2021-12-05 | В сборке поперечины 8335.202701.080 кронштейны 83357-3506132 приварены наоборот | Производство | Без СЗ. Пересверлили кронштейны. | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 544/1,6,8-26 | 2021-12-05 | В установке прутков отсутствуют прутки для фиксации проводов на розетки стробоскопов. | КО | СЗ№10/1276 | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 544/1,6,8-26 | 2021-12-08 | Кронштейны буферов в установке подвески приварены не по КД. | Производство | Без СЗ. Срезали и приварили по КД. | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 544/1,6,8-26 | 2021-12-09 | Неправильная приварка петель, борта не подходят. | Производство | Без СЗ. Исправили на ТНП. | Шелепов | 1
99064-020-К7 | 544/3-26 | 2021-12-10 | Образовался зазор конус между стойкой и боковым лонжероном, по причине неправ-лиьной обварки рамы, повело боковой лонжерон | Производство | СЗ№03/0142 | Гибадуллин | 1
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-09 | Установлен кронштейн блока 99904-3400150-ГУ вместо 99904-3400150-10-ГУ - конфликт с лонжероном и рукоять управления выходит за габарит рамы. | Производство | СЗ№03/0139 | Шелепов | 1
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-09 | Отсутствует отверстие в раме для монтажа трубопровода от гидролебедки к кронштейну 603070-3400082-МЛ | КО | Сделали отверстие без служебной записки | Шелепов | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-09 | Отсутствует отверстие в раме для монтажа трубопровода от передней поперечины через правый лонжерон. | КО | Сделали отверстие без служебной записки | Шелепов | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-09 | Пластина 442000-2801326-КГТ в задней части рамы перекрывает монтаж трубопровода к задней поперечине. | КО | Без СЗ. Подрезали пластину, на машинах с гидралическими трапами подрезают всегда. | Шелепов | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-10 | Заложен пневмопривод с подключением с модулятора на тормозные камеры на шлангах, моноблок расположен далеко от оси, данная установка не подходит для полуприцепа | КО | Выдали фитинги по СЗ№03/0140 | Гибадуллин | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-10 | В кронштейнах пневматики не заложен кронштейн под КБР | КО | Без СЗ, доварили по месту | Гибадуллин | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-10 | На чертеже пневматики 330050-3500004-П П4, с КРС на ресивер заложены фитинги с разными по диаметру трубками (в КРС ШТ3(трубка 10) на ресивер РС1 - ШТ8(трубка 15)) | КО | Выдали фитинги по СЗ№03/0140 | Гибадуллин | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-12 | Предпоследний уширитель справа не устанавливается по причине наличия в кожухе уширителя пластины, которой нет в КД. | Производство | Без СЗ. Исправляли своими силами | Шелепов | 1
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-12 | Кожух гидрораспределителя 93853Б-3400060 не устанавливается по причине того что упирается в гидрораспределитель. | КО | Без СЗ. Подрезали кожух. | Шелепов | 0
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-13 | В кронштейне гидроцилиндра 316050-8523050-10 отверстия под осб ролика 316050-8523068 не по КД | Производство | Без СЗ. Исправили на диаметр 30 на МП. | Шелепов | 1
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-13 | Кронштейн гидроцилиндра 93853Б-8523058-10 не по КД, не выдержан размер 52+1. Фактический размер 50, гидроцилиндр не устанавливается. | Производство | Без СЗ. Сфрезеровали до нужного размера. | Шелепов | 1
93853-037-ВУГ1-ПП4-Т | 621/1 | 2021-12-14 | Размеры отверстий в подрамнике гидролебедки не совпадают с отврестиями самой лебедки | None | СЗ №03/0147 | Гибадуллин | 0
9911-053-ПЛ-01 | 620/1 | 2021-12-07 | Усилительные раскосы кронштейнов подвески приварили не по КД, с противоположной стороны, из-за этого: 1.Кронштейны траверсы подьема оси по размеру 629мм. Попадают на раскосы 2.Произойдет конфликт подушки подьема оси с раскосами, нужно будет подрезать раскосы по месту чтобы не попадали подушки. | Производство | СЗ№03/0136 | Гибадуллин | 1
9911-053-ПЛ-01 | 620/1 | 2021-12-08 | Заместо подушки подъемной оси был закуплен ее аналог. Как следствие не подошел фитинг прямой для монтажа пневматики. | Снабжение | СЗ №03/0138 | Шелепов | 1
9911-053-ПЛ-01 | 620/1 | 2021-12-09 | 405040-2900010-ПЛ траверса верхняя собрана на ТНП не по КД. Перевернули кронштейны, предназначенные для монтажа на кронштейны подвески | Производство | Без СЗ. Принято решение изготовить новую на ТНП | Шелепов | 0
9911-053-ПЛ-01 | 620/1 | 2021-12-14 | Один откидной упор для контейнера при складывании имеет вредный контакт с трубками которые выходят на пневмоаппараты. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-08 | Чертеж балки оси 311211-2410010-К51 невозможно выполнить в стандартном приспособлении для сваривания балок осей. | None | Без СЗ. Балку варят в стандартном приспособлении не по КД. | Шелепов | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-15 | Отверстия под петли бортов на боковом лонжероне попадают на кожух стойки боковой защиты. | КО | СЗ №03/0150 | Гибадуллин | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-16 | Неудобство монтажа/демонтажа съемных стоек бортов из за их массы. |  | Без СЗ. Оставили как есть. | Шелепов | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-16 | Неудобство монтажа/демонтажа съемных стоек бортов из за близости запора борта и пластины 85-087-01. | КО | Без СЗ. Оставли как есть. | Шелепов | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-16 | Габарит рамы по ширине равен предельно допустимому. | КО | Без СЗ. Оставили как есть. | Шелепов | 0
93853-600-01 | 668/1 | 2021-12-16 | Был применен буфер 28-005-01 вместо 28-005-02 (не было кронштейнов для треугольных светоотражателей) | Производство | Без СЗ. Установили кронштейны | Шелепов | 1
9906.4-042-02-М6 | 572/1 | 2021-12-14 | Трапы 316011-8523005-М6 не были доработанны по примеру трапов 461000-8523005-10. Балка 461000-8523531 была разделена на 2 детали, уголок и лист, для упрощения сборки трапов. | КО | СЗ.№03/149 | Гибадуллин | 0
9906.4-042-02-М6 | 572/1 | 2021-12-23 | Пазы под передние габаритные фонари на гусаке полуприцепа 9906.4-042-02-М6, маленькие предназначенные под светодиодные фонари, обычные фонари не встают | КО | СЗ №03/0175 | Гибадуллин | 0
9906.4-042-02-М6 | 572/1 | 2021-12-23 | Боковую поперечину распологающаяся рядом с уширителем, установлен был в перевернутом положении, гиб поперечины перекрыло крепление уширителя | Производство | Без, сз прорезали газом | Гибадуллин | 1
99904-011-Ш2 | 569/1 | 2021-12-13 | В раме не заложены направляющие для установки коробки смартборда | КО | СЗ №03/0146 | Шелепов | 0
99904-011-Ш2 | 569/1 | 2021-12-14 | При монтаже подвески, на второй и третей осях камеры тормозные с энергоаккумуляторами уперлись в усилители 99904-2801403-ШБУ | КО | СЗ.№10/1313 | Гибадуллин | 0
99904-011-Ш2 | 569/1 | 2021-12-17 | Не предусмотрено крепление контурных фонарей. | КО | СЗ от КО-2. Сверили отверстия | Шелепов | 0
99065-031-ПГМ | 610/1 | 2021-12-13 | В сборке лонжерона рамы 420010-2801014-01-ПГ3 отсутствует накладка для усиления гусачной части. | КО | СЗ№03/0154 | Шелепов | 1
99065-031-ПГМ | 610/1 | 2021-12-18 | В установке крыльев 420010-8404003-ПГМ, по КД заложены старые крепления на хомутах. В ПДМ эти крепления не заложены. | КО | СЗ№03/0157 | Гибадуллин | 0
99065-031-ПГМ | 610/1 | 2021-12-19 | Смещение 3-й стойки бортов на 10-12мм, за счет чего борт не не имеет возможности нормально устновится и образовался значительный зазор | Производство | СЗ№03/0162 СЗ№03/0168 | Гибадуллин | 1
99065-031-ПГМ | 610/1 | 2021-12-20 | Передние стойки не устанавливаются - невозможно прикрутить их к переднему борту. | КО | СЗ №03/0165 | Шелепов | 0
99064-042-02-К12-ПП4-Т | 616/1 | 2021-12-16 | Щитки негабаритности не подходят для низкорамной компоновки прицепа | КО | СЗ №03/0155 | Шелепов | 0
99064-031-П51 | 648/1-2 | 2021-12-16 | Пазы в центральных поперечинах препятствуют монтажу взрывобезопасной проводки. Разъемы больше пазов. | КО | СЗ№10/1342 | Шелепов | 1
99064-031-П51 | 648/1-2 | 2021-12-24 | Передний борт выполнен не по КД 308001-8504018-М8, а по КД 308060-8504018-10 | Производство | Без СЗ. Для установки передний борт был доработан по месту. | Шелепов | 1
99064-031-П51 | 648/1-2 | 2021-12-25 | Пластины 308001-2704026-П39 для крепления переднего борта были перепутаны с пластинами 308060-2704028 | Производство | Без СЗ. Для установки передний борт был доработан по месту. | Шелепов | 1
99903-033-НС-PS-Т | 623/1 | 2021-12-16 | Раскосы усиления подвески на кронштейнах второй самоустанавливающейся оси мешают установке подвески. | Производство | Без СЗ. Подрезали усиления | Шелепов | 1
93853-037-УКГ4 | 664/1 | 2021-12-17 | Стенка лонжерона 315020-2801022 не имеет паза для монтажа гидравлического трубопровода | Производство | Без СЗ. Сделали паз. | Шелепов | 1
99903-035-ТКЛ1 | 575/1-2 | 2021-12-18 | В установке пневмопривода подвески нехватает штуцеров в комплекте фитингов (Штуцер М22х1,5-трубка 10х1 - 6шт. И Штуцер М12х1,5-трубка 10х1 - 1шт.) | КО | СЗ №03/0157 | Гибадуллин | 0
99903-035-ТКЛ1 | 575/1-2 | 2021-12-20 | Пазы в стенке лонжерона 442000-2801058-ТКЛ1 не подходят для монтажа разъемов взрывобезопасной проводки - разъемы больше по размеру чем пазы | КО | СЗ №03/0163 | Шелепов | 0
99903-035-ТКЛ1 | 575/1-2 | 2021-12-23 | Кронштейн под щитки негабаритности на гусаке установлен высоко, щиток Р3-G40 не входит под раму | КО | № 03/0176 | Гибадуллин | 0
9906.4-081-ККТ11 | 626/1 | 2021-12-18 | Трапеции лонжерона куда варятся поперечины, были установлены не по КД, со смещением на 60мм. Вследствие чего подвеска установилась со смещением от центра обечаек. | Производство | СЗ №03/0158 | Гибадуллин | 1
9906.4-081-ККТ11 | 626/1 | 2021-12-22 | Сл.из п.1, переварили кронштейны, снова не по КД, на этот раз на 25мм. | Производство | Без СЗ, ослабляли стремянки смещали ось | Гибадуллин | 1
9906.4-020-К54-Т | 625/1 | 2021-12-19 | Заложенная установка щитков негабаритности, имеет конфликт с запасным колесом, а именно - розетка которая варится снизу направляющей | КО | была СЗ№10_1214 от 28.12.21, в КД исправлений не ввели | Гибадуллин | 0
9906.4-020-К54-Т | 625/1 | 2021-12-19 | Снова пневмопривод от самосвала | КО | Кронштейн модулятора переварили на поперечину второй оси | Гибадуллин | 0
9906.4-052-ГТ3-PS | 576/1 | 2021-12-19 | На сборо-сварке забыли приварить кронштейны под гидрораспределитель | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
9906.4-052-ГТ3-PS | 576/1 | 2021-12-24 | Первая по ходу движения планка противоскольжения на трапе мешает установки трапов в транспортное положение. | КО | Без СЗ. Удалили планки с трапов. | Шелепов | 0
9906.4-052-ГТ3-PS | 576/1 | 2021-12-25 | Гайка оси трапа 303039 М36х2-6Н не подходит. Размеры заданы не верно, ось короткая для такой конфигурации. | КО | Без СЗ. Обрезали гайку. | Шелепов | 0
9906.4-042-БУТ-G45 | 593/1 | 2021-12-18 | На чертеже рамы 316010-2801012-БУТ-G45 от задней поперечины до подвесочной поперечины 1770мм. Неверный, выставлен в solid-works в ручную, истинный размер 1900, это повлекло за собой сдвиг подвесочных поперечин. | КО | СЗ №03/0156 | Гибадуллин | 0
9906.4-042-БУТ-G45 | 593/1 | 2021-12-18 | Настил боковой изготовлен не по КД (настил имеет не используемые пазы) | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
9906.4-042-БУТ-G45 | 593/1 | 2021-12-26 | Заложена взрывобезопасная электрика ERMAX, рама не подготовлена под эту электрику: 1) не заложен кронштейн тумблера и расположение его 2) не заложен кронштейн розеток, крепить на поперечину нет возможности. | КО | СЗ №03/179 | Гибадуллин | 0
9906.4-042-БУТ-G45 | 593/1 | 2021-12-27 | Проводка взыровобезопасная ERMAX, а именно стробоскопы, были поставлены разобранном ввиде, что является нарушением т.к взрывобезопасной она по факту уже не является | Снабжение | СЗ №10/1363 | Гибадуллин | 1
99064-020-К53 | 617/1 | 2021-12-20 | Правый передний буфер 308060-2704020 приварен со значительным отклонением от плоскости рамы. | Производство | СЗ№03/0164 | Шелепов | 1
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-21 | Ошибка в КД - заложена неправильная боковая стенка 605000-2801057-В-РВ. Размер между обечайками 1500 вместо 1350. | КО | СЗ№03/0166 | Шелепов | 1
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-21 | Проигнорировали гиб в детали 605000-2801397-Т4, сделали ее прямой. | Производство | Без СЗ. Согнули деталь по чертежу. | Шелепов | 1
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-22 | Рама была сварена с отклонениями от габарита по ширине, взадней части +30мм. В районе гусака +15мм. | Производство | Без СЗ, не кому не было особо интересно на данный факт, рама отправилась на обварку | Гибадуллин | 1
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-22 | В передней поперечине в отверстиях под люк не заложена резьба | КО | Без СЗ, приваривали планки резьбовые | Гибадуллин | 0
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-27 | Швеллер для укладки брусьев уширителей попадает на борт задний | КО | СЗ №03/0182 | Гибадуллин | 0
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-27 | Трапы завалены назад под значительным углом, гребенка для раздвижения трапов 20мм. + настил 10мм и приварен с отклонениями от плоскостности | КО | СЗ №03/0183 | Гибадуллин | 0
99903-070-Т4 | 510/1 | 2021-12-28 | В раме заложен кожух уширителя длинне чем предполагает констркутив установки уширителей. | КО | СЗ №03/0185 | Шелепов | 0
99064-020-KS1 | 586/1-2 | 2021-12-21 | Нет размера между щеками поз.5 на чертеже 311211-3105002-КS1 установки запасного колеса. | КО | Без СЗ. Дал нужный размер на ССЦ | Шелепов | 0
99064-020-KS1 | 586/1-2 | 2021-12-24 | Пазы в стенке лонжерона, предназначенные для крепления хомутов электрики расположены слишком высоко, частично перекрываются ресиверами. | КО | Без СЗ. Применили прутки для монтажа электрооборудоваия. | Шелепов | 0
99064-020-KS1 | 586/1-2 | 2021-12-24 | Отверстия, предназначенные для крепежа кронштейнов пневматики, не подходят. В кронштейнах другие расстояния между отверстиями | КО | Без СЗ. Рассверлили кронштейны перед установкой | Шелепов | 0
99064-020-KS1 | 586/1-2 | 2021-12-25 | В подвесочной поперечине 311211-2801296-KS не выплонен паз для крепления кронштейна КУП 316011-3500101-М3 | Производство | Без СЗ. Соединение кронштейна с поперечиной сделали неразъемным путем сваривания. | Шелепов | 1
99064-020-KS1 | 586/1-2 | 2021-12-28 | На передний борт не установили на ССЦ один из кронштейнов из установки запасного колеса. | Производство | Без СЗ. Указал на недостаток. | Шелепов | 1
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-22 | Розетка АБС короткая за счет увеличения длины рамы,так же в центральном лонжероне нет отверстий для вывода трубок с модулятора. | КО | СЗ №03/171 | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-22 | Ресиверы пневматики упираются в направляющие коников выдвижных | КО | Без СЗ, переварили кронштейны под ресиверы | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-26 | В передней поперечине в отверстиях под люк не заложена резьба | КО | Без СЗ, приваривали планки резьбовые | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-26 | Компоновка ящика на гусаке неправильная, имеет конфликт со стрелой запаски. | КО | Без СЗ. | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-27 | Установка кронштейна запасного колеса, стойка не лезет в стакан, проблема всех подобных установок |  | СЗ №03/0181 | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-27 | Расположение отверстия под розетку переносной лампы в боковом лонжероне не совпадает по расстоянию вывода кабеля в электрооборудовании. | КО | СЗ №03/0181 | Гибадуллин | 0
99903-065-КП2 | 570/1 | 2021-12-27 | Подставка под домкрат заложена в ЗИП, нет кронштейнов крепления на гусаке | КО | Без СЗ, ничего не делал | Гибадуллин | 0
83991-052-У | 666/1 | 2021-12-25 | Нет поперечины 449000-2801027 в раме, так же этой поперечины нет на графике чертежа. | КО | СЗ №10/0371 | Шелепов | 1
83991-052-У | 666/1 | 2021-12-25 | Использованы разные кронштейны для присоединения задних опор к раме. 316010-2801135-ПП1 и 408040-2801135-Ф | КО | СЗ №10/0371 | Шелепов | 1
83991-052-У | 666/1 | 2021-12-27 | Проушина трапа попадает на отверстие под розетку переносной лампы на задней поперечине | КО | СЗ №03/0180 | Гибадуллин | 1
99064-020-К6-Т | 722/1-3 | 2021-12-28 | Скоба 402010-8502087 выполнена не по КД, в связи с чем нет возможности установить один из болтов крепления переднего борта | Производство | СЗ №03/0184 | Шелепов | 1
99064-020-К6-Т | 722/1-3 | 2021-12-29 | В паспорте неверно заложен ЗИП. | КО | Без СЗ. Исправили паспорт | Шелепов | 0
99904-011-ВУЛ-SW | 577/1-2 | 2021-12-29 | Упоры трапов снова не съемные. | КО | СЗ№03/0187 | Шелепов | 0
99904-011-ВУЛ-SW | 577/1-2 | 2021-12-29 | Ошибка в КД, настил 99904-2801045-ВУЛ-SW в развертке смещены пазы для крепления переднего борта | КО | СЗ№03/0188 | Шелепов | 0
93853-038-П1 | 606/1 | 2021-12-15 | Привод стояночного тормоза не от этой машины. Непонятно как должен идти трос, из за этого сборка остановилась. | КО | СЗ№03/0073, СЗ№10/1324 | Гибадуллин | 1