## Лист4 (hidden)
Статистика по ошибкам за октябрь
Подразделение | КО | Производство | Снабжение
Итог | #REF! | #REF! | #REF!
Сумма | #REF!
Статистика по ошибкам за ноябрь
Подразделение | КО | Производство | Снабжение
Итог | #REF! | #REF! | #REF!
Сумма | #REF!

## Январь
Обозначение | Номер прицепа | Номер заказа | Дата | Проблема | Виновник | Решение (СЗ) | Смена | Уведомление об ошибке ИЦ
[8 empty] | Запрос (СЗ) | Ответ (СЗ)
9906-038-БАК01 |  | 612/1-5 | 2023-01-06 | Из-за неправильной обварки рамы произошел завал боковых лонжеронов в задней части, стойка борта устанавливалась с перекосом | Производство | Повтор СЗ от 2022г. Продублированная номером №03/0003 | Гибадуллин | 1
93853-037-УК24-НС |  | 603/1-2 | 2023-01-06 | Одну из полок центрального лонжерона на заднем скосе недогнули в размер, из-за чего произошел перекос рамы | Производство | Без СЗ, догибали | Гибадуллин | 1
93853-037-УК24-НС |  | 603/1-2 | 2023-01-07 | Задняя поперечина была загнута в обратную сторону, отверстие под ФОНЗ оказалась цековкой наружу | Производство | Без СЗ, перегибали | Гибадуллин | 1
93853-037-УК24-НС |  | 603/1-2 | 2023-01-07 | По ПДМ было указано неправильное количество поперечин 316060-2801026-10/27-10 в раме, 3 вместо 4-х по КД | КО | СЗ №03/0004 | Гибадуллин | 0
99064-100-01-Т4 |  | 608/1-3 | 2023-01-07 | Петушки под крепление фитингов для шлангов тормозныз камер были приварены не по КД, со смещением в сторону подушки из-за чего произошел конфликт с энергоаккумулятором | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-100-01-Т4 |  | 608/1-3 | 2023-01-10 | Палец крепления трапов упирается в нижнюю полку лонжерона, нужно ввести фаски | КО | СЗ от 2022 года | Гибадуллин | 0
99064-100-01-Т4 |  | 608/1-3 | 2023-01-10 | Направляющие пластин трапов на задней поперечине приварены с перекосом на 8мм. | Производство | Без СЗ, переваривали | Гибадуллин | 1
99064-100-01-Т4 |  | 608/1-3 | 2023-01-10 | Пружина упирается в нижнюю поперечину трапа, при монтаже | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-100-01-Т4 |  | 608/1-3 | 2023-01-10 | Направляющие пластин трапов на задней поперечине приварены не по КД, в плюс 10мм. от положенного размера | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-81-Ш3-G45 |  | 675/1-4 | 2023-01-10 | Размер в чертже между поперечинами (860) неверен, фактический размер 1160 | КО | Добавили размер в альбом ССЦ, с подписью | Гибадуллин | 0
99064-81-Ш3-G45 |  | 675/1-4 | 2023-01-13 | Неверное количество фитингов в пневмосхеме полуприцепа | КО | СЗ №03/0014 | Крыжко | 0
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-14 | Поперечины 451010-2801189-ШК-PR в хребтовой части рамы устанавливаются с зазором 8мм. на сторону, нет пластин в лонжероне в месте установки поперечины | КО | СЗ №03/0015, Исправлено в КД СЗ №03/0020 | Гибадуллин | 1
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-18 | В КД лонжерона рамы заложена одна только правая стенка 451010х-2801024-ВУК, левой в КД нет, отличие в фасках | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-18 | Направляющая опоры трапов 432011-8523174-ПТ, на задней поперечине приварена в минус, у опоры трапов нет возможности установки | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-21 | Не заложен кронштейн диагностического разъема, перенос кронштейна модулятора | КО | СЗ № 03/0036 | Крыжко | 0
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-21 | Расстояние кронштейнов крепления щитков длинномера неверное, необходимый размер 515 вместо 580 | КО | Без СЗ, переваривали кронштейны | Гибадуллин | 0
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-23 | Направляющие опоры трапов с внутренней стороны не зачищены, опора не входит | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-24 | Неверное количество фитингов в пневмосхеме полуприцепа | КО | СЗ №03/0039 | Крыжко | 0
99904-039-01-ПТ |  | 436/1-10 | 2023-01-27 | Кронштейн крана подьемной оси 316011-3500102-М3 не подходит для самого крана, нужно вводить дополнительный паз | КО | СЗ №03/0046 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-14 | Ошибка в чертеже основания стойки топливного бака, в материале указан лист толщиной 5мм, а в чертеже в размере для справок стоит толщина 10мм. | КО | СЗ №03/0016 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-14 | В КД не были заложены кронштейны крепления задних фонарей | КО | СЗ №03/0017, Исправлено в КД СЗ №03/0018 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-15 | Рама полуприцепа сварена с прогибом 20-25мм | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-15 | Сверловка бокового лонжерона выполнена не по КД, в одном месте со смещением на 50мм. в одном на 15мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-18 | 3д модель инструментального ящика отличается размерами от того который заложен в ведомости, фактически он выпирает наружу | КО | СЗ №03/0032 | Гибадуллин | 0
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-19 | Передний борт изготовлен в минус 13мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-19 | Передний борт устанавливается с перекосом на 10мм. Из-за непараллельно приваренных кронштейнов бортов на раме | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-22 | Боковой фонарь устанавливается рядом с запасным колесом, рукоять редуктора упиратся в фонарь | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99903-070-В3 |  | None | 2023-01-11 | Балансир подвески не вставляется в кронштейн подвески, на одном мешают болты, другие установлены с перекосом втулки | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
8358-010-04-П3-Т2 |  | None | 2023-01-15 | Деформация настила при обварке, неплоскостность рамы в районе 15мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-081-Ш3-G45 |  | 675/1-4 | 2023-01-18 | 2 Рамы сварены с нарушением плоскостности 25мм. Причем рамы на ССЦ были сданы без подписи контроллера, когда рама была уже на сдаче МСЦ начали бегать по поводу сдачи паспортов. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-081-Ш3-G45 |  | 675/1-4 | 2023-01-18 | Кронштейны боковой защиты были приварены не по КД, полосы также были изготовлены короткие | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-081-Ш3-G45 |  | 675/1-4 | 2023-01-18 | Нехватка фитингов camozzi в пневмоприводе для монтажа: -Угольник трубка 15 М16 - 11шт. -Угольник трубка 15 М22 - 3шт. -Тройник 16х22 - 2шт. -Пробка М16 - 1шт. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-KS2 |  | 674/1-22 | 2023-01-20 | Передние борта изготовлены в диапазоне от -5мм до -25мм | Производство | СЗ № 03/0035 | Крыжко | 1
99064-042-02-БУТ3-ПП4 |  | 580/1 | 2023-01-22 | Заложена электрика с выключателем стробоскопов, кронштейн стробоскопов не заложен в КД | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-042-02-БУТ3-ПП4 |  | 580/1 | 2023-01-25 | Передняя стойка борта с уголком под болтовое крепление к настилу гусака, в настиле отверстий нет | КО | Без СЗ, доварили уголок | Гибадуллин | 0
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-23 | В КД рамы не заложены конструктивно необходимые детали: 99072-2801106 – 1шт 99072-2801107 – 1шт 308060-2801338 – 12шт | КО | СЗ №03/0037 | Гибадуллин | 0
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-23 | Не унифицированы крепления стопоров коника, 2 сбоку 4 снизу. Просьба производства унифицировать крепление только сбоку | КО | СЗ №03/0037 | Гибадуллин | 0
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-23 | Кронштейны отбоника подвески установили не по КД, должны быть 127 по факту 105 | Производство | СЗ №03/003… | Гибадуллин | 1
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-27 | Из-за неправильной компоновки КД полуприцепа нет возможности установки инструментального ящика из-за конфликта с креплением шланга топливного бака | КО | СЗ №03/0045 | Гибадуллин | 0
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-27 | Нижня полка лонжерона при обварке деформировалась, между кронштейном подвески и полкой с внутренней части зазор 10мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99065-038-БТК46 |  | 582/1-8 | 2023-01-27 | Кронштейны топливных баков приварены с отклонениями, разность по высоте и по длине в диапазоне 20-30мм. Кронштейны выходят за габарит рамы | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99905-030-W1 |  | 446/1 | 2023-01-25 | Кронштейны подвески приварены с нарушением диагоналей 10мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99905-030-W1 |  | 446/1 | 2023-01-25 | Петушок под крепление фитинга питания подушки подьема оси установлен близко к кронштейну подьема оси, мешает установке | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99905-030-ШУ1 |  | 524/1 | 2023-01-29 | Привезенный кабель питания АБС недостаточной длины (вместо заложенных по КД 15м привезли 12м) | Снабжение | СЗ №03/0048 | Крыжко | 1
99905-030-ШУ1 |  | 524/1 | 2023-01-31 | Шланги питания тормозных камер, при монтаже задевают колесо, необходимы крепления шлангов хомутами, либо изменить длину шлангов. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99905-030-ШУ1 |  | 524/1 | 2023-01-31 | Нет отверстий в гусаке под установку инструментального ящика | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-01-30 | Редуктор стояночного привода тормозов имеет вредный контакт с задним пластиковым крылом | КО | СЗ №03/0053 | Гибадуллин | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-01-30 | Направляющая профильная труба заднего щитка негабаритности упирается в кронгштейн заднего буфера | КО | СЗ №03/0053 | Гибадуллин | 0
99064-081-ККТГ-Т5 |  | 638/1-2 | 2023-01-30 | Центральный настил был перепутан с другого полуприцепа (99065-081-ККТГ-Т5), лист чечевица заместо гладкого | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1

## Февраль
Обозначение | Номер прицепа | Номер заказа | Дата | Проблема | Виновник | Решение (СЗ) | Смена | Уведомление об ошибке ИЦ
[8 empty] | Запрос (СЗ) | Ответ (СЗ)
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-01 | Невозможно подвести трубки к подушкам с существующими фитингами | КО | СЗ №03/0057 | Крыжко | 0
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-03 | Конфликт ресивера с уширителем рамы | КО | СЗ №03/0060 | Гибадуллин | 0
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-03 | Не по КД было приварено ребро усилительное проушины трапов, ФОНЗ упирается в ребро при установке | Производство | СЗ №03/0062 | Гибадуллин | 1
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-03 | Швеллер под установку уширителей на гусаке имеет контакт с бортовой площадкой, приварен со смещением | Производство | СЗ №03/0063 | Гибадуллин | 1
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-03 | Не заложены отверстия под установку инструментального ящика в КД | КО | СЗ №03/0063 | Гибадуллин | 0
99904-045-Б |  | 79/1-2 | 2023-02-03 | Кронштейны под крепление стремянок оси, не были доконца доработанны согласно КД, что лишило возможности регулировки оси | Производство | Без СЗ составлено разрешение на отклонение | Гибадуллин | 1
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-01 | Вредный контакт второго пневмобаллона с направляющей коников | КО | Перенос кронштейнов второго пневмобаллона на следующую поперечину по ходу движения | Крыжко | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-01 | В PDM в установке заднего буфера не заложены кронштейны задних светоотражателей | КО | Добавить кронштейны задних светоотражателей в PDM | Крыжко | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-03 | Передений борт сварен с кривизной | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-23 | Поперечины кронштейнов подвески должны иметь разную длину, по КД длина одинаковая, поперечины подрезают газом | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-27 | Заложена электрика с розеткой переносной лампы, отверстия на задней поперечине по розетку не заложены в КД | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-К61 |  | 645/1-15 | 2023-02-28 | Сверловка под петли последнего бокового борта, по правой стороне рамы, смещена на 50мм. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99903-070-Т1 |  | №578/1 | 2023-02-08 | Компановка гусачной части не позволяет установки стандартной бортовой площадки 2500мм. | КО | СЗ №03/0067 | Гибадуллин | 0
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-12 | Не заложено крепление петель на бортовую установку в КД, винт гайка и гровер | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-12 | Поперечина рамы установлена не по КД, со смещением и попадает на пазы крепления кронштейнов стоек бортов | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-12 | Кронштейны крепления покупных стоек бортов закуплены с расхождением размеров отверстий, по присланной 3д модели отверстия 11мм. По факту 9мм. | Снабжение | СЗ №03/0075 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-16 | По причине неправильной обварки рамы, произошла нарушение плоскостности рамы, не было возможности установки бортов | Производство | СЗ №03/0082 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-19 | Рама в передней части изготовлена с заужением, образовался зазор при установке борта переднего | Производство | СЗ №03/0086 | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-23 | Задняя поперечина рамы имеет не по КД сверловку под петли бортов, ниже на 12 мм. из-за чего все пазы крепления стоек и петель бок.лонжерона подверглись газовой резки. Зрелище не из приятных | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-KS2 |  | №674 | 2023-02-23 | На одной из рам подвесочные поперечины смещены на 40мм. от КД, кронштейны подвески при этом выставлены правильно, а пластина под кронштейн подьемной оси смещен. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-К55 |  | №497 | 2023-02-06 | не был заложен комплект для пневматической подвески в КД: • 433 401 003 0 – Элемент упругий – 1шт. • 434 100 125 0 – Клапан защитный – 1шт. • 463 032 020 0 – Кран ручного управления – 1шт. • 464 006 100 0 – Кран уровня пола – 1шт. • Хомут 1/45677/80 – 36шт. | КО | СЗ №03/0064 | Гибадуллин | 0
99064-020-К55 |  | №497 | 2023-02-08 | Кронштейны пневматики а именно под модулятор и КБР, по устанавливаются на верхнюю хребтовую поперечину, проблематично тянуть шланги, требуется установка на нижнюю поперечину | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-020-К55 |  | №497 | 2023-02-08 | Кронштейн баллона установлен на поперечине которая находится близко к направляющей коника,нет возможности установки баллонов | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99903-100-03-Т |  | №602/1 | 2023-02-07 | Установке кронштейнов пневматики 423000-3500012-ПП4 заложены кронштейн крана растормаживания 316060-3506250-АГС-ПП4 и кронштейн 423000-3506250-ГТ, мешающие укладке трапов. | КО | СЗ №03/0066 | Гибадуллин | 0
99903-100-03-Т |  | №602/1 | 2023-02-12 | Отверстия в поеречине под крепление стоек запасного колеса, не соответствуют размеру по отверстиям на стойке. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99903-070-Т1 |  | №578/1 | 2023-02-08 | Заложена бортовая установка не подходящая по компоновку гусака, нужна учеличенная установка | КО | СЗ №03/0067 | Гибадуллин | 0
99064-081-ККТ11-Т2 |  | №638/1-2 | 2023-02-10 | Трапы на правой стороне п/па складываются не полностью, не по КД приварены проушины крепления трапов | Производство | СЗ №03/0073 | Гибадуллин | 1
99903-032-ГТШ |  | №579/1 | 2023-02-12 | Не приварены бобышки под крепление ограничительных тросов подвески | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99903-032-ГТШ |  | №579/1 | 2023-02-08 | Не заложены в КД кронштейны крепления задних фонарей, которые устанавливаются на гидравлических трапах, так же и кронштейн номерного знака | КО | СЗ №10/0101 | Гибадуллин | 0
99903-032-ГТШ |  | №579/1 | 2023-02-15 | На задней поперечине нет отверстий под выводы жгутов крепления задних фонарей | КО | СЗ №03/0079 | Гибадуллин | 0
99903-032-ГТШ |  | №579/1 | 2023-02-15 | По КД заложена электрика с полуприцепа без гидравлических трапов, для данного полуприцепа неподходящая, проводка под задние фонари не подходит по длине | КО | СЗ от КО-2 | Гибадуллин | 0
93867-012 |  | None | 2023-02-11 | Кронштейны подвесок изготовлены с отклонением, сверловка произведена со смещением что привело к разностенности шайбы, неправильная обварка | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
93867-012 |  | None | 2023-02-20 | При обварке настила произошла деформация центрального настила. | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-81-Ш3-G45 |  | 675/5 | 2023-02-13 | Неверное количество фитингов в пневмосхеме полуприцепа кол-во см. по СЗ | КО | СЗ №03/0014 и СЗ №03/0021 | Гибадуллин | 0
99064-81-Ш3-G45 |  | 675/5 | 2023-02-14 | Нижняя полка лонжерона гусачной части, не достает до передней попереччины на 20мм. | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
99064-045-УТ |  | 576/1 | 2023-02-16 | Кабель питания ЕБС состоящий из нескольких частей был закуплен не по КД | Снабжение | СЗ №03/0083 | Гибадуллин | 1
99064-045-УТ |  | 576/1 | 2023-02-19 | Щиток негабаритности при установке упирается в боковой лонжерон, по КД зазоры минимальные, просьба расположить направляющую ниже | КО | СЗ №03/0085 | Гибадуллин | 0
99064-045-УТ |  | 576/1 | 2023-02-21 | Оси изготовлены не по КД, изготовлена только одна ось с датчиками АБС, вместо 2-х по КД | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
83981-051-УП1-Т |  | 614/1 | 2023-02-20 | Сверловка под установку поворотного круга на раме тележки не соответствует КД | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
8358-013-ПГП |  | 647/1 | 2023-02-21 | По кд заложено опорное винтовое, кронштейн приварен под телескопическое | Производство | Без СЗ | Гибадуллин | 1
99064-020-К53 |  | None | 2023-02-27 | Заложена электрика с розеткой переносной лампы, отверстия на задней поперечине по розетку не заложены в КД | КО | Без СЗ | Гибадуллин | 0
83991-012-ДП |  | 639/1 | 2023-02-27 | Кронштейны роликов установлены не по КД | Производство | СЗ №03/0096 | Гибадуллин | 1
83991-012-ДП |  | 639/1 | 2023-02-27 | Прицеп был переведён на АБС, нет закладных под крепления розеток АБС. | КО | СЗ №03/0099 | Гибадуллин | 0
99903-065-КП |  | None | 2023-02-27 | Заложено электрооборудование с новым покупным светодиодным маяком, кронштейны по кд со старым креплением. Необходимо внести отверстия на заднюю поперечину под крепление маяка | КО | СЗ №03/0094 | Гибадуллин | 0