## Декабрь
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2021-12-01 | 481/1 | Для дополнительной увязки уширителей потребовался ремень стяжной | СЗ№03/0119, СЗ№10/1276 | 1 | 55 | 1 | 5829786533
2021-12-05 | 481/1 | Неправильно указан тип тормозной сиситемы. ABS вместо EBS. | Автор исправил паспорт. | 1 | 55 | 1 | 5829786533
2021-12-01 | 630/1-6 | Неправильная сборка установки крыльев. Взяли трубу для задних крыльев ХХХ заместо ХХХ. | Без СЗ. Обозначил как правильно собирать по КД. | 1 | 57 | 2 | 5829786533
2021-12-01 | 591/1 | Согласно графике установки пневматики 316010-3500004-10 ресиверы должны устанавливаться на центральные лонжероны изнутри рамы. Центральные поперечины не имеют пазов для монтажа трубок, а так же ресиверы получаются слишком близко к поперечинам. | Без СЗ. Установили по КД, но вывели трубки с помощью угловых фитингов. | 0 | 59 | 1 | 5829786533
2021-12-02 | 609/1-2 | Заложена неподходящая для данного типа полуприцепов пневматика (на шлангах, самосвальная) | СЗ №03/0120, СЗ№03/0144 | 1 | 58 | 1 | 1930462822
2021-12-05 | 609/1-2 | Швеллер 432011-2801642-S-G45 для уширителя не по КД. Размер 350 не выдержан. | Без СЗ. Перенести уголок на ТНП. | 1 | 58 | 2 | 5829786533
2021-12-05 | 609/1-2 | Последний уширитель не подошел. | Без СЗ. Указал на ошибку и на покраске нашли нужный уширитель 316010-2801660-УТ-PW | 1 | 58 | 2 | 5829786533
2021-12-30 | 609/1-2 | Средняя подвесочная поперечина, которая находится у скоса платформы, расположена прям на кронштейны пневморессоры, соответственно переходник в подушку не войдет. |  | 0 | 58 | 1 | 1930462822
2021-12-03 | 578/1-9 | Ошибка в В ПДМ, в установке настила 308001-2800001-10-П4, заложены гайки М16 вместо М6 | Нет СЗ | 0 | 60 | 1 | 1930462822
2021-12-04 | 578/1-9 | По акту замены №3493 от 15.04.2021 невозможно загнуть трубу с толщиной стенки 3,2 - получаются складки. | СЗ№03/0127 | 0 | 60 | 3 | 5829786533
2021-12-04 | 578/1-9 | Невозможно установить угловые штуцеры к соединительным головкам по КД в передней поперечине вследствии ограниченного доступа. | СЗ№03/0131 | 0 | 60 | 1 | 5829786533
2021-12-05 | 578/1-9 | Расстояние между отверстиями на стопоре коника слишком мало, невозможно установить цепочку. | Без СЗ. На покраске взяли не тот стопор. Правильный под номером 308011-8505024-М4 | 1 | 60 | 2 | 5829786533
2021-12-08 | 578/1-9 | Петли на бортах приварены не по КД. | Без СЗ. Исправили на ТНП. | 1 | 60 | 2 | 5829786533
2021-12-10 | 578/1-9 | Центральные сквозные поперечины смещены на 30-35мм. в бок относительно центра. | Без СЗ | 1 | 60 | 2 | 1930462822
2021-12-12 | 578/1-9 | Один из коников устанавливается с поперечным смещением по причине неправильной установки ответной части трубы в раме. | Без СЗ. Исправляли своими силами | 1 | 60 | 2 | 5829786533
2021-12-03 | 636/1 | Раму заменили по служебке, и поставили ошибочный размер для приварки кронштейнов опоры задней | СЗ№03/0125 | 0 | 61 | 1 | 1930462822
2021-12-03 | 641/1 | Ввели на полуприцеп установку топливного бака, не учли правильную компоновку, бак мешает опорам брусьев уширителей | СЗ №03/0124 | 0 | 62 | 1 | 1930462822
2021-12-07 | 641/1 | Лист наката изготовлен с отклонениями, видимо подрезали газом переднюю часть, плохо зачистили, выглядит неприемлимо | Без СЗ | 1 | 62 | 2 | 1930462822
2021-12-04 | 651/6-15 | Стопор коника уприается либо в поперечину либо в центральный сдвоенный контейнерный замок. | Без СЗ. Посмотрел что на предыдущих рамах не устанавливали боковые поперечины, оставляли только центральную. Сделали так же. | 0 | 51 | 1 | 5829786533
2021-12-11 | 651/6-15 | На чертеже кронштейнов пневматики 308001-3500012-П43, кронштейны под КРУ и КПО на боковом лонжероне расположоены близко к вылету, открытый борт может повредить пневмоаппараты | Без СЗ, приваривали дальше во внутрь | 0 | 51 |  | 1930462822
2021-12-14 | 651/6-15 | Не были проведены корректировки которые были введены в сз.№03/0106 | Без, СЗ указал по месту | 0 | 51 |  | 1930462822
2021-12-17 | 651/6-15 | Не установили провод от модулятора к клапану подъемной оси | Без СЗ. Установили провод. | 1 | 51 | 2 | 5829786533
2021-12-17 | 651/6-15 | Не установлена трубка от клапана подъемной оси к модулятору | Без СЗ. Установили трубку. | 1 | 51 | 2 | 5829786533
2021-12-04 | 615/1 | В раме подкатной тележки поз.21 (460000-3513090-К кронштейн баллона) установлена неверно. Размер до отверстия 130 с другой стороны. | Без СЗ. Сделали вырезы в поз.17 (8993-01-2822060-НС поперечина рамы) для установки хомутов ресиверов. | 1 | 63 | 2 | 5829786533
2021-12-08 | 615/1 | Устаревшая сборка дышла 8379-2707010-У. Плохая собираемость. При каждой сборке приходится дорабатывать поперечины из труб. | Без СЗ. Поперечины уменьшили с помощью фрезеровки на МП. | 0 | 63 |  | 5829786533
2021-12-10 | 615/1 | Пружина не удерживает дышло, нехватает натяжения, либо масса дышла большая за счет толстой толщины трубы (не проверено). | CЗ№03/0143 | 0 | 63 |  | 1930462822
2021-12-05 | 632/1 | Трубы, предназначенные для кожухов уширителей в раме, закрывают верхние отверстия для установки треугольных светоотражателей. В модели задней части рамы точно так же. | СЗ№03/0128 | 0 | 64 | 1 | 5829786533
2021-12-05 | 537/1-12 | В сборке поперечины 8335.202701.080 кронштейны 83357-3506132 приварены наоборот | Без СЗ. Пересверлили кронштейны. | 1 | 65 | 2 | 5829786533
2021-12-05 | 544/1,6,8-26 | В установке прутков отсутствуют прутки для фиксации проводов на розетки стробоскопов. | СЗ№10/1276 | 1 | 56 | 1 | 5829786533
2021-12-08 | 544/1,6,8-26 | Кронштейны буферов в установке подвески приварены не по КД. | Без СЗ. Срезали и приварили по КД. | 1 | 56 | 2 | 5829786533
2021-12-09 | 544/1,6,8-26 | Неправильная приварка петель, борта не подходят. | Без СЗ. Исправили на ТНП. | 1 | 56 | 2 | 5829786533
2021-12-10 | 544/3-26 | Образовался зазор конус между стойкой и боковым лонжероном, по причине неправ-лиьной обварки рамы, повело боковой лонжерон | СЗ№03/0142 | 1 | 56 | 2 | 1930462822
2021-12-09 | 621/1 | Установлен кронштейн блока 99904-3400150-ГУ вместо 99904-3400150-10-ГУ - конфликт с лонжероном и рукоять управления выходит за габарит рамы. | СЗ№03/0139 | 1 | 66 | 2 | 5829786533
2021-12-09 | 621/1 | Отсутствует отверстие в раме для монтажа трубопровода от гидролебедки к кронштейну 603070-3400082-МЛ | Сделали отверстие без служебной записки | 0 | 66 | 1 | 5829786533
2021-12-09 | 621/1 | Отсутствует отверстие в раме для монтажа трубопровода от передней поперечины через правый лонжерон. | Сделали отверстие без служебной записки | 0 | 66 | 1 | 5829786533
2021-12-09 | 621/1 | Пластина 442000-2801326-КГТ в задней части рамы перекрывает монтаж трубопровода к задней поперечине. | Без СЗ. Подрезали пластину, на машинах с гидралическими трапами подрезают всегда. | 0 | 66 | 1 | 5829786533
2021-12-10 | 621/1 | Заложен пневмопривод с подключением с модулятора на тормозные камеры на шлангах, моноблок расположен далеко от оси, данная установка не подходит для полуприцепа | Выдали фитинги по СЗ№03/0140 | 0 | 66 | 1 | 1930462822
2021-12-10 | 621/1 | В кронштейнах пневматики не заложен кронштейн под КБР | Без СЗ, доварили по месту | 0 | 66 | 1 | 1930462822
2021-12-10 | 621/1 | На чертеже пневматики 330050-3500004-П П4, с КРС на ресивер заложены фитинги с разными по диаметру трубками (в КРС ШТ3(трубка 10) на ресивер РС1 - ШТ8(трубка 15)) | Выдали фитинги по СЗ№03/0140 | 0 | 66 | 1 | 1930462822
2021-12-12 | 621/1 | Предпоследний уширитель справа не устанавливается по причине наличия в кожухе уширителя пластины, которой нет в КД. | Без СЗ. Исправляли своими силами | 1 | 66 | 2 | 5829786533
2021-12-12 | 621/1 | Кожух гидрораспределителя 93853Б-3400060 не устанавливается по причине того что упирается в гидрораспределитель. | Без СЗ. Подрезали кожух. | 0 | 66 | 1 | 5829786533
2021-12-13 | 621/1 | В кронштейне гидроцилиндра 316050-8523050-10 отверстия под осб ролика 316050-8523068 не по КД | Без СЗ. Исправили на диаметр 30 на МП. | 1 | 66 | 2 | 5829786533
2021-12-13 | 621/1 | Кронштейн гидроцилиндра 93853Б-8523058-10 не по КД, не выдержан размер 52+1. Фактический размер 50, гидроцилиндр не устанавливается. | Без СЗ. Сфрезеровали до нужного размера. | 1 | 66 | 2 | 5829786533
2021-12-14 | 621/1 | Размеры отверстий в подрамнике гидролебедки не совпадают с отврестиями самой лебедки | СЗ №03/0147 | 0 | 66 |  | 1930462822
2021-12-07 | 620/1 | Усилительные раскосы кронштейнов подвески приварили не по КД, с противоположной стороны, из-за этого: 1.Кронштейны траверсы подьема оси по размеру 629мм. Попадают на раскосы 2.Произойдет конфликт подушки подьема оси с раскосами, нужно будет подрезать раскосы по месту чтобы не попадали подушки. | СЗ№03/0136 | 1 | 67 | 2 | 1930462822
2021-12-08 | 620/1 | Заместо подушки подъемной оси был закуплен ее аналог. Как следствие не подошел фитинг прямой для монтажа пневматики. | СЗ №03/0138 | 1 | 67 | 3 | 5829786533
2021-12-09 | 620/1 | 405040-2900010-ПЛ траверса верхняя собрана на ТНП не по КД. Перевернули кронштейны, предназначенные для монтажа на кронштейны подвески | Без СЗ. Принято решение изготовить новую на ТНП | 0 | 67 | 2 | 5829786533
2021-12-14 | 620/1 | Один откидной упор для контейнера при складывании имеет вредный контакт с трубками которые выходят на пневмоаппараты. | Без СЗ | 0 | 67 | 1 | 1930462822
2021-12-08 | 668/1 | Чертеж балки оси 311211-2410010-К51 невозможно выполнить в стандартном приспособлении для сваривания балок осей. | Без СЗ. Балку варят в стандартном приспособлении не по КД. | 0 | 68 |  | 5829786533
2021-12-15 | 668/1 | Отверстия под петли бортов на боковом лонжероне попадают на кожух стойки боковой защиты. | СЗ №03/0150 | 0 | 68 | 1 | 1930462822
2021-12-16 | 668/1 | Неудобство монтажа/демонтажа съемных стоек бортов из за их массы. | Без СЗ. Оставили как есть. | 0 | 68 |  | 5829786533
2021-12-16 | 668/1 | Неудобство монтажа/демонтажа съемных стоек бортов из за близости запора борта и пластины 85-087-01. | Без СЗ. Оставли как есть. | 0 | 68 | 1 | 5829786533
2021-12-16 | 668/1 | Габарит рамы по ширине равен предельно допустимому. | Без СЗ. Оставили как есть. | 0 | 68 | 1 | 5829786533
2021-12-16 | 668/1 | Был применен буфер 28-005-01 вместо 28-005-02 (не было кронштейнов для треугольных светоотражателей) | Без СЗ. Установили кронштейны | 1 | 68 | 2 | 5829786533
2021-12-14 | 572/1 | Трапы 316011-8523005-М6 не были доработанны по примеру трапов 461000-8523005-10. Балка 461000-8523531 была разделена на 2 детали, уголок и лист, для упрощения сборки трапов. | СЗ.№03/149 | 0 | 69 | 1 | 1930462822
2021-12-23 | 572/1 | Пазы под передние габаритные фонари на гусаке полуприцепа 9906.4-042-02-М6, маленькие предназначенные под светодиодные фонари, обычные фонари не встают | СЗ №03/0175 | 0 | 69 | 1 | 1930462822
2021-12-23 | 572/1 | Боковую поперечину распологающаяся рядом с уширителем, установлен был в перевернутом положении, гиб поперечины перекрыло крепление уширителя | Без, сз прорезали газом | 1 | 69 | 2 | 1930462822
2021-12-13 | 569/1 | В раме не заложены направляющие для установки коробки смартборда | СЗ №03/0146 | 0 | 70 | 1 | 5829786533
2021-12-14 | 569/1 | При монтаже подвески, на второй и третей осях камеры тормозные с энергоаккумуляторами уперлись в усилители 99904-2801403-ШБУ | СЗ.№10/1313 | 0 | 70 | 1 | 1930462822
2021-12-17 | 569/1 | Не предусмотрено крепление контурных фонарей. | СЗ от КО-2. Сверили отверстия | 0 | 70 | 1 | 5829786533
2021-12-13 | 610/1 | В сборке лонжерона рамы 420010-2801014-01-ПГ3 отсутствует накладка для усиления гусачной части. | СЗ№03/0154 | 1 | 71 | 1 | 5829786533
2021-12-18 | 610/1 | В установке крыльев 420010-8404003-ПГМ, по КД заложены старые крепления на хомутах. В ПДМ эти крепления не заложены. | СЗ№03/0157 | 0 | 71 | 1 | 1930462822
2021-12-19 | 610/1 | Смещение 3-й стойки бортов на 10-12мм, за счет чего борт не не имеет возможности нормально устновится и образовался значительный зазор | СЗ№03/0162 СЗ№03/0168 | 1 | 71 | 2 | 1930462822
2021-12-20 | 610/1 | Передние стойки не устанавливаются - невозможно прикрутить их к переднему борту. | СЗ №03/0165 | 0 | 71 | 1 | 5829786533
2021-12-16 | 616/1 | Щитки негабаритности не подходят для низкорамной компоновки прицепа | СЗ №03/0155 | 0 | 72 | 1 | 5829786533
2021-12-16 | 648/1-2 | Пазы в центральных поперечинах препятствуют монтажу взрывобезопасной проводки. Разъемы больше пазов. | СЗ№10/1342 | 1 | 44 | 1 | 5829786533
2021-12-24 | 648/1-2 | Передний борт выполнен не по КД 308001-8504018-М8, а по КД 308060-8504018-10 | Без СЗ. Для установки передний борт был доработан по месту. | 1 | 44 | 2 | 5829786533
2021-12-25 | 648/1-2 | Пластины 308001-2704026-П39 для крепления переднего борта были перепутаны с пластинами 308060-2704028 | Без СЗ. Для установки передний борт был доработан по месту. | 1 | 44 | 2 | 5829786533
2021-12-16 | 623/1 | Раскосы усиления подвески на кронштейнах второй самоустанавливающейся оси мешают установке подвески. | Без СЗ. Подрезали усиления | 1 | 73 | 2 | 5829786533
2021-12-17 | 664/1 | Стенка лонжерона 315020-2801022 не имеет паза для монтажа гидравлического трубопровода | Без СЗ. Сделали паз. | 1 | 74 | 2 | 5829786533
2021-12-18 | 575/1-2 | В установке пневмопривода подвески нехватает штуцеров в комплекте фитингов (Штуцер М22х1,5-трубка 10х1 - 6шт. И Штуцер М12х1,5-трубка 10х1 - 1шт.) | СЗ №03/0157 | 0 | 75 | 1 | 1930462822
2021-12-20 | 575/1-2 | Пазы в стенке лонжерона 442000-2801058-ТКЛ1 не подходят для монтажа разъемов взрывобезопасной проводки - разъемы больше по размеру чем пазы | СЗ №03/0163 | 0 | 75 | 1 | 5829786533
2021-12-23 | 575/1-2 | Кронштейн под щитки негабаритности на гусаке установлен высоко, щиток Р3-G40 не входит под раму | № 03/0176 | 0 | 75 | 1 | 1930462822
2021-12-18 | 626/1 | Трапеции лонжерона куда варятся поперечины, были установлены не по КД, со смещением на 60мм. Вследствие чего подвеска установилась со смещением от центра обечаек. | СЗ №03/0158 | 1 | 17 | 2 | 1930462822
2021-12-22 | 626/1 | Сл.из п.1, переварили кронштейны, снова не по КД, на этот раз на 25мм. | Без СЗ, ослабляли стремянки смещали ось | 1 | 17 | 2 | 1930462822
2021-12-19 | 625/1 | Заложенная установка щитков негабаритности, имеет конфликт с запасным колесом, а именно - розетка которая варится снизу направляющей | была СЗ№10_1214 от 28.12.21, в КД исправлений не ввели | 0 | 76 | 1 | 1930462822
2021-12-19 | 625/1 | Снова пневмопривод от самосвала | Кронштейн модулятора переварили на поперечину второй оси | 0 | 76 | 1 | 1930462822
2021-12-19 | 576/1 | На сборо-сварке забыли приварить кронштейны под гидрораспределитель | Без СЗ | 1 | 77 | 2 | 1930462822
2021-12-24 | 576/1 | Первая по ходу движения планка противоскольжения на трапе мешает установки трапов в транспортное положение. | Без СЗ. Удалили планки с трапов. | 0 | 77 | 1 | 5829786533
2021-12-25 | 576/1 | Гайка оси трапа 303039 М36х2-6Н не подходит. Размеры заданы не верно, ось короткая для такой конфигурации. | Без СЗ. Обрезали гайку. | 0 | 77 | 1 | 5829786533
2021-12-18 | 593/1 | На чертеже рамы 316010-2801012-БУТ-G45 от задней поперечины до подвесочной поперечины 1770мм. Неверный, выставлен в solid-works в ручную, истинный размер 1900, это повлекло за собой сдвиг подвесочных поперечин. | СЗ №03/0156 | 0 | 78 | 1 | 1930462822
2021-12-18 | 593/1 | Настил боковой изготовлен не по КД (настил имеет не используемые пазы) | Без СЗ | 1 | 78 | 2 | 1930462822
2021-12-26 | 593/1 | Заложена взрывобезопасная электрика ERMAX, рама не подготовлена под эту электрику: 1) не заложен кронштейн тумблера и расположение его 2) не заложен кронштейн розеток, крепить на поперечину нет возможности. | СЗ №03/179 | 0 | 78 | 1 | 1930462822
2021-12-27 | 593/1 | Проводка взыровобезопасная ERMAX, а именно стробоскопы, были поставлены разобранном ввиде, что является нарушением т.к взрывобезопасной она по факту уже не является | СЗ №10/1363 | 1 | 78 | 3 | 1930462822
2021-12-20 | 617/1 | Правый передний буфер 308060-2704020 приварен со значительным отклонением от плоскости рамы. | СЗ№03/0164 | 1 | 79 | 2 | 5829786533
2021-12-21 | 510/1 | Ошибка в КД - заложена неправильная боковая стенка 605000-2801057-В-РВ. Размер между обечайками 1500 вместо 1350. | СЗ№03/0166 | 1 | 80 | 1 | 5829786533
2021-12-21 | 510/1 | Проигнорировали гиб в детали 605000-2801397-Т4, сделали ее прямой. | Без СЗ. Согнули деталь по чертежу. | 1 | 80 | 2 | 5829786533
2021-12-22 | 510/1 | Рама была сварена с отклонениями от габарита по ширине, взадней части +30мм. В районе гусака +15мм. | Без СЗ, не кому не было особо интересно на данный факт, рама отправилась на обварку | 1 | 80 | 2 | 1930462822
2021-12-22 | 510/1 | В передней поперечине в отверстиях под люк не заложена резьба | Без СЗ, приваривали планки резьбовые | 0 | 80 | 1 | 1930462822
2021-12-27 | 510/1 | Швеллер для укладки брусьев уширителей попадает на борт задний | СЗ №03/0182 | 0 | 80 | 1 | 1930462822
2021-12-27 | 510/1 | Трапы завалены назад под значительным углом, гребенка для раздвижения трапов 20мм. + настил 10мм и приварен с отклонениями от плоскостности | СЗ №03/0183 | 0 | 80 | 1 | 1930462822
2021-12-28 | 510/1 | В раме заложен кожух уширителя длинне чем предполагает констркутив установки уширителей. | СЗ №03/0185 | 0 | 80 | 1 | 5829786533
2021-12-21 | 586/1-2 | Нет размера между щеками поз.5 на чертеже 311211-3105002-КS1 установки запасного колеса. | Без СЗ. Дал нужный размер на ССЦ | 0 | 81 | 1 | 5829786533
2021-12-24 | 586/1-2 | Пазы в стенке лонжерона, предназначенные для крепления хомутов электрики расположены слишком высоко, частично перекрываются ресиверами. | Без СЗ. Применили прутки для монтажа электрооборудоваия. | 0 | 81 | 1 | 5829786533
2021-12-24 | 586/1-2 | Отверстия, предназначенные для крепежа кронштейнов пневматики, не подходят. В кронштейнах другие расстояния между отверстиями | Без СЗ. Рассверлили кронштейны перед установкой | 0 | 81 | 1 | 5829786533
2021-12-25 | 586/1-2 | В подвесочной поперечине 311211-2801296-KS не выплонен паз для крепления кронштейна КУП 316011-3500101-М3 | Без СЗ. Соединение кронштейна с поперечиной сделали неразъемным путем сваривания. | 1 | 81 | 2 | 5829786533
2021-12-28 | 586/1-2 | На передний борт не установили на ССЦ один из кронштейнов из установки запасного колеса. | Без СЗ. Указал на недостаток. | 1 | 81 | 2 | 5829786533
2021-12-22 | 570/1 | Розетка АБС короткая за счет увеличения длины рамы,так же в центральном лонжероне нет отверстий для вывода трубок с модулятора. | СЗ №03/171 | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-22 | 570/1 | Ресиверы пневматики упираются в направляющие коников выдвижных | Без СЗ, переварили кронштейны под ресиверы | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-26 | 570/1 | В передней поперечине в отверстиях под люк не заложена резьба | Без СЗ, приваривали планки резьбовые | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-26 | 570/1 | Компоновка ящика на гусаке неправильная, имеет конфликт со стрелой запаски. | Без СЗ. | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-27 | 570/1 | Установка кронштейна запасного колеса, стойка не лезет в стакан, проблема всех подобных установок | СЗ №03/0181 | 0 | 82 |  | 1930462822
2021-12-27 | 570/1 | Расположение отверстия под розетку переносной лампы в боковом лонжероне не совпадает по расстоянию вывода кабеля в электрооборудовании. | СЗ №03/0181 | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-27 | 570/1 | Подставка под домкрат заложена в ЗИП, нет кронштейнов крепления на гусаке | Без СЗ, ничего не делал | 0 | 82 | 1 | 1930462822
2021-12-25 | 666/1 | Нет поперечины 449000-2801027 в раме, так же этой поперечины нет на графике чертежа. | СЗ №10/0371 | 1 | 83 | 1 | 5829786533
2021-12-25 | 666/1 | Использованы разные кронштейны для присоединения задних опор к раме. 316010-2801135-ПП1 и 408040-2801135-Ф | СЗ №10/0371 | 1 | 83 | 1 | 5829786533
2021-12-27 | 666/1 | Проушина трапа попадает на отверстие под розетку переносной лампы на задней поперечине | СЗ №03/0180 | 1 | 83 | 1 | 1930462822
2021-12-28 | 722/1-3 | Скоба 402010-8502087 выполнена не по КД, в связи с чем нет возможности установить один из болтов крепления переднего борта | СЗ №03/0184 | 1 | 84 | 2 | 5829786533
2021-12-29 | 722/1-3 | В паспорте неверно заложен ЗИП. | Без СЗ. Исправили паспорт | 0 | 84 | 1 | 5829786533
2021-12-29 | 577/1-2 | Упоры трапов снова не съемные. | СЗ№03/0187 | 0 | 85 | 1 | 5829786533
2021-12-29 | 577/1-2 | Ошибка в КД, настил 99904-2801045-ВУЛ-SW в развертке смещены пазы для крепления переднего борта | СЗ№03/0188 | 0 | 85 | 1 | 5829786533
2021-12-15 | 606/1 | Привод стояночного тормоза не от этой машины. Непонятно как должен идти трос, из за этого сборка остановилась. | СЗ№03/0073, СЗ№10/1324 | 1 | 36 | 1 | 1930462822