## Август
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-08-05 | 255/1-5 | Кронштейны подвески приварены с отклонением по разностью диагоналей на 4-5мм. | Без СЗ | 1 | 203 | 2 | 1930462822
2022-08-05 | 255/1-5 | Кронштейны подвески установлены со смещением от центра обечайки на 45-50мм. |  | 1 | 203 | 2 | 1930462822
2022-08-05 | 331/1 | Заложены выдвижные щитки негабаритности, в данном полуприцепе они не требуются т.к рама без уширителей | СЗ №03/0365 | 0 | 204 | 1 | 1930462822
2022-08-05 | 331/1 | С ледствие из.пункта 1, по сз №03/365 щитки негабаритности зафиксировали по ширине рамы и заварили, из-за этого нет возможности провернуть рукоять опорного устройства | СЗ №03/0367 | 1 | 204 |  | 1930462822
2022-08-05 | 254/1-2 | Заложено электрооборудование во взрывобезопасном исполнении, кронштейны заложены неподходящие для данной электрики кронштейны, а именно: передний кронштейн розеток, кронштейны задних фонарей, нет кронштейнов под розетки стробоскопов | СЗ №03/354 | 0 | 206 | 1 | 1930462822
2022-08-05 | 254/1-2 | При установке заднего фонаря произошел конфликт ребра услиливающего кронштейна оси трапов и контурного фонаря, не проработана компановка | СЗ №03/366 | 0 | 206 | 1 | 1930462822
2022-08-05 | 254/1-2 | Из-за конфликта заднего фонаря с ребром усилителем кронштейна оси трапов, шпильки резбовые фонаря не встали в пазы, установился фонарь со смещением от специальных пазов под шпильки | СЗ №03/366 | 0 | 206 | 1 | 1930462822
2022-08-04 | 254/1-2 | Пазы в раме для прокладывания жгутов электрооборудования недостаточных размеров чтобы провести через них адаптеры | СЗ №03/362 | 0 | 206 | 1 | 1930462822
2022-08-06 | 346/3-4 | На одном из самосвалов, при опускании кузова Рычаги штанги механизма запирания упираются в опорную пластину 433-8521104 и деформируют его | СЗ №03/0368 | 1 | 201 | 2 | 1930462822
2022-08-06 | 389/2-10 | На участке ТНП при изготовлении кронштейнов задних фонарей постоянно приваривают неправильные (не по КД) кронштейны контурных фонарей, а потом требуют ебанную служебку, заебали, если начнут требовать посылай лесом пусть посмотрят в ПДМ и сравнят чертеж. | Без СЗ | 1 | 97 | 2 | 1930462822
2022-08-08 | 389/2-10 | На раму п/п 9906-038-БАК01 вместо внешних лонжеронов 308060-2801052-30 были приварены лонжероны 311211-2801052-К7 с п/п 99064-020-К7. Борта от БАК-01 не подходят к К7 | СЗ №03/0370 | 1 | 97 | 2 | 916002130
2022-08-13 |  | Рама в задней части изготовлена по ширине в +10 мм. из-за чего задний борт не имеет возможности установится | Без СЗ | 1 | 71 | 2 | 1930462822
2022-08-13 |  | Боковой лонжерон в передней части завален под конус | Без СЗ | 1 | 71 | 2 | 1930462822
2022-08-13 |  | Стойка переднего борта изготовлена не по КД, отверстия не попадают под установку переднего борта | Без СЗ | 1 | 71 | 2 | 1930462822
2022-08-14 | 390/1 | Компановка гусака не правильная, конфликт уширителей, колеса и подьемника | Без СЗ указал компановку по месту | 0 | 207 | 1 | 1930462822
2022-08-14 | 390/1 | Щитки негабаритности заложены с другой рамы, нет возможности установки задних щитков по КД, конфликт с кожухом стойки | Без СЗ указал по месту | 0 | 207 | 1 | 1930462822
2022-08-14 | 390/1 | Установка кронштейнов стояночного тормоза не подходит под данный тип рамы, конфликт с кожухом стойки и кронштейном брызговика | Без СЗ указал по месту | 0 | 207 | 1 | 1930462822
2022-08-15 |  | Колличество деталей в спецификации указано неверно, деталь - 423000-8523536-R-PS -1шт. Должно быть 3шт. | Без СЗ указал по месту | 0 | 88 | 1 | 1930462822
2022-08-15 |  | Задний брызговик полностью не закрывает колесо. | СЗ №03/387 | 1 | 88 | 1 | 916002130
2022-08-17 |  | Вредный контакт тормозной камеры 4-ой оси и нижней полки лонжерона | СЗ №03/388 | 1 | 208 | 2 | 916002130
2022-08-17 |  | В лонжеронах гусака нет отверстий для вывода кабелей розеток стробоскопов | СЗ №03/0389 | 1 | 207 | 1 | 916002130