## Апрель
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-04-01 | 756/1 | Задние щитки негабаритности не задвигаются так как упираются корпусом в раму | СЗ №03/0151 | 0 | 133 | 1 | 5829786533
2022-04-01 | 756/1 | Для новой длины рукояти необходимо продумать крепление в транспортном положении | Без СЗ, сделали сами | 0 | 133 | 1 | 5829786533
2022-04-01 | 137/1-3 | Пропала деталь 432010-2801370-К | СЗ№03/0152 | 1 | 52 | 2 | 5829786533
2022-04-01 | 124/1 | Направляющая 432010-3712034-КШТ4PW выполнена не по КД, отверстия не сквозные и одного диаметра | Без СЗ, сделали сами | 1 | 137 | 2 | 5829786533
2022-04-01 | 767/15-18 | Установка кронштейнов промежуточных 308105-2900003-Е не подходит к установке подвески 311010-2900002-К1 на 35-40 мм. | Без СЗ, размер 865 в установке кронштейнов сказал делать 825 | 0 | 138 | 1 | 5829786533
2022-04-21 | 767/15-18 | Стенка правого лонжерона установлена не по КД. | СЗ№03/0204 | 1 | 138 | 2 | 5829786533
2022-04-03 | 803/1 | Ошибка производства установлен кронштейн блока 99904-3400150-ГУ вместо 99904-3400150-10-ГУ | СЗ №03/0153 | 1 | 139 | 2 | 1930462822
2022-04-03 | 803/1 | В гидрооборудовании 438020-3500006-ГТ, нет возможности пустить трубку 18 мм. через поперечины как показано на чертеже, мешают пневмобаллоны | Без СЗ, приварили планки крепления труб привали ближе к боковому лонжерону, огибая баллоны | 0 | 139 | 1 | 1930462822
2022-04-07 | 803/1 | Нет акта замены на замену оптилинк вместо смарборд | СЗ №03/162 | 0 | 139 | 3 | 1930462822
2022-04-06 | 762/1-2 | Не заложены пластины 465000-2801200-ВУ-КП | СЗ№03/0161 | 0 | 140 | 1 | 5829786533
2022-04-12 | 762/1-2 | Фиксатор уширителя не попадает в отверстие кожуха, по причине того что при проектировании установки не был учтен катет сварного шва заглушки с трубой уширителя, нужно сдвинуть отверстие в кожухе на 6-10 мм. | СЗ№03/0180 | 0 | 140 | 1 | 1930462822
2022-04-12 | 762/1-2 | Руктоять редуктора стояночного тормоза выходит за габарит рамы на +35мм. | Без СЗ, начальник ИЦ сказал пропускать | 0 | 140 | 1 | 1930462822
2022-04-13 | 762/1-2 | Настилы гусачной части имеют повреждения в виде замятия | СЗ№03/0184 | 1 | 140 | 2 | 5829786533
2022-04-13 | 762/1-2 | В установке щитков негабаритности 451010-3904007-ШКК-PS3 по базовой раме 451010-2801010-ШКК-PS3 присутсвует полка 451010-2801224-ВУК, предназначенная для монтажа кронштейна щитка негабаритности. На раме 465000-2800010-ВУ-КП2 данная полка отсутствует, в следствии чего кронштейн 451010-3716035-ШКК-PS3 был установлен на кожух уширителя, и как следствие щиток негабартиности нельзя задвинуть - упирается в боковой лонжерон. | Без СЗ, изготовили другие щитки негабаритности, с трубой ниже. | 0 | 140 | 1 | 5829786533
2022-04-15 | 762/1-2 | В КД не заложены кронтшейны опорного устройства | СЗ№03/0191 | 0 | 140 | 1 | 1930462822
2022-04-15 | 762/1-2 | Гребенка на задней поперечине рамы под раздвижение трапов приварена в перевернутом виде | Без СЗ | 1 | 140 | 2 | 1930462822
2022-04-16 | 762/1-2 | Обечайка 1-го колеса перекрывает отверстие на 35мм. В стенке лонжерона, жгут на бок фонарь не вывести | Без СЗ | 0 | 140 | 1 | 1930462822
2022-04-18 | 762/1-2 | Брус уширителя предпоследний по правой части не подходит по причине ошибки производства, непраильно вырезано прямоугольное отверстие под кожух уширителя. | Производством изготовлен кастомный уширитель | 1 | 140 | 2 | 5829786533
2022-04-18 | 762/1-2 | Швеллер, предназначенный для укладки брусьев уширителей, установлен не по КД | ССЦ исправили согласно КД | 1 | 140 | 2 | 5829786533
2022-04-06 | 050/1-3 | Деталь 435000-8502021-ППЧ, ошибка при разделке детали, не выдержана длина | СЗ№03/0160 | 1 | 141 | 2 | 5829786533
2022-04-12 | 050/1-3 | На заднем борте нет технологических петель для монтажа и демонтажа | Без СЗ | 0 | 141 | 1 | 1930462822
2022-04-12 | 050/1-3 | Нет отверстий для крепления клапана подьемной оси при переводе на АБС | СЗ №03/188 | 0 | 141 | 1 | 1930462822
2022-04-16 | 050/1-3 | Приварены кронштейны рычага для фиксации кузова со смещением на 110мм, что не позволяет кузову фиксироваться | СЗ№03/0192 | 1 | 141 | 2 | 1930462822
2022-04-19 | 050/1-3 | Днище кузова погнулась во внутрь, видимо из-за некачественной обварки | В процессе | 1 | 141 | 2 | 1930462822
2022-04-06 | 139/1-2 | Труба коника не закрыта с одной стороны, также есть зазор с лонжероном | СЗ№03/0159 | 0 | 142 | 1 | 5829786533
2022-04-16 | 139/1-2 | Нет отверстий для крепления опозновательныз щитков "негабаритный груз" | СЗ№03/0194 | 0 | 142 | 1 | 1930462822
2022-04-06 | 126/1 | Заложена установка щитков негабаритности от негабаритой рамы, слишком длинные трубы. Сзади нет отверстий для монтажа задних щитков | СЗ№03/0174 | 0 | 143 | 1 | 5829786533
2022-04-10 | 126/1 | Помяли настил в задней части рамы | СЗ№03/0173 | 1 | 143 | 2 | 5829786533
2022-04-06 | 103/1 | Усложнен монтаж трубопровода крана уровня пола, маленький радиус гиба полиамидной трубки. | Без СЗ, в процессе решения | 0 | 144 | 1 | 5829786533
2022-04-06 | 103/1 | Усложнен монтаж трубопровода пневморессор, необходимы удлинители 99902-3513082 | Без СЗ, в процессе решения | 0 | 144 | 1 | 5829786533
2022-04-07 | 103/1 | Кронштейны подвесок были установлены не по КД, заложенные кронштейны длинее по высоте, есть риск задевания сайлентблока с перегородкой в кронштейне при полной массе | Без СЗ, кронштейны срезали и заменили | 1 | 144 | 2 | 1930462822
2022-04-07 | 123/1 | Нет возможности для установки заднего борта, мешает планка противоскольжения на раме. Борт ложится прям на планку | СЗ №03/0164 | 0 | 124 | 1 | 1930462822
2022-04-07 | 123/1 | Не по КД изготовлени задний борт, петли приварены снизу, а не сбоку | Переварили петли | 1 | 124 | 2 | 1930462822
2022-04-07 | 120/1 | В КД заложены энергоаккумуляторы на 2 оси, пневмопривод заложен на 1 ось | Без СЗ, установили энергачи на 1 ось | 0 | 145 | 1 | 1930462822
2022-04-09 | 120/1 | Бортовая установка на 2 петли, так же бортовая установка не подходит по длинам бортов. | СЗ№03/0171 | 0 | 145 | 1 | 5829786533
2022-04-09 | 84/1-2 | Недостаточная сила натяжения пружины, дышло касается пола | СЗ№03/0170 | 0 | 146 | 1 | 5829786533
2022-04-11 | 84/1-2 | Неправильная обварка рамы привела к деформации стенки центрального лонжерона | СЗ№03/0177 (но захотели сделать по своему) | 1 | 146 | 2 | 1930462822
2022-04-12 | 84/1-2 | В альбоме установки пневматики чертеж старого образца, тройник для распределения воздуха на магистраль питания установлен в 1-1 воздухораспреда (см.4600000-3500004-К П4) должен устанавливать в 1-2, некорректно сработала пневматика | Без СЗ, в ОГК имеется исправленный чертеж, переделали пневмопривод под него | 0 | 146 | 1 | 1930462822
2022-04-10 | 143/1-4 | При переводе на АБС недостаточно фитингов 9502 15-М16х1.5, не хватает 4 шт. на 1 п/п | СЗ№03/0172 | 0 | 147 | 1 | 5829786533
2022-04-16 | 143/1-4 | Привезли новый маяк с кронштейном не подходящим по отверстиям | СЗ№03/0193 | 1 | 15 | 3 | 1930462822
2022-04-09 | 768/1-3 | При монтаже кузова на раму бугеля имеют зазор с поперечиной, нет возможности приварить качественно бугеля, которые крепят ось к раме | СЗ№03/0182, СЗ№03/0186 | 1 | 148 | 2 | 5829786533
2022-04-09 | 092/1 | Не выполнили СЗ№10/0146, а именно не приварили кронштейны для крепления страховочных тросов из установки подвески. Согласно СЗ в базовой установки они есть. | Без СЗ, приварили на сборке. | 1 | 149 | 2 | 5829786533
2022-04-09 | 092/1 | Кронштейны для крепления страховочных тросов приварили после замечания, но неправильно | Без СЗ, хотят попробовать собрать так | 1 | 149 | 2 | 5829786533
2022-04-09 | 092/1 | Не выполнена СЗ№10/0184, а именно не выполнена установка кронштейнов АБС, по ошибке выполнили установку кронштейнов ЕБС | Без СЗ, приварили на сборке. | 1 | 149 | 2 | 5829786533
2022-04-09 | 092/1 | Были приварены кронштейны рычага для фиксации кузова со смещением на 110мм. что не позволяет кузову фиксироваться. | СЗ №03/192 | 1 | 149 | 2 | 1930462822
2022-04-09 | 092/1 | Днище кузова погнулась во внутрь, видимо из-за некачественной обварки | В процессе | 1 | 149 | 2 | 1930462822
2022-04-11 | 138/1 | В задней части рамы короткая электрика, а именно недостаточная длина жгутов на левый задний боковой фонарь(нужно добавить 600мм.) и длина на фонари освещения номерного знака (добавить 500мм.) | СЗ №03/176 | 0 | 131 | 1 | 1930462822
2022-04-12 | 130/1 | Стойка борта изготовлена с отклонением от КД, нет возможности вставить в карман. | СЗ №03/178 | 1 | 150 | 2 | 1930462822
2022-04-13 | 155/1 | Вследствии неправильного расположения кронштейнов электрооборудования, предназначенных для монтажа боковых фонарей, щитки негабаритности не задвигаются | Без СЗ, сказали сами исправят | 1 | 151 | 2 | 5829786533
2022-04-13 | 155/1 | Кронштейн, предназначенный для крепления брызговика опорного устройства мешает задвижению правого переднего щитка негабаритности. Щитки негабаритности стоят не по КД, но по причине того что они пересекают радиус обметания. | Без СЗ, перенесли кронштейн брызговика | 0 | 151 | 1 | 5829786533
2022-04-15 | 018/1 | Установка кронштейнов стояночного тормоза не подходит для данной рамы: 1 - отверстие в лонжероне 50мм. Недостаточно чтобы протянуть через него трос. 2 - кронштейны роликов невозможно установить на полку поперечины как в КД, получается большой угол для троса при котором установка работать не будет | СЗ №03/0189 | 0 | 152 | 1 | 1930462822
2022-04-16 | 018/1 | Кронштейн замка конйтенера сдвоенный изготовлен с браком, отверстие под замок смещенно на 7-10мм. | Без СЗ, изготовляли новый | 1 | 152 | 2 | 1930462822
2022-04-15 | 798/1 | Деталь 316010-2801119-10-G45 в пдм завели с другой головой 451010, в спецификации так же ошибка-там голова 316060 | СЗ №03/0190 | 0 | 153 | 1 | 1930462822
2022-04-15 | 798/1 | В спецификации номера деталей не совподают с чертежом, заметил пока №82 (в спецификации нет такого номера) | Без СЗ | 0 | 153 | 1 | 1930462822
2022-04-15 | 149/1 | Заложена установка щитков негабаритности от негабаритной рамы | СЗ№03/0187 | 0 | 154 | 1 | 5829786533
2022-04-18 | 102/1 | На чертеже рамы нет размеров для хребтовых поперечин | Без СЗ, внесли размеры в чертеж | 0 | 155 | 1 | 5829786533
2022-04-24 | 102/1 | Невозможно установить среднюю петлю на 1-й борт, отверстие заварено компенсатором 2801338, хотя по КД там должен быть свой компенсатор 2801338-БАК8 который не должен перекрывать отверстие. | Пересверлили отверстия и сместили петлю на 50мм. | 1 | 155 | 2 | 1930462822
2022-04-18 | 173/1-2 | Настилы 305040-2801076-ПЛ и 305040-2801077-ПЛ неправильно нарезали и загнули тоже неправильно. | Без СЗ, начали изготавливать новые настилы сами | 1 | 156 | 2 | 5829786533
2022-04-23 | 173/1-2 | Траверсу если собирать по КД то она не лезет в кронштейны подвески, нужно увеличить расстояние между рычагами до 1051мм.(от внутр стенок) | СЗ №03/208 | 0 | 156 | 1 | 1930462822
2022-04-23 | 173/1-2 | Изготовили траверсу с отклонением от паралельности рычагов на 7мм. | СЗ №03/208 | 1 | 156 | 2 | 1930462822
2022-04-24 | 173/1-2 | Сборщики все больше жалуются на то что консоли не догибают нормально и они не влазят в пазы стенки лонжеронов. Нужно увеличить пазы в стенках на 2-3мм. (Давно об этом говорилось, все вкурсе) | Без СЗ | 0 | 156 | 1 | 1930462822
2022-04-18 | 798/1 | Заложено устаревшее крепление брусьев уширителей с помощью скоб. | СЗ№03/0197 | 0 | 153 | 1 | 5829786533
2022-04-26 | 798/1 | Ошибка в PDM заложен настил 316010-2801188-20 вместо 316010-2801188-10 | СЗ№03/0212 | 1 | 153 | 1 | 5829786533
2022-04-21 | 164/1 | Неправильной установка кронштейнов задних щитков негабаритности - не выдержан размер 112 от полки бокового лонжерона до направляющей трубы. | СЗ№03/0205 | 1 | 157 | 2 | 5829786533
2022-04-21 | 144/1-2 | Передняя поперечина изготовлена по старому чертежу, без пазов под розетки | СЗ№03/0203 | 1 | 158 | 2 | 5829786533
2022-04-21 | 144/1-2 | Баян приварен не по КД, в стенках баяна имеются пазы чтобы устанавливать пазами в нижнюю полку лонжерона, приварили всей поверхностью к стенке | Указал что если не срезать то нужно отверстие под вал увеличивать на 50мм. | 1 | 158 | 2 | 1930462822
2022-04-21 | 177/1 | Рукоять стояночного тормоза не имеет возможности сложиться, так как упирается в раскосы усиления подвески | Приварили фиксатор рукояти согласно конструкторским указаниям | 0 | 159 | 1 | 5829786533
2022-04-24 | 177/1 | Не выполнена СЗ от КО-2, не просверлили полку лонжерона под установку запаски | Без СЗ | 1 | 159 | 2 | 1930462822
2022-04-26 | 177/1 | Диаметр труб, заложенных в КД, и предназначенных для монтажа э/о (боковые фонари) недостаточный - невозможно протянуть разъем. | СЗ№03/0211 | 0 | 159 | 1 | 5829786533
2022-04-30 | 177/1 | Кронштейны передних фонарей 330010-3712160 и 330010-3712161 не полходят для установки фонарей - разъемы упираются в консоль | СЗ№03/0218 | 0 | 159 | 1 | 5829786533
2022-04-21 | 169/1 | Укладка брусьев уширителей сделана по старому, с помощью скоб | Исполнили СЗ№10/514 от 2017г. | 0 | 160 | 1 | 5829786533
2022-04-19 | 136/1 | Фиксатор замка 9911-2801530, в кронштейне замка по КД устанавливается язычком в противоположную сторону. | СЗ №03/200, СЗ №10/309 | 1 | 161 | 1 | 1930462822
2022-04-20 | 136/1 | Подрамник лебедки был изготовлен не по КД, швеллеры под пластиной перекрывают отверстия для крепления электролебедки | Без СЗ, исправляли сами | 1 | 161 | 2 | 1930462822
2022-04-19 | 167/1 | Лонжероны 330010-2801020/021, по КД указан допуск на изготовление детали из частей в одном сечении | СЗ №03/201 | 1 | 162 | 1 | 1930462822
2022-04-19 | 167/1 | Фиксатор замка 330010-2801162-10 изготовлен не по КД, язычок фиксатора смотрит наружу. | СЗ №03/206 | 1 | 162 | 2 | 1930462822
2022-04-26 | 167/1 | Кронштейн опорного устройства установили от прицепа 99874-030 | СЗ№03/0211 | 1 | 162 | 2 | 5829786533
2022-04-28 | 167/1 | В кронштейн фонаря на передней консоли не входит габаритный фонарь, нужно увеличить кронштейн на 20-25мм. | Без СЗ | 0 | 162 | 1 | 1930462822
2022-04-19 | 108/1 | Промежуточные кргонштейны приварены не по КД, в плюс 60мм. | Без СЗ | 1 | 163 | 2 | 1930462822
2022-04-27 | 766 | Проводка была поставлена не по КД, не работает задний ход | СЗ №03/0215 | 1 | 164 | 3 | 1930462822
2022-04-30 | 766 | Пластина крепления трапов приставных была изготовлена по модели трапов имеющихся в ОГК, по факту крепление трапов выглядит по другому, ширина уголка недостаточна. | СЗ №03/0220 | 1 | 164 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 696/1-4 | Баллоны расположенные на раме, стоят близко друг к другу, нет возможности установить пробки | Без СЗ, перенесли баллон | 0 | 165 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 696/1-4 | Не заложен в спецификации ускорительный клапан | СЗ№10/0343 | 0 | 165 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 696/1-4 | Нет кронштейна под кран растормаживания | СЗ№10/0343 | 0 | 165 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 64/1-3 | По КД скобы для крепления тента идут свои и варятся на ССЦ, по 1с заложены по сз скобы покупные и заклепки - не заложена сверловка под покупные скобы | Без СЗ | 0 | 166 | 1 | 1930462822
2022-04-29 | 64/1-3 | Не приварили площадку оператора | Без СЗ, установили сами | 1 | 166 | 2 | 5829786533
2022-04-28 | 770/1 | Провода, идущие от основного жгута, и предназначенные для подключения розеток стробоскопов имеют недостаточную длину. В среднем не хватает по 500мм на каждый из 4 проводов. | Спереди сделали отверстия чтобы проложить проводку, сзади сделали в натяг. | 0 | 167 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 769/1 | Кронштейны ресиверов расположены близко к кронштейну роликов стоянки, нет возможностb установить второй ресивер | Без СЗ, перенесли кронштейны на вторую по ходу движения хребтовую поперечину. | 0 | 168 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 769/1 | Нет кронштейнов для крепления шлангов, идущих от тормозных камер | Нужны ли они здесь? Все собарли по пневмосхеме, шланг идет от модулятора сразу на тормозную камеру | 0 | 168 |  | 1930462822
2022-04-28 | 769/1 | Не по КД приварена установка передних щитков негабаритности | Без СЗ, перенесли кронштейны согласно КД | 1 | 168 | 2 | 1930462822
2022-04-28 | 769/1 | Кронштейн под РТС конфликт с направляющим роликом из установки кронштенов стояночного тормоза | Без СЗ, перенесли на проитвоположную сторону | 0 | 168 | 1 | 1930462822
2022-04-28 | 769/1 | На поворотной тележке кронштейн , предназначенный для установки дышла приварили не по КД, отклонение на 40мм. | Так оставили судя по всему | 1 | 168 | 2 | 1930462822