## Июль
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-07-04 | 247/1 | Раскосы кронштейнов подвески попадают на паз гайки крепления полурессоры | Без, СЗ подрезали | 1 | 196 | 2 | 1930462822
2022-07-04 | 247/1 | Нет возможности установить КПО абс, кронштейны предназначен для ЕБС клапана | Без СЗ, приваривали кронштейн | 0 | 196 | 3 | 1930462822
2022-07-06 | 354/1 | Нет возможности крепления отбойного бруса к настилу, фиксатор не проворачивается из-за отсутствия зазоров | Без СЗ, снимали лишний шов | 1 | 52 | 2 | 1930462822
2022-07-08 | 327/1-3 315/1-2 | Заложенное электрооборудование 316060-3700010-ГТ1-ПП4, не подходит под прицеп подобного вида. СМ.СЗ №03/317 | СЗ №03/0317 | 0 | 197 | 1 | 1930462822
2022-07-08 | 327/1-3 315/1-2 | Заложенная схема пневмооборудования не будет функционировать | СЗ №03/0318 | 1 | 197 | 1 | 1930462822
2022-07-12 |  | Крючки на кониках для обвязки сортимента установлены не по КД, в противоположных местах |  | 0 | 198 | 2 | 1930462822
2022-07-14 | 288/1-18 | Палец под обозначением 347000-2720003-20, на МП изготовлен не по КД, вместо размера межцентрового 13мм, выполнена сверловка с расстоянием 18мм. | Без СЗ | 0 | 199 | 2 | 1930462822
2022-07-15 | 252/1-5 | Конфликт баллона с направляющей коника. Поперечина установлена близко к баллону. | СЗ №10/543 | 0 | 200 | 1 | 1930462822
2022-07-21 | 346/1-4 | Кузов самосвала был установлен на раму с зазором, из-за деформации кузова. | СЗ №03/0335 | 1 | 201 | 2 | 1930462822
2022-07-21 | 331/1 | В КД не была заложена установка прутков для крепления жгутов электрики, так же не было кронштейнов розетки стробоскопов | СЗ №03/337 | 0 | 154 | 1 | 1930462822
2022-07-26 | 347/1 | Трап изготовлен не по КД. Вместо кронштейнов под две пружины приварен кронштейн под одну. | Без СЗ | 1 | 154 | 2 | 1930462822
2022-07-25 | 333/1 328/1-2 | Крепление серьги на бобышку без зазора, трап при раскладывании клинит, при подкладывании шайб нет достаточной длины резьбы для шплинтования гайки. | Без СЗ | 0 | 202 | 1 | 1930462822
2022-07-26 | 333/1 328/1-2 | Недостаточная длина накладки заднего брызговика | СЗ №03/0345 | 1 | 202 | 1 | 916002130
2022-07-26 | 333/1 328/1-2 | при установке трапов была обнаружена проблема, бобышка крепления щеки недостаточной длины, щека устанавливается без зазора, так же межцентровое расстояние требуется увеличить на +10мм. | Сз №03/0343, СЗ №10/0574 | 1 | 202 | 1 | 1930462822
2022-07-27 | 255/2 | При изготовлении рамы п/п над третьей осью не были приварены кронштейны ограничительного троса | СЗ №03/0348 | 1 | 203 | 2 | 916002130
2022-07-27 | 255/1-5 | При изготовлении рам п/п были приварены усилители от п/п 99904-011-ВС2-ПП4 | СЗ №03/0349 | 1 | 203 | 2 | 916002130
2022-07-28 | 255/1-5 | Палец бруса отбойного при установке упирается в обечайку | СЗ №10/580 | 1 | 203 | 2 | 1930462822
2022-07-28 | 255/1-5 | Пазы в ребрах 432011-2801070-КФТ1,99904-2801033-ВС3-ПП4,432011-2801068-Ш-G45, недостаточной ширины чтобы протянуть через низ адаптеры подключения основного жгута электропроводки | Без СЗ | 0 | 203 | 1 | 1930462822
2022-07-29 | 255/1-5 | Заложена опора по КД 603100-27211020-01,которая по длине не влезает в кожух | СЗ №10/580 | 0 | 203 | 1 | 1930462822
2022-07-29 | 331/1 | Хребтовая поперечина на гусачной части поз.141 указанная на чертеже нет в спецификации | СЗ №03/0351 | 0 | 204 | 1 | 1930462822
2022-07-31 |  | Крылья имеют вредный контакт с редуктором стояночного тормоза | Без СЗ | 0 | 205 | 1 | 1930462822
2022-07-31 |  | Боковой кронштейн фонаря спрятан под крыльями | Без СЗ | 0 | 205 | 1 | 1930462822
2022-07-31 |  | в КД, не были введены петушки для крепления оттяжных пружин шлангов тормозной системы | Без СЗ | 0 | 205 | 1 | 1930462822
2022-07-31 | 255/1-5 | Фиксаторы отбойных брусьев упираются в обечайки третьей оси | СЗ № 03/0359 | 1 | 203 | 2 | 916002130
2022-07-31 | 331/1 | Подставка домкрата физически не встает на место своего крепления на гусаке, т.к. крепление расположено близко к роликам троса лебедки | Без СЗ, убрали из ЗИПа | 1 | 204 | 1 | 916002130
2022-07-31 | 346/1-4 | Захваты рычагов на задних бортах изготовлены не по КД, из-за чего при подъеме кузова рычаги упираются в край прорези задней панели кузова и деформируют ее | Без СЗ, демонтаж установленных захватов, изготовление и монтаж новых | 1 | 201 | 2 | 916002130