## Июнь
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-06-01 | 566/1-7 | Установка ловителя заднего - не заложены контргайки, не заложены шплинты. | СЗ№03/0282 | 0 | 192 | 1 | 5829786533
2022-06-01 | 566/1-7 | Не заложен кронштейн, предназначенный для крепления контурного фонаря | СЗ№03/0281 | 0 | 192 | 1 | 5829786533
2022-06-01 | 566/1-7 | В установке лестницы палец 10х55 проходит насквозь посадочное отверстие. | Без СЗ, подложили шайбу | 0 | 192 | 1 | 5829786533
2022-06-03 | 236/1-3 | Была установлена неподходящая электрика (либо привезли), задние фонари не по КД и выводы на контурные фонари не по размеру | Без СЗ | 1 | 52 | 2 | 1930462822
2022-06-03 | 112/1 | Поменяли электрооборудование, заложили с выводами под контурные фонари, ни в щитках ни на раме нет кронштейнов для крепление фонарей | СЗ №03/285 | 0 | 193 | 1 | 1930462822
2022-06-03 | 112/1 | Заложены щитки негабаритности от габаритной рамы, не подходят направляющие по длинам | Без СЗ | 0 | 193 | 1 | 1930462822
2022-06-03 | 112/1 | Установка щитков негабаритности расположена близко к кронштейну брызговика | Без СЗ | 0 | 193 | 1 | 1930462822
2022-06-04 | 233/1-2 | для установка поворотного круга 449000-2704001, заложены болты М18, отвертсия в круга так же диаметром 18. Отверстия постоянно увеличивают с помощью шарошки | Без СЗ | 0 | 194 | 1 | 1930462822
2022-06-07 | 273/1-2 | Проушина трапа 461000-8523067, на монтажной пластине, установлена с неправильной сверловкой под болт, 198 вместо 186 мм. Из-за чего произошла разность углов наклона трапов. | Без СЗ | 1 | 121 | 2 | 1930462822
2022-06-07 | 36/1-20 | Заложенный кронштейн распределителя не подходит под новые распределители. Нужен удлиненный. | Без СЗ | 0 | 195 | 1 | 1930462822
2022-06-07 | 36/1-20 | Блок роликов 603112-4510010, изготовлен не по КД, ролик не лезет в бобышку 603112-4510026. | Без СЗ | 1 | 195 | 2 | 1930462822