## Сентябрь
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-09-06 | 256/1 | Отверстия в гусаке под боковые габаритные фонари не совпадают по межцентровому расстоянию с поставленными фонарями | СЗ №03/0403 | 1 | 203 | 3 | 916002130
2022-09-06 | 428/1 | Нижний усилитель лонжерона неправильно разбит на сегменты, из-за чего образовался зазор 40 мм между сегментами | СЗ №03/0404 | 1 | 74 | 2 | 916002130
2022-09-02 | 428/1 | Заложен узкий сьемный лист на гусаке имеются сложности с монтажом трубок гидросистемы | Без СЗ | 0 | 74 | 1 | 1930462822
2022-09-06 | 251/1 | Настил из рифленки задней части рамы не отзеркален относительно продольной оси рамы | СЗ №03/0405 | 1 | 209 | 2 | 916002130
2022-09-06 | 251/1 | Энергоаккумуляторы с подвески CEYLAN по размеру больше WABCO, упираются в поперечину рамы | СЗ от КО-2 | 1 | 209 |  | 1930462822
2022-09-13 | 251/1 | Кронштейны подвески первой оси приварены с разностью диагональ 5мм. | Без СЗ | 1 | 209 | 2 | 1930462822
2022-09-07 |  | Розетки взрывобезопасной проводки не входят в предназначенные для них пазы в раме прицепа | СЗ №03/0406 | 0 | 210 | 1 | 916002130
2022-09-08 | 304/1-4 | Не были приварены кронштейны роликов 8335.403508.11 на поперечину под установку лебедки запасного колеса | СЗ №10/676 | 1 | 211 | 1 | 1930462822
2022-09-08 | 304/1 | Сверловка бокового лонжерона под петли бортов выполнена не по КД, 5-ая группа отверстий со смещением на -350мм. | Без СЗ | 1 | 211 | 2 | 1930462822
2022-09-08 | 304/1 | На одной из рам боковой лонжерон был приварен с отклонением от плосконстности | Без СЗ | 1 | 211 | 2 | 1930462822
2022-09-09 | 304/1 | В зипе не заложен адаптер с розетки АБС на вилку | Без СЗ | 0 | 211 | 1 | 1930462822
2022-09-09 | 304/1 | В КД заложены оси для прицепов с ВП, которые трудоемкие в изготовлении, пожелание цеха не закладывать подобные оси в КД гражданских прицепов | Без СЗ | 0 | 211 | 1 | 1930462822
2022-09-09 | 304/1 | Инструментальный ящик упирается в стойку коковой защиты, неправильная компановка | СЗ от КО-2 | 0 | 211 | 1 | 1930462822
2022-09-09 | 304/1 | Кронштейны тормозных камер на оси слабые для установки на них энергоаккумуляторов, имелись рекламации по данному поводу, ось старая изменений по кронштейну проведено не было | Без СЗ, оставили как есть | 0 | 211 | 1 | 1930462822
2022-09-05 | 249/1 | Крюк зацепа цепи крепления трапов к платформе из-за недостаточных размеров не может зацепиться за увязочную петлю | СЗ №10/662 | 0 | 212 | 1 | 1930462822
2022-09-09 | 320 | Кривошип трапа при монтаже уперся в полку усилительную кронштейна оси трапа | СЗ №03/409 | 0 | 213 | 1 | 1930462822
2022-09-12 | 320 | Щиток негабаритности в передней части рамы расположен под радиусом обмета тягача, есть риск что его снечет | Без СЗ | 1 | 213 | 2 | 1930462822
2022-09-12 | 320 | Кривошип трапа изготовлен с отклонениями размеров от КД, что повикло за собой то что кривошип по оси трапа не перемещается, упираясь в заднюю поперечину | Без СЗ | 1 | 213 | 2 | 1930462822
2022-09-13 | 320 | Стяжка трапа к платформе изготовлена не по КД, размер в закрытом состоянии талрепа 1130 по КД 1300 | Без СЗ | 1 | 213 | 3 | 1930462822
2022-09-13 | 320 | На гусаке бобышки для крепления сьемного листа под АГС были приварены со смещением, лист устанавливается со смещением и препятствует установке переднего алюминиевого борта | Без СЗ | 1 | 213 | 2 | 1930462822
2022-09-09 | 305 | В КД бортов указана сверловка под скобы под тент, но в панели борта сверловка не заложена, выполнять сверловку по месту трудоемкий процесс | СЗ №03/408 | 0 | 214 | 1 | 1930462822
2022-09-29 | 305 | в пневмоприводе тормозов заложены шланги для подключения тормозных камер 10х17,5-1,6 В ГОСТ 10362 а хомуты шлангов заложены черразмерностью 16-27, что не подходит под данный диаметр шлангов. | СЗ №03/427 | 1 | 214 | 1 | 1930462822
2022-09-08 | 428 | Крюк зацепа цепи крепления трапов к платформе из-за недостаточных размеров не может зацепиться за увязочную петлю | СЗ №03/407 | 0 | 74 | 1 | 1930462822
2022-09-10 | 250/1 | Присоединительные размеры крепежа на фонарях и в задней поперечине разные. Пришли другие фонари. | СЗ №03/0411 | 1 | 210 | 3 | 916002130
2022-09-05 | 313 | В КД заложен подьемник запасного колеса от военного прицепа, данный подьемник весьма трудоемок в изготовлении, пожелания производства не применять военные узлы в гражданоской технике | СЗ №10/663 | 0 | 215 | 1 | 1930462822
2022-09-10 | 313 | Кронштейны передних щитков негабарита, передние кожухи стоек боковой защиты приварены не по КД | СЗ №03/0412 | 1 | 215 | 2 | 916002130
2022-09-11 | 313 | В КД заложены короткие оси трапов | СЗ №03/0413 | 0 | 215 | 1 | 916002130
2022-09-12 | 313 | По КД оси заложены с близким расстоянием кронштейнов тормозных камер к кронштейну рессоры, по итогу получается что тормозная камера имеет возможность установится а энергоаккумулятор тип 30 упирается в кронштейн | СЗ от КО, нашли энергоаккумуляторы тип 24 с меньшим диаметром, встал с минимальным зазором | 0 | 215 | 1 | 1930462822
2022-09-12 | 313 | Задняя опора заложена короткая, по факту до земли она не достает | Без СЗ, оставили как есть | 0 | 215 | 1 | 1930462822
2022-09-12 | 305 | Борта заложены по КД со сьемными петлями, прозводство ушло от подобного по причине рекламаций | Без СЗ | 0 | 214 | 1 | 1930462822
2022-09-12 | 305 | Из-за того что в КД заложены борта со сьемными петлями, на участке ТНП сделали их приварными и борта изготовлены зеркальны ( так же как на массовой продукции) но по КД борт идет один, нет зеркального исполнения, и сверловка на боковых лонжеронах разня на правом и левом, со смещением на 20мм. По итогу получилось что правый борт установился по отверстияем а левый установился со смещением на 20мм | Без СЗ | 1 | 214 | 2 | 1930462822
2022-09-12 | 399 | Окна в одном из центральных лонжеронов под поперечины вырезаны со смещением на 8мм. | Без СЗ | 1 | 216 | 2 | 1930462822
2022-09-14 | 376/1 | Из-за ошибки в маршруте кронштейны контейнерных замков 432010-2801508-К4-G45 и 432010-2801511-К4-G45 были изготовлены по чертежам с другими индексами. | СЗ №03/0416 | 0 | 217 | 1 | 916002130
2022-09-01 | 256/1-2 | При замене осей SMB на Ceylan не был учтен размер энергоаккумуляторов, идущих в комплекте с осями Ceylan, из-за чего они врезаются в поперечину рамы | СЗ №03/0402 | 0 | 203 | 1 | 916002130
2022-09-01 | 313 | Из-за ошибки в КД на п/п заложено недостаточное количество фитингов на установку пневмопривода тормозов | СЗ №03/0400 | 0 | 215 | 1 | 916002130
2022-09-22 | 444/3 | Ошибка ПЗЦ при изготовлении боковых лонжеронов (неправильно прорезали арки) | СЗ №03/0421 | 1 | 132 | 2 | 916002130
2022-09-23 |  | Смещение отверстий в задней поперечине под светоотражатели | СЗ №03/0422 | 1 | 218 | 2 | 916002130
2022-09-24 | 457/1-3 | На механическом производстве не по КД были изготовлены оси, тормозными камерами в сторону подушки а не наоборот, в КД все показано и написано | Без СЗ | 1 | 15 | 2 | 1930462822
2022-09-24 | 434/1-2 | Запасное колесо на гусаке упирается в бортовую установку, на ССЦ полку лонжерона с отверстиями под запаску установили в перевернутом виде | Без СЗ | 1 | 219 | 2 | 1930462822
2022-09-24 | 399/1-4 | Нет отверстий и кронштейнов для крепления розетки переносной ласпы в задней части рамы | Без СЗ, приварили кронштейн | 0 | 216 | 1 | 1930462822
2022-09-25 | 440/1 | Проушины трапов установили наоборот, увеличенная проушина была установлена в крайней части поперечины что мешало раздвижению трапов | Без СЗ, обрезали газом | 1 | 220 | 2 | 1930462822
2022-09-26 | 440/1 | Второая по ходу движения доска уширителей неподходит по длине, на 100мм. Ошибка в КД | СЗ №03/424 | 0 | 220 | 1 | 1930462822
2022-09-25 | 355/1 | Кронштейн РТС установленный на подвесочной поперечины второй оси при опускании подвески имеет вредный контакт с энергоаккумуляторами | Без СЗ, переварили кронштейн | 0 | 221 | 1 | 1930462822
2022-09-28 | 457/1-3 | Трап был собран не по КД, вместо поперечины с вырезом для направляющих пружины, была установлена поперечина прямая | Без СЗ | 1 | 121 | 2 | 1930462822
2022-09-29 | 469/1 | При проверке обнаружилось то что заложенные щитки негабаритности не подходят для данного типа рамы | СЗ №03/443 | 0 | 222 | 1 | 1930462822
2022-09-28 | 447/1 | Заложена электрика с 2-мя вилками 7пин и одна розетка 15пин, нет кронштейна крепления розетки на раме и нет в ЗИПе адаптера переходника с розетки на вилку | СЗ №03/425 | 0 | 223 | 1 | 1930462822
2022-09-28 | 459/1 | Очередная проблема по пневматике, уровень пола управляется только задняя часть прицепа, на подобных прицепах устанавливаются 2 крана КРУ для управления передней и задней части рамы | СЗ №03/426 | 1 | 224 | 1 | 1930462822
2022-09-29 | 462/1 | При проверке КД обнаружилось что заложена электрика с контурными фонарями с подключением к розетке, но в раме нет ни кронштейнов контурного фонаря ни кронштейнов розетки | СЗ №03/429 | 0 | 225 | 1 | 1930462822