## Февраль
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2023-02-01 | 79/1-2 | Невозможно подвести трубки к подушкам с существующими фитингами | СЗ №03/0057 | 0 | 246 | 1 | 916002130
2023-02-03 | 79/1-2 | Конфликт ресивера с уширителем рамы | СЗ №03/0060 | 0 | 246 | 1 | 1930462822
2023-02-03 | 79/1-2 | Не по КД было приварено ребро усилительное проушины трапов, ФОНЗ упирается в ребро при установке | СЗ №03/0062 | 1 | 246 | 2 | 1930462822
2023-02-03 | 79/1-2 | Швеллер под установку уширителей на гусаке имеет контакт с бортовой площадкой, приварен со смещением | СЗ №03/0063 | 1 | 246 | 2 | 1930462822
2023-02-03 | 79/1-2 | Не заложены отверстия под установку инструментального ящика в КД | СЗ №03/0063 | 0 | 246 | 1 | 1930462822
2023-02-03 | 79/1-2 | Кронштейны под крепление стремянок оси, не были доконца доработанны согласно КД, что лишило возможности регулировки оси | Без СЗ составлено разрешение на отклонение | 1 | 246 | 2 | 1930462822
2023-02-01 | 645/1-15 | Вредный контакт второго пневмобаллона с направляющей коников | Перенос кронштейнов второго пневмобаллона на следующую поперечину по ходу движения | 0 | 244 | 1 | 916002130
2023-02-01 | 645/1-15 | В PDM в установке заднего буфера не заложены кронштейны задних светоотражателей | Добавить кронштейны задних светоотражателей в PDM | 0 | 244 | 1 | 916002130
2023-02-03 | 645/1-15 | Передений борт сварен с кривизной | Без СЗ | 1 | 244 | 2 | 1930462822
2023-02-23 | 645/1-15 | Поперечины кронштейнов подвески должны иметь разную длину, по КД длина одинаковая, поперечины подрезают газом | Без СЗ | 0 | 244 | 1 | 1930462822
2023-02-27 | 645/1-15 | Заложена электрика с розеткой переносной лампы, отверстия на задней поперечине по розетку не заложены в КД | Без СЗ | 0 | 244 | 1 | 1930462822
2023-02-28 | 645/1-15 | Сверловка под петли последнего бокового борта, по правой стороне рамы, смещена на 50мм. | Без СЗ | 1 | 244 | 2 | 1930462822
2023-02-08 | №578/1 | Компановка гусачной части не позволяет установки стандартной бортовой площадки 2500мм. | СЗ №03/0067 | 0 | 247 | 1 | 1930462822
2023-02-12 | №674 | Не заложено крепление петель на бортовую установку в КД, винт гайка и гровер | Без СЗ | 0 | 237 | 1 | 1930462822
2023-02-12 | №674 | Поперечина рамы установлена не по КД, со смещением и попадает на пазы крепления кронштейнов стоек бортов | Без СЗ | 1 | 237 | 2 | 1930462822
2023-02-12 | №674 | Кронштейны крепления покупных стоек бортов закуплены с расхождением размеров отверстий, по присланной 3д модели отверстия 11мм. По факту 9мм. | СЗ №03/0075 | 1 | 237 | 3 | 1930462822
2023-02-16 | №674 | По причине неправильной обварки рамы, произошла нарушение плоскостности рамы, не было возможности установки бортов | СЗ №03/0082 | 1 | 237 | 2 | 1930462822
2023-02-19 | №674 | Рама в передней части изготовлена с заужением, образовался зазор при установке борта переднего | СЗ №03/0086 | 1 | 237 | 2 | 1930462822
2023-02-23 | №674 | Задняя поперечина рамы имеет не по КД сверловку под петли бортов, ниже на 12 мм. из-за чего все пазы крепления стоек и петель бок.лонжерона подверглись газовой резки. Зрелище не из приятных | Без СЗ | 1 | 237 | 2 | 1930462822
2023-02-23 | №674 | На одной из рам подвесочные поперечины смещены на 40мм. от КД, кронштейны подвески при этом выставлены правильно, а пластина под кронштейн подьемной оси смещен. | Без СЗ | 1 | 237 | 2 | 1930462822
2023-02-06 | №497 | не был заложен комплект для пневматической подвески в КД: • 433 401 003 0 – Элемент упругий – 1шт. • 434 100 125 0 – Клапан защитный – 1шт. • 463 032 020 0 – Кран ручного управления – 1шт. • 464 006 100 0 – Кран уровня пола – 1шт. • Хомут 1/45677/80 – 36шт. | СЗ №03/0064 | 0 | 248 | 1 | 1930462822
2023-02-08 | №497 | Кронштейны пневматики а именно под модулятор и КБР, по устанавливаются на верхнюю хребтовую поперечину, проблематично тянуть шланги, требуется установка на нижнюю поперечину | Без СЗ | 0 | 248 | 1 | 1930462822
2023-02-08 | №497 | Кронштейн баллона установлен на поперечине которая находится близко к направляющей коника,нет возможности установки баллонов | Без СЗ | 0 | 248 | 1 | 1930462822
2023-02-07 | №602/1 | Установке кронштейнов пневматики 423000-3500012-ПП4 заложены кронштейн крана растормаживания 316060-3506250-АГС-ПП4 и кронштейн 423000-3506250-ГТ, мешающие укладке трапов. | СЗ №03/0066 | 0 | 249 | 1 | 1930462822
2023-02-12 | №602/1 | Отверстия в поеречине под крепление стоек запасного колеса, не соответствуют размеру по отверстиям на стойке. | Без СЗ | 0 | 249 | 1 | 1930462822
2023-02-08 | №578/1 | Заложена бортовая установка не подходящая по компоновку гусака, нужна учеличенная установка | СЗ №03/0067 | 0 | 247 | 1 | 1930462822
2023-02-10 | №638/1-2 | Трапы на правой стороне п/па складываются не полностью, не по КД приварены проушины крепления трапов | СЗ №03/0073 | 1 | 250 | 2 | 1930462822
2023-02-12 | №579/1 | Не приварены бобышки под крепление ограничительных тросов подвески | Без СЗ | 1 | 251 | 2 | 1930462822
2023-02-08 | №579/1 | Не заложены в КД кронштейны крепления задних фонарей, которые устанавливаются на гидравлических трапах, так же и кронштейн номерного знака | СЗ №10/0101 | 0 | 251 | 1 | 1930462822
2023-02-15 | №579/1 | На задней поперечине нет отверстий под выводы жгутов крепления задних фонарей | СЗ №03/0079 | 0 | 251 | 1 | 1930462822
2023-02-15 | №579/1 | По КД заложена электрика с полуприцепа без гидравлических трапов, для данного полуприцепа неподходящая, проводка под задние фонари не подходит по длине | СЗ от КО-2 | 0 | 251 | 1 | 1930462822
2023-02-11 |  | Кронштейны подвесок изготовлены с отклонением, сверловка произведена со смещением что привело к разностенности шайбы, неправильная обварка | Без СЗ | 1 | 252 | 2 | 1930462822
2023-02-20 |  | При обварке настила произошла деформация центрального настила. | Без СЗ | 1 | 252 | 2 | 1930462822
2023-02-13 | 675/5 | Неверное количество фитингов в пневмосхеме полуприцепа кол-во см. по СЗ | СЗ №03/0014 и СЗ №03/0021 | 0 | 235 | 1 | 1930462822
2023-02-14 | 675/5 | Нижняя полка лонжерона гусачной части, не достает до передней попереччины на 20мм. | Без СЗ | 0 | 235 | 1 | 1930462822
2023-02-16 | 576/1 | Кабель питания ЕБС состоящий из нескольких частей был закуплен не по КД | СЗ №03/0083 | 1 | 253 | 3 | 1930462822
2023-02-19 | 576/1 | Щиток негабаритности при установке упирается в боковой лонжерон, по КД зазоры минимальные, просьба расположить направляющую ниже | СЗ №03/0085 | 0 | 253 | 1 | 1930462822
2023-02-21 | 576/1 | Оси изготовлены не по КД, изготовлена только одна ось с датчиками АБС, вместо 2-х по КД | Без СЗ | 1 | 253 | 2 | 1930462822
2023-02-20 | 614/1 | Сверловка под установку поворотного круга на раме тележки не соответствует КД | Без СЗ | 1 | 224 | 2 | 1930462822
2023-02-21 | 647/1 | По кд заложено опорное винтовое, кронштейн приварен под телескопическое | Без СЗ | 1 | 254 | 2 | 1930462822
2023-02-27 |  | Заложена электрика с розеткой переносной лампы, отверстия на задней поперечине по розетку не заложены в КД | Без СЗ | 0 | 79 | 1 | 1930462822
2023-02-27 | 639/1 | Кронштейны роликов установлены не по КД | СЗ №03/0096 | 1 | 255 | 2 | 1930462822
2023-02-27 | 639/1 | Прицеп был переведён на АБС, нет закладных под крепления розеток АБС. | СЗ №03/0099 | 0 | 255 | 1 | 1930462822
2023-02-27 |  | Заложено электрооборудование с новым покупным светодиодным маяком, кронштейны по кд со старым креплением. Необходимо внести отверстия на заднюю поперечину под крепление маяка | СЗ №03/0094 | 0 | 256 | 1 | 1930462822