## Февраль
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-02-01 | 508/1-3 | В стенках центральных лонжеронов не для всех боковых фонарей есть пазы (отверстия) | СЗ №03/0045 | 0 | 84 | 1 | 5829786533
2022-02-01 | 508/1-3 | Чертеж рамы содержит не все необходимые размеры | Без СЗ. Дополнил необходимые размеры ручкой | 0 | 84 | 1 | 5829786533
2022-02-03 | 508/1-3 | В установке бортов заложены 12 только левых бортов, должно быть 6 левых и 6 правых | СЗ №03/0049 | 0 | 84 | 1 | 1930462822
2022-02-07 | 508/1-3 | В установке кронштейнов пневматики 311211-3500012-К53-01, кронштейн РТС расположенный на поперечине второй оси имеет конфликт с балансиром стояночного тормоза | СЗ №10/0126 | 0 | 84 | 1 | 1930462822
2022-02-07 | 508/1-3 | Нет возможности крепления розеток на переднюю поперечину, необходим кронштейн розеток т.к жгут цельный | СЗ №03/0053 | 0 | 84 | 1 | 1930462822
2022-02-07 | 508/1-3 | Нет мест для крепления кронштейна тумблера стробоскопов | СЗ №03/0053 | 0 | 84 | 1 | 1930462822
2022-02-07 | 508/1-3 | На одной раме, в боковом лонжероне, нет отверстий для крепления кронштейнов фонарей | Без СЗ | 1 | 84 | 2 | 1930462822
2022-02-09 | 508/1-3 | Кронштейн стойки боковой защиты перекрывает отверстия для крпеления стойки борта. | Без СЗ, доработали с помощью резака кронштейн. | 1 | 84 | 2 | 5829786533
2022-02-09 | 508/1-3 | Не заложены кронштейны задних фонарей | СЗ№03/0056 | 0 | 84 | 1 | 5829786533
2022-02-09 | 508/1-3 | Не заложены контейнерный замки | СЗ№10/0130 | 1 | 84 | 1 | 5829786533
2022-02-10 | 508/1-3 | Неправильная обварка рамы, привела к неполному прилеганию одной из стоек бортов с боковым лонжероном | СЗ№03/0059 | 1 | 84 | 2 | 1930462822
2022-02-10 | 508/1-3 | Неправильный размер под сверловку отверстий для бортов в КД , привело к тому что стойки бортов встали выше самих бортов что препятствовало адекватному закрыванию бортов. | СЗ №03/0058 | 0 | 84 | 1 | 1930462822
2022-02-03 | 693/1 | В КД не заложен кронштейн розеток | СЗ №03/0047 | 1 | 72 | 1 | 1930462822
2022-02-03 | 693/1 | Трап не имеет возможности разложится должным образом, при раскладывании второй ступени, нижняя торец упираентся в тумбу, не совсем точно расчитана кинематика | СЗ №03/0050 | 1 | 72 | 1 | 1930462822
2022-02-03 | 693/1 | Швеллер для установки стрелы запасного колеса, приварено несоосно с отверстиями на поперечине через которые должен проходить болт, на чертеже не указано что нужно приваривать соосно, а указано сварка стыковки швеллера с веерхним настилом, что несовсем правильно | Без СЗ | 1 | 72 | 1 | 1930462822
2022-02-04 | 693/1 | Монтаж трапов осложнен отсутсвием ручек. | Без СЗ | 1 | 72 |  | 5829786533
2022-02-03 | 681/1-5 | Передний буфер приварили не параллельно платформе, с уклоном вниз | Без СЗ, вызвал ОТК для акта брака | 1 | 81 | 2 | 1930462822
2022-02-04 | 805/1 | Нижние полки на левом и правом центральном лонжероне перепутали. | Без СЗ, переделывали | 1 | 85 | 2 | 5829786533
2022-02-05 | 805/1 | На графике чертежа рамы (605000-2801012-Я СБ) поперечина поз.58 имеет неправильную графику на главном виде. Полка поперечины не на всю длину | Без СЗ, объяснил как правильно позиционировать деталь. | 0 | 85 | 2 | 5829786533
2022-02-18 | 805/1 | По маршруту ПДМ заложена алюминиевая бортовая установка 315020-8500002-70, не учтено что в старой бортовой установке боковые борта были длиннее на 545мм. Брусья уширителей не влезают. | СЗ №03/0068 | 0 | 85 | 1 | 1930462822
2022-02-18 | 805/1 | Уширитель платформы не лезет в кожух уширителя, из-за внутреннего шва профиля кожуха | СЗ №03/0068 | 0 | 85 | 1 | 1930462822
2022-02-14 | 805/1 | Применена установка кронштейнов щитков негабаритности 605000-3904008-Т4, планка которая варится на нижнюю полку бокового лонжерона оказалась короче на 300мм, по причине того у рам Т и Т4 разные растояния от бокового до центральных лонжеронов | Без СЗ | 0 | 85 | 1 | 1930462822
2022-02-15 | 805/1 | Применена установка кронштейнов щитков негабаритности 605000-3904008-Т4, планки и кронштейн розетки попадают прям на пушку стоянки | Без сз, преварили сами | 0 | 85 | 1 | 1930462822
2022-02-04 | 694/1 | Неправильная сборка подвески, тормозные камеры были направлены в сторону задней поперечины и упирались в усиление рамы. | Без СЗ, переделывали подвеску. | 1 | 86 | 2 | 5829786533
2022-02-07 | 789/1 | Не заложен пневмопривод подвески по КД | СЗ№03/0054 | 0 | 87 | 1 | 1930462822
2022-02-07 | 789/1 | На чертеже нет кронштейна под крепление воздухораспределителя | Без СЗ, приварили сами | 0 | 87 | 1 | 1930462822
2022-02-10 | 790/1-2 | Передний буфер и передний борт был заменен на штатный от полуприцепа 9906-038-БАК01, но не был учтен при этом размер сверловки для первой стойки бортов | СЗ №03/0058 | 0 | 20 | 1 | 1930462822
2022-02-11 | 790/1-2 | Затруднен монтаж коников по причинам: 1. Гнездо коника делается из шовной трубы, шов частично просутпает внутрь трубы и не ограничивается допусками ГОСТа на трубу (регламентируется только наружняя часть шва). 2. Опорную пластину на конике приподнимает при установке пластины на зводской шов. | Без СЗ | 1 | 20 | 2 | 1930462822
2022-02-12 | 761/1 | Установлены кронштейны буфера не по КД: вместо 435000-8501018 применили 435000-8501018-ППЧ | СЗ№03/0062 | 1 | 88 | 2 | 5829786533
2022-02-15 | 761/1 | Отверстия под розетки на передней поперечине старого образца, не подходят под новые | Без СЗ, поменяли на старые на складе | 0 | 88 | 1 | 1930462822
2022-02-16 | 761/1 | Кронштейны гидроцилиндра, предназначенные дял установки на кузов не по КД, вместо А80057007 пришли HYVA 015.09.131. | Применили кронштейны А80057007 | 1 | 88 | 3 | 5829786533
2022-02-16 | 761/1 | Поперечина в задней части рамы (435000-8521100), предназначенная для механизма запирания заднего борта приварена не по КД. | Без СЗ, переварили по КД | 1 | 88 | 2 | 5829786533
2022-02-17 | 761/1 | Поперечина рамы (439000-2801302) приварена не по КД - выпирает за кронштейны ауттриггера, в следствии чего мешает установке ауттриггера. | Без СЗ, сточили край поперечины | 1 | 88 | 2 | 5829786533
2022-02-18 | 761/1 | Задний борт не имеет возможности закрытся рычагом фиксации | СЗ №03/0068 | 1 | 88 | 2 | 1930462822
2022-02-18 | 761/1 | Полог тента платформы 434000-8508050, на сборочном чертеже указано что вал рукоятки короче на 310 мм. На чертеже вала рукоятки 434000-8508090 размер указан прежний | Без СЗ | 0 | 88 | 1 | 1930462822
2022-02-18 | 761/1 | Отверстие в петушке которая установлена на передней поперечине под крепление быстросьема гидравлики, старого образца | Без СЗ | 0 | 88 | 1 | 1930462822
2022-02-23 | 761/1 | В КД в гидрооборудование полуприцепа, заложены гидроцилиндр, шланг РВД и комплект БРС, с резьбами 1дюйм компании (не помню потом напишу какой). По факту пришли гидроцилиндр Binotto и РВД Binotto, а комплект БРС по КД, у компании Binotto резьба 3/4 дюйма. Нет возможности установить, нужен переходник | Без СЗ | 1 | 88 | 3 | 1930462822
2022-02-11 | 797/1 | В СЗ №10/009 от КО-2, заложили усилители кузова неправильные по размеру, короче на 300мм. | СЗ№03/0061 | 0 | 89 | 1 | 1930462822
2022-02-18 | 797/1 | В кронштейне розеток диаметр под крепление быстросьема гидравлики большое, старого образца | Без СЗ | 0 | 89 | 1 | 1930462822
2022-02-19 | 797/1 | Толщина листа наката 8мм. И нет усилений мест поломок по рекламациям СП | СЗ№10/0157, СЗ№03/0070 | 0 | 89 | 1 | 1930462822
2022-02-14 | 777/1 | Было согласие на установку покупных осей L1 от менеджеров, подписанная директором основного производства, не было служебок от КО-2 как правилно устанавливать оси с энергоаккумуляторами | СЗ №10/136 и СЗ №03/0064 | 1 | 90 | 2 | 1930462822
2022-02-18 | 777/1 | Установили не правильную поперечину, поперечину с отверстиями под выводы пневмотрубок установили на прицеп на рессорной подвеске, на прицеп с пневмоподвеской установили наоборот | СЗ №03/0068 | 1 | 90 | 2 | 1930462822
2022-02-19 | 777/1 | Из-за того что кронштейны подвески были раздвинуты для установки осей L1, прямой штуцер длинный не может встать, упираясь в поперечину | СЗ №03/0073 | 0 | 90 | 1 | 1930462822
2022-02-14 | 730/1 | Кронштейны подвески приварены с отклонением по межосевому расстоянию, на одной стороне отклонение на 10мм; на противоположной на 5мм. | Без СЗ | 1 | 91 | 2 | 1930462822
2022-02-19 | 730/1 | На сборо-сварке перепутали поперечины на которые устанавливается гидроцилиндр, пазы под крепление не подходят по расположению | СЗ №03/0070 - был эскиз чтобы они аккуратно подрезали пазы на максимум 15мм. Ебанули паз на всю поперечину косо криво блять ослабили нахуй конструкцию СЗ№03/0072 - чтобы исправить эту порнуху пришлось изготавливать накладки с обратной стороны поперечины | 1 | 91 | 2 | 1930462822
2022-02-15 | 014/1 | Полуприцеп на осях L1 и с энергоаккумуляторами, для подобных заказов имеется КД на установку специальных промежуточных кронштейнов для увеличенной колеи, увеличенная колея сделана чтобы энергоаккумуляторы не упирались в амортизаторы т.к у L1 расстояние от центра оси до камеры увеличенное. ССЦ проигнорировала служебку и установили промежуточные кронштейны с колеей 1000мм. | СЗ №03/0065 | 1 | 92 | 2 | 1930462822
2022-02-15 | 542/2-5 | Почти на всех рамах отверстия для установки противооткатов перекрывается боковым лонжероном | Без СЗ | 1 | 54 | 2 | 1930462822
2022-02-16 | 788/1 | Пазы, предназначенные для установки кронштейнов щитков негабаритности в настиле, расположены не верно - конфликт с боковым лонжероном и усилением. Так же не верные размеры пазов. | Без СЗ, пазы сделали по моим указаниям. | 0 | 93 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 788/1 | Из за увеличения рессорной колеи не устаналвиваются переходники на подушки из пневмопроивода - упираются в лонжерон. | СЗ№03/0080 | 0 | 93 | 1 | 5829786533
2022-02-24 | 788/1 | Задние фонари не подходят к посадочным местам-выходят за габарит трапа. | СЗ№03/0089 | 0 | 93 | 1 | 5829786533
2022-02-17 | 799/1 | Размер между ребрами листа наката (308020-2704027) вместо 650 сделали 670. | Без СЗ, перенесли стойки кронштйена розеток внутрь ребер (стойки обрезали чтобы так установить). | 1 | 94 | 2 | 5829786533
2022-02-18 | 660/1 | Размер между ребрами листа наката (308020-2704027) вместо 650 сделали 670. | СЗ №03/0069 | 1 | 83 | 2 | 1930462822
2022-02-18 | 029/1 | Проблема с консолями контейнерных замков, просят сделать их из цельной трубы, труба изготовленная из двух гнутых частей изготавливают некачественно, потом не лезут в пазы в стенках | Без СЗ | 0 | 95 |  | 1930462822
2022-02-18 | 029/1 | Швеллера на листе наката не встают в пазы поперечин, из-за некачественной гибки швеллера | Без СЗ | 0 | 95 |  | 1930462822
2022-02-21 | 029/1 | В установке кронштейнов пневматики 305040-3500012-ПЛ кронштейн клапана 305040-3533310-ПЛ попадает на кронштейн пневморессоры подъемной оси | Без СЗ, перенесли по согласованию с разработчиком | 1 | 95 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 029/1 | Консоль №2 305040-2801510-ПЛ из за ошибки теперь состоит из 3-х частей | Без СЗ. Просили подписать отклонение - не подписал | 1 | 95 | 2 | 5829786533
2022-02-22 | 029/1 | В ПДМ, в промежуточном кронштейне 330011-2918400-П1 заложена 1 стенка 330011-2918403-П1, вместо двух по КД. | СЗ №03/0082 | 1 | 95 | 1 | 1930462822
2022-02-23 | 029/1 | Прутки в раме приварены не по КД, упираются в ресивер | Без СЗ | 1 | 95 | 2 | 1930462822
2022-02-18 | 784/1-2 | Из-за неправильной сверловки бокового лонжерона, 1-й борт был смещен на 15мм. Образовался зазор между стойкой и бортом | Без СЗ, срезали ушко, подкладывали пластину | 1 | 39 | 2 | 1930462822
2022-02-20 | 048/1 | Рама тележки 449000-2701012 собрана не по КД - кронштейны дышла перепутаны и перевернуты. | СЗ№03/0075 | 1 | 97 | 2 | 5829786533
2022-02-20 | 028/1 | В маршруте прицепа заложена не актуальная установка крыльев и брызговиков 308065-8404003-П | СЗ№03/0076 | 0 | 35 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 754/1 | Кронштейны подвески установлены на "тумбы", усиления кронштейнов не увеличены и их невозможно установить. | СЗ№03/0079 | 0 | 98 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 707/1 | Деталь 603111-2801070-10-НС4 имеет необоснованное заужение в конце лонжерона, в следствии чего образовался зазор. | Без СЗ, договорились что как нибудь сделают | 1 | 99 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 650/1 | Избыточная длина рукояти опорного устройства | СЗ№03/0077 | 0 | 100 | 1 | 5829786533
2022-02-21 | 650/1 | Нет отвертий для крепления номерного знака на заднйе поперечине | Без СЗ, исправили сами | 1 | 100 | 2 | 5829786533
2022-02-21 | 574/1 | Кронштейны подвески не доработаны по чертежам. | Без СЗ, доработали по КД. | 1 | 101 | 2 | 5829786533
2022-02-22 | 574/1 | Нет крепления для 5-го ресивера | СЗ№03/0081 | 0 | 101 | 1 | 1930462822
2022-02-22 | 574/1 | Для удобной сборки пневмопривода тормозов необходимо заложить дополнительно 1. Переходник М22х1,5-М22х1,5-М16х1,5 - D2502 M22х1,5-М22х1,5 – 8шт. | СЗ№03/0081 | 0 | 101 | 1 | 1930462822
2022-02-22 | 574/1 | По акту замены, смарборд был сменен на оптилинк, отверстий под крепление не было заложено | СЗ№03/0081 | 0 | 101 | 1 | 1930462822
2022-02-22 | 574/1 | Поворотная ось пришла не по чертежам сделанным 2 года назад. Компания РОР обновила оси, у КО не было информации об этом, информация не была запрошена. | Без СЗ | 0 | 101 | 1 | 1930462822
2022-02-22 | 574/1 | Полурессорапришла не по чертежам сделанным 2 года назад. Компания РОР обновила оси, у КО не было информации об этом, информация не была запрошена. | СЗ № 03/0084 | 0 | 101 | 1 | 1930462822
2022-02-21 | 716/1 | Бортовая установка устарела | СЗ№03/0078 | 1 | 102 | 1 | 5829786533
2022-02-23 | 716/1 | Уголок под крепление бортов не устанавливается на боковой лонжерон, мешает настил. Размер в КД 58мм. Но плюс саврной шов + неровно установили | СЗ№03/0090 | 1 | 102 | 2 | 1930462822
2022-02-22 | 2003-01-08 | На чертеже рамы, не указана высота приварки кронштейна крыла | Без СЗ, поставил размер на чертеже | 0 | 103 | 1 | 1930462822
2022-02-23 | 2003-01-08 | Оси с АБС были поставлены с коротким кулаком тормозным, есть вероятность что энергоаккумулятор упрется в баллон | Без СЗ | 1 | 103 | 3 | 1930462822
2022-02-23 | 2003-01-08 | в КД не заложены петушки для крепления трубок пневматики, возле тормозны камер | СЗ №03/0085 | 0 | 103 | 1 | 1930462822
2022-02-25 | 2022-02-25 | Лонжероны в раме тележки 449000-2701012 неправильно соориентированы, из за этого сверловка под поворотный круг попадает на стенку лонжерона | Без СЗ, сказал сверлить как есть. | 1 | 78 | 2 | 5829786533