## Январь
date | order_num | problem | document | status | trailer_id | causer_id | user_id
2022-01-05 | 794/1-3 | Рукоять опорного устройства задевает раму прицепа | СЗ№03/0001 | 1 | 49 | 2 | 1930462822
2022-01-05 | 539\1-5 | Привезли тумблер стробоскопов другого образца, неподходящий под кронштейн | без СЗ, пересверлили крышку тумблера, чтобы подходил под кронштейн | 1 | 54 | 3 | 1930462822
2022-01-05 | 539\1-5 | Привезли систему оптилинк вместо смарт-борда | СЗ№03/0002 | 1 | 54 | 3 | 1930462822
2022-01-15 | 539/1-5 | Г образный разъемы для задних фонарей упираются в кронштейны для задних опор. Причина заключается в том что задние фонари пришли не по КД. | Без СЗ. Срезали лишнее | 1 | 54 | 3 | 5829786533
2022-01-20 | 539/1-5 | Фонари в комплектах электрооборудования пришли не по КД, заместо W137DL/W137DP пришли А.3776.005П-01, из за этого получился вредный контакт с направляющей трапа. | Без СЗ. Установили с вредным контактом. | 1 | 54 | 3 | 5829786533
2022-01-20 | 539/1-5 | Неправильно подключили к модулятору блок управления OptiLink | Без СЗ. Подключили правильно. | 1 | 54 | 2 | 5829786533
2022-01-06 | 703/1 | отверстия под розетки на передней поперечине старого образца, не подходят под розетки нового типа | СЗ№03/0004 | 0 | 70 | 1 | 1930462822
2022-01-06 | 703/1 | Кронштейны под противооткатные упоры были приварены не по КД | Без СЗ, срезали кронтшейны, приварили шпильки | 1 | 70 | 2 | 1930462822
2022-01-06 | 703/1 | Не приварили кронштейны под переднийе габаритные фонари | Без СЗ | 1 | 70 | 2 | 1930462822
2022-01-13 | 737/1 | Кронштейн опорного устройства был приварен не по КД, с отклонением от отверстия под вал | СЗ№03/0010 | 1 | 71 | 2 | 1930462822
2022-01-21 | 693/1 | в спецификации рамы 423000-2801012- R-PS указано неверное количество планок противоскольжения, 15 вместо 30 | СЗ №03/0024 | 1 | 72 | 1 | 1930462822
2022-01-25 | 693/1 | В центральном лонжероне нет отверстия для вывода жгута под бококвой фонарь, ря дом с поворотной осью | СЗ №03/0036 | 1 | 72 | 1 | 1930462822
2022-01-13 | 705/1-6 | Коник 408030-2710010-м, накладка 408030-2710020 устанавливается с зазорами +2-3мм с каждой стороны. Деталь по чертежу цельная, изготавливают из 2-х частей, по КД накладка больше нижнего профиля на 4мм. Обваривается деталь из-за этого не качественно. | Без СЗ | 0 | 2 | 1 | 1930462822
2022-01-13 | 672/1 | По причине неправильной обварки рамы, отверстия под петли бортов на левой стороне рамы сместились на 20+мм. | СЗ№03/0009 | 1 | 73 | 2 | 1930462822
2022-01-13 | 672/1 | На полуприцеп установили не подходящий борт, обосновывая тем что зачем нам новый борт если можно поставить борт от бак-01 , а размер по ширине который отличается от серийного на 17мм. Зачли за издевательство со стороны КО. Причина того что борт короче на 17мм. является что сама рама короче по ширине, видимо по требованию заказчика. Соответственно привело к тому что стойки бортов уперлись в передний борт и образовали зазор | Без СЗ. Стойки приварили к переднему борту. | 1 | 73 | 2 | 1930462822
2022-01-14 | 672/1 | Из-за неправильно обваренной рамы, боковые лонжероны повело при сварке, борта имеют небольшой наклон | Без СЗ | 1 | 73 | 2 | 1930462822
2022-01-16 | 672/1 | Шкаф пожарный ШПО-102 предназначен для стационарного использования, так же температурный диапазон применения не совпадает с температурным диапазоном эксплуатации ТС. Перечисленные проблемы создают высокую вероятность разрушения при эксплуатации. | Без СЗ. Оставили как есть. | 0 | 73 | 1 | 5829786533
2022-01-19 | 672/1 | Пластмассовые крылья К-450 не подходят для такой компоновки прицепа. Крылья имеют вредный контакт с боковыми лонжеронами. | СЗ №10/0053 | 0 | 73 | 1 | 5829786533
2022-01-14 | 693/1 | Привезли оптилинк вместо смартборда, т.к полуприцеп раздвижной установка ретранслятора на переднюю поперечину невозможно по причине того что кабель недостанет в раздвинутом положении. Представители wabco не рекомендуют разрезать и удлинять провод. При установке ретранслятора на заднюю часть рамы будет предполагать плохой сигнал к кабине. | СЗ №10/0028 | 1 | 74 | 3 | 1930462822
2022-01-14 | 693/1 | На подвеске кронштейны под страховочные тросы были установлены с отклонением от КД +20мм., что повлияло на то что пружина 150В-3501035 потеряло возможность установки между тросами | СЗ №03/0013 | 1 | 74 | 2 | 1930462822
2022-01-17 | 627/1 | Проблема раздвижек, балка не лезет в короб полуприцепа из-за фторопластовых пластин, эти пластины фрезеруют | СЗ №03/0018 | 0 | 74 |  | 1930462822
2022-01-20 | 627/1 | Сборка рамы и короба не по КД привела к кривезне. При раздвигании прицепа хребтовую балку клинит. | Без СЗ. Фрезеровали направляющие пластины | 1 | 74 | 2 | 5829786533
2022-01-14 | 679/2 | Боковой лонжерон изготовлен не по КД, окна под уширители вырезаны неправильно. | Без СЗ, выдано разрешение на отконение. Т.к старые окна заглушили и зачистили | 1 | 48 | 2 | 1930462822
2022-01-14 | 731/1 | Была доработка электрооборудования по СЗ, распиновка указана неправильная не совпадающая с распиновкой розетки | Без СЗ, разобрались сами указал устно | 0 | 75 | 1 | 1930462822
2022-01-14 | 624/1 | Пластины 316060-8523065-ГТ3-ПП4 и 316060-8523063-ГТ3-ПП4 - в КД не была указана фрезеровка фасок за МП | № 03/0014 | 0 | 76 | 1 | 1930462822
2022-01-17 | 624/1 | На кронштейне гидроцилиндра не была приварена пластина 316060-8525206-ГТ3-ПП4 и втулка 414000-8523016 | Без СЗ | 1 | 76 | 2 | 1930462822
2022-01-17 | 624/1 | Трапы выполнены без упоров которые либо прикручиваются либо привариваются на раму. За счет этого и из-за не совсем качественно собранных трапов угол наклона трапов разные | Без СЗ. | 0 | 76 | 1 | 1930462822
2022-01-17 | 624/1 | Цепи и талреп крепления трапа установлен не по КД, по факту длиннее | Без СЗ | 1 | 76 | 1 | 1930462822
2022-01-17 | 624/1 | Пластина с отверстиями, которая варится на заднюю поперечину, для фиксации трапа несоосна с втулкой кривошипа куда вставляется фиксатор | Без СЗ | 0 | 76 | 1 | 1930462822
2022-01-18 | 706/1-2 | На передней консоли 305040-2801500-ПЛ в просверлили отверстия по КД для установки пластины для набивки VIN номеров | СЗ №03/0019 | 1 | 77 | 2 | 1930462822
2022-01-18 | 706/1-2 | Не приварили траверсу подьемной оси | Без СЗ, на приемке рам забраковал | 1 | 77 | 2 | 1930462822
2022-01-20 | 706/1-2 | По СЗ №10/432 от 9 апреля 2021 исключили датчик давления подъемной оси. Свободный вывод не заглушен. | СЗ№03/0023 | 0 | 77 | 1 | 5829786533
2022-01-23 | 706/1-2 | Кронштейны пневморессор первой подъемной оси приварены не по КД, из за этого нет возможности установить первую ось. | Без СЗ. Срезали кронштейны и приварили по КД. | 1 | 77 | 2 | 5829786533
2022-01-24 | 706/1-2 | Опора 305040-3106012-ПЛ не предназначена для крепления крюка 305040-3105055-К - нет возможности его зацепить за паз в опоре | СЗ №03/0033 | 1 | 77 | 1 | 5829786533
2022-01-24 | 706/1-2 | Рукоять опорного устройства не по КД, в следствии чего задевает за контейнерный замок | Без СЗ. Сказал как должно быть по КД | 1 | 77 | 2 | 5829786533
2022-01-26 | 706/1-2 | Ручка крана уровня пола, установленная на кронштейне пневмоаппаратов, задевает консоль боковой защиты. | СЗ №03/0037 | 1 | 77 | 1 | 1930462822
2022-01-26 | 706/1-2 | Рассверливают отверстия под установку кронштейнов крыльев на МСЦ, крыло не имеет возможности правильно установится | Без СЗ | 1 | 77 | 1 | 1930462822
2022-01-26 | 706/1-2 | Замки контейнерные приварены не по КД, замок вровень или выше платформы, по КД должно быть -12мм. | Без СЗ, был акт о браке, замки решено срезать | 1 | 77 | 2 | 1930462822
2022-01-26 | 706/1-2 | В кронштейне розеток на передней поперечине отверстия под вывод боковых фонарей меньше крпеления фонаря, постоянно рассверливают. | Без СЗ | 1 | 77 | 1 | 1930462822
2022-01-18 | 690/1 | Поворотная телега не имеет возможности поворота на 90 градусов, кронштейны брызговиков упираются в кронштейны запасного колеса | Без СЗ | 1 | 78 | 2 | 1930462822
2022-01-19 | 690/1 | Нет возможности выставить траноспортное положение трапов, так как упор на раме создает большой угол отклонения при складывании трапов. | СЗ №03/0022 | 0 | 78 |  | 5829786533
2022-01-20 | 690/1 | Заложен старый пневмопривод, по которому две оси с АБС устанавливаются в конце прицепа, так же в схеме нарушен порядок подключения датчков. | Без СЗ, пришлось прошивать как полуприцеп. | 0 | 78 | 1 | 5829786533
2022-01-20 | 690/1 | Рама поворотной тележки 449000-2701012 имеет слабую конструкцию, а именно переднюю поперечину выгибает пружинами дышла. | Без СЗ, приварили усиления поперечины. | 1 | 78 | 1 | 5829786533
2022-01-25 | 690/1 | Рама изготовлена не по КД, правая задняя часть завалена вниз, боковой лонжерон на скосе приварен ниже основоного | Без СЗ, подходят ко мне говорят подпиши давай мы ее пропустим, сказал исправляйте груз ставьте Андрею, сказал исправим, к вечеру опять приходят говорят подпиши у нас нет людей это исправлять, послал на… | 1 | 78 | 2 | 1930462822
2022-01-27 | 690/1 | На тележку прицепа не приварили кронштены для крепления пневмобаллона. | Без СЗ. Приварили на ССЦ. | 1 | 78 | 2 | 5829786533
2022-01-20 | 358/1 | Ошибка в КД рамы, поперечины заложили короче габарита рамы по ширине. | СЗ №10/0063 | 1 | 79 | 1 | 5829786533
2022-01-26 | 358/1 | Нет возможности установить инструментальный ящик , на отверстие попадает ребро лонжерона, произошло это из-за перепутанных нижних полок лонжерона | Без СЗ | 1 | 79 | 2 | 1930462822
2022-01-27 | 358/1 | Колеса выходят за габарит подкрылков | СЗ№03/0040 | 0 | 79 | 1 | 5829786533
2022-01-21 | 670/1 | Нет возможности установить инструментальный ящик на отверстия когторые были заложены в КД, т.к с внутренней стороны рамы установлены ресиверы и крепление хомутов мешает установить ящик | СЗ №10/0067 | 1 | 80 | 1 | 1930462822
2022-01-21 | 670/1 | На складе комплект фитингов собрали по непонятной ведомости, и упрекали нас в том что мы пидарасы, поскандалили, выдал им служебку чтобы отьебались от меня (по чертежу все норм) | СЗ №03/0026 | 1 | 80 |  | 1930462822
2022-01-21 | 670/1 | Заложен Клапан контрольного вывода неправильный, "463 703 125 0" вместо " VPC M16х1,5-M16х1,5" | СЗ №03/0026 | 1 | 80 | 1 | 1930462822
2022-01-21 | 670/1 | В маршруте ПДМ не был заложен ускорительный клапан, хотя по чертежу он есть | СЗ №03/0025 | 1 | 80 | 1 | 1930462822
2022-01-21 | 699/1-2 | При сборке правого лонжерона рамы, центральную стенку приварили наоборот (стенка из частей состоит), что повлекло за собой то, что отверстия под боковую защиту и инструментальный ящик расположились на задней части рамы | СЗ №03/0027 | 1 | 39 | 2 | 1930462822
2022-01-21 | 773/1-3 | Часто повторяющийся случай - боковые лонжероны после сварки имеют отклонение от плоскостности, что не дает возможности выставить стойки бортов | СЗ №03/0028 | 1 | 81 | 2 | 1930462822
2022-01-22 | 758/1 | В чертеже задней части рамы 432011-2801012-ККТ на втором листе (для рамы 432011-2801012-ККТ11) нарушена графика чертежа, подвесочная поперечина должна стоять не по краю трубы под коники, а по середине. | Без СЗ. Объяснил как правильно. | 1 | 82 | 1 | 5829786533
2022-01-27 | 660/1 | На задней поперечине с обратной стороны приварен швеллер, не обеспечивающий возможность монтажа освещения номерного знака. | Без СЗ, доработали лишний швеллер таким образом чтобы установились фонари освещения номерного знака. | 1 | 83 | 2 | 5829786533
2022-01-28 | 660/1 | Не установили компенсаторы 308101-8503020 между задними дверями и боковыми бортами. | Без СЗ, приварили согласно КД. | 1 | 83 | 2 | 5829786533
2022-01-28 | 660/1 | Расстояние между бортами ц средней части полуприцепа меньше на 50 мм, в следствии чего не устанавливается стяжка. | Без СЗ, укоротили стяжку на 50 мм. | 1 | 83 | 2 | 5829786533